## 2
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INGRESO DE RECURSOS POR MES
PRESUPUESTO 2022
de Enero a Setiembre de 2022
(millones de colones)
MES | RECAUDACION PLANILLAS CCSS | Transferencias Gobierno Central | OTROS FODESAF | TOTAL INGRESOS FODESAF
2022-01-01 |  | 8040592083.42 |  | 8040592083.42
2022-02-01 |  | 8040592083.42 |  | 8040592083.42
2022-03-01 |  | 8040592083.42 |  | 8040592083.42
2022-04-01 |  | 8040592083.42 |  | 8040592083.42
2022-05-01 |  | 8040592083.4 |  | 8040592083.4
2022-06-01 |  | 8040592083.15 |  | 8040592083.15
2022-07-01 |  | 8040592083.15 |  | 8040592083.15
2022-08-01 |  | 8150099765.24 |  | 8150099765.24
2022-09-01 |  | 8150099765.24 |  | 8150099765.24
2022-10-01 |  |  |  | 0
2022-11-01 |  |  |  | 0
2022-12-01 |  |  |  | 0
TOTAL | 0 | 72584344113.86 | 0 | 72584344113.86
Nota: detalle por concepto según información disponible en BANHVI.

## 3
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERIODO 2022
AL 30 DE SETIEMBREDEL 2022
OBJETIVO ESPECIFICO | META | GRADO DE CUMPLIMIENTO | JUSTIFICACION
Atención de casos individuales u ordinarios de familias en condociones de probreza o estrema pobreza | 9.646 soluciones de vivienda a las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos más vulnerables | Se entregaron 7.405 de subsidios de vivienda para un cumplimiento de 76.8% del Año y un 98.5% de lo estimado para los priemros nueve meses del 2022. | Se logró una ejecución de 76,8% con respecto a lo programado para el 2022. No obstante, debido al recorte presupuestario para este año, la ejecución va a ir disninuyendo durante los próximos trimestres, ya que la mayor parte de los bonos "entregados" en los primeros nueve meses del año se formalizaron y pagaron el año anterior. Al cierre del tercer trimestre de este año quedaron 2.948 bonos pagados en distintas etapas del proceso constructivo, así como 2.278 bonos emitidos pendientes de formalizar y pagar, cantidades que representan una disminución del 10.8% con respecto a la canitdad de bonos que quedaron en proceso constructivo o emitidos pendientes de pagar al cierre del trimestre anterior.

## 4
Ejecución Presupuesto BANHVI 2022
Bonos desembolsados al 30/09/2022 por PROVINCIA y CANTON
Provincia | Cantón | Producto
|  | P1 Construcción en Lote Propio |  | P2 Compra de Lote y Construcción |  | P3 Compra de Vivienda Existente |  | P4 Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda |  | TOTAL GENERAL
|  | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | 3 | 30797005.52 | 0 | 0 | 55 | 1166620906.34 | 12 | 85928534.57 | 70 | 1283346446.43
| ESCAZÚ | 1 | 7177000 | 1 | 7212000 | 0 | 0 | 2 | 14198000 | 4 | 28587000
| DESAMPARADOS | 19 | 141086000 | 7 | 83806512.33 | 17 | 139624592.81 | 14 | 104112000 | 57 | 468629105.14
| PURISCAL | 31 | 241802000 | 8 | 69760508.6 | 1 | 6714000 | 2 | 13321000 | 42 | 331597508.6
| TARRAZÚ | 28 | 209149000 | 10 | 79912318.05 | 1 | 19329090.8 | 0 | 0 | 39 | 308390408.85
| ASERRÍ | 24 | 186615000 | 6 | 69030516.35 | 5 | 56900182.92 | 3 | 22528000 | 38 | 335073699.27
| MORA | 8 | 58576000 | 1 | 7538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66114000
| GOICOECHEA | 3 | 29726269.02 | 0 | 0 | 23 | 148664957.39 | 12 | 87458000 | 38 | 265849226.41
| SANTA ANA | 1 | 7065000 | 0 | 0 | 1 | 7624000 | 0 | 0 | 2 | 14689000
| ALAJUELITA | 6 | 52834000 | 5 | 94678302.04 | 2 | 12886000 | 7 | 45546000 | 20 | 205944302.04
| VÁZQUEZ DE CORONADO | 3 | 19565000 | 1 | 6110000 | 8 | 47772000 | 0 | 0 | 12 | 73447000
| ACOSTA | 31 | 232153000 | 12 | 182451662.68 | 0 | 0 | 3 | 22857000 | 46 | 437461662.68
| TIBÁS | 0 | 0 | 1 | 5559000 | 7 | 55988972.78 | 5 | 37392000 | 13 | 98939972.78
| MORAVIA | 2 | 13128000 | 0 | 0 | 4 | 26553000 | 3 | 21196000 | 9 | 60877000
| MONTES DE OCA | 2 | 22770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15910000 | 4 | 38680000
| TURRUBARES | 11 | 94654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94654000
| DOTA | 6 | 43061000 | 4 | 49499699.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92560699.92
| CURRIDABAT | 2 | 14981000 | 0 | 0 | 3 | 15545000 | 2 | 13917000 | 7 | 44443000
| PÉREZ ZELEDÓN | 368 | 3000309775.85 | 177 | 2302443110.36 | 6 | 68481927.53 | 19 | 140093000 | 570 | 5511327813.74
| LEÓN CORTÉS CASTRO | 7 | 57280000 | 1 | 8372000 | 2 | 15050000 | 3 | 22802000 | 13 | 103504000
| Sub-total SAN JOSE | 556 | 4462729050.39 | 234 | 2966373630.33 | 135 | 1787754630.57 | 89 | 647258534.57 | 1014 | 9864115845.86
ALAJUELA | ALAJUELA | 14 | 107749103.78 | 11 | 107940104.17 | 11 | 85694427.4 | 11 | 80214000 | 47 | 381597635.35
| SAN RAMÓN | 90 | 697053000 | 33 | 363896154.55 | 4 | 59034231.84 | 16 | 117578000 | 143 | 1237561386.39
| GRECIA | 47 | 365202000 | 49 | 532459304.95 | 4 | 65937631.8 | 10 | 74086000 | 110 | 1037684936.75
| SAN MATEO | 23 | 188528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15230000 | 25 | 203758000
| ATENAS | 15 | 117209000 | 5 | 34601000 | 1 | 7459000 | 2 | 15233000 | 23 | 174502000
| NARANJO | 33 | 259074000 | 27 | 323610322.7 | 4 | 55869548.9 | 6 | 41416000 | 70 | 679969871.6
| PALMARES | 11 | 82815000 | 5 | 38287000 | 0 | 0 | 4 | 27608000 | 20 | 148710000
| POÁS | 7 | 50247000 | 8 | 91970757.97 | 3 | 22266000 | 2 | 14713000 | 20 | 179196757.97
| OROTINA | 42 | 336025000 | 8 | 92419118.54 | 1 | 5494000 | 3 | 21778000 | 54 | 455716118.54
| SAN CARLOS | 313 | 2459034000 | 167 | 1577262489.2 | 5 | 66235847.1 | 27 | 188295000 | 512 | 4290827336.3
| ZARCERO | 13 | 98578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16001000 | 15 | 114579000
| SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | 10 | 76809000 | 5 | 72596090.98 | 3 | 33151745.11 | 2 | 15171000 | 20 | 197727836.09
| UPALA | 272 | 2216469781.25 | 40 | 559544670.42 | 6 | 104246916.26 | 8 | 61124000 | 326 | 2941385367.93
| LOS CHILES | 96 | 774740000 | 5 | 51853864.83 | 1 | 14455023 | 1 | 7486000 | 103 | 848534887.83
| GUATUSO | 74 | 600618000 | 26 | 374250667.45 | 1 | 15135755.03 | 4 | 29964000 | 105 | 1019968422.48
| RÍO CUARTO | 5 | 38106000 | 4 | 46984807 | 0 | 0 | 1 | 7246000 | 10 | 92336807
| Sub-total ALAJUELA | 1065 | 8468256885.03 | 393 | 4267676352.76 | 44 | 534980126.44 | 101 | 733143000 | 1603 | 14004056364.23
CARTAGO | CARTAGO | 35 | 262819000 | 34 | 244506242.79 | 70 | 488604697.31 | 30 | 214166000 | 169 | 1210095940.1
| PARAÍSO | 44 | 343326000 | 31 | 257667987.59 | 17 | 154592483.24 | 27 | 206200000 | 119 | 961786470.83
| LA UNIÓN | 12 | 97280000 | 4 | 25841000 | 7 | 39873000 | 5 | 35324000 | 28 | 198318000
| JIMÉNEZ | 20 | 160473000 | 137 | 2800426377.65 | 4 | 28917000 | 1 | 8480000 | 162 | 2998296377.65
| TURRIALBA | 94 | 836838860.11 | 44 | 576010236.45 | 4 | 44994302.22 | 18 | 131106000 | 160 | 1588949398.78
| ALVARADO | 12 | 96057000 | 11 | 101932799.57 | 7 | 49870000 | 6 | 45258000 | 36 | 293117799.57
| OREAMUNO | 24 | 214285213.58 | 16 | 106379000 | 9 | 65195000 | 13 | 97800000 | 62 | 483659213.58
| EL GUARCO | 20 | 156572000 | 4 | 22332000 | 3 | 17254000 | 11 | 80841000 | 38 | 276999000
| Sub-total CARTAGO | 261 | 2167651073.69 | 281 | 4135095644.05 | 121 | 889300482.77 | 111 | 819175000 | 774 | 8011222200.51
HEREDIA | HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53137000 | 9 | 65782000 | 18 | 118919000
| BARVA | 0 | 0 | 1 | 5302000 | 2 | 11784000 | 1 | 7177000 | 4 | 24263000
| SANTO DOMINGO | 4 | 34637000 | 1 | 4917000 | 2 | 10681000 | 1 | 7630000 | 8 | 57865000
| SANTA BÁRBARA | 5 | 36889000 | 4 | 24801000 | 0 | 0 | 3 | 23614000 | 12 | 85304000
| SAN RAFAEL | 0 | 0 | 1 | 4789000 | 2 | 12702000 | 3 | 20139000 | 6 | 37630000
| SAN ISIDRO | 2 | 18220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15260000 | 4 | 33480000
| BELÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAN PABLO | 1 | 7630000 | 1 | 5077000 | 0 | 0 | 1 | 6728000 | 3 | 19435000
| SARAPIQUÍ | 200 | 1605289000 | 31 | 364352116.29 | 0 | 0 | 28 | 212522000 | 259 | 2182163116.29
| Sub-total HEREDIA | 212 | 1702665000 | 39 | 409238116.29 | 15 | 88304000 | 48 | 358852000 | 314 | 2559059116.29
GUANACASTE | LIBERIA | 24 | 190045000 | 220 | 5517967762.71 | 2 | 13879000 | 8 | 59067000 | 254 | 5780958762.71
| NICOYA | 81 | 637657000 | 3 | 25040486.32 | 3 | 30367519.81 | 3 | 22810000 | 90 | 715875006.13
| SANTA CRUZ | 66 | 536115327.95 | 21 | 321749451.31 | 23 | 721883729.02 | 0 | 0 | 110 | 1579748508.28
| BAGACES | 27 | 207727000 | 12 | 151996495 | 0 | 0 | 4 | 30583000 | 43 | 390306495
| CARRILLO | 41 | 307657000 | 5 | 64174842.86 | 4 | 45671293.04 | 0 | 0 | 50 | 417503135.9
| CAÑAS | 14 | 107280000 | 15 | 110280000 | 3 | 47502036.04 | 0 | 0 | 32 | 265062036.04
| ABANGARES | 38 | 369144790.71 | 6 | 55260438.86 | 1 | 7630000 | 1 | 6626000 | 46 | 438661229.57
| TILARÁN | 20 | 158644000 | 10 | 110517545.7 | 0 | 0 | 1 | 7100000 | 31 | 276261545.7
| NANDAYURE | 16 | 143992000 | 2 | 22955732.94 | 0 | 0 | 1 | 7630000 | 19 | 174577732.94
| LA CRUZ | 51 | 401541000 | 12 | 180980520.66 | 45 | 1037240179.24 | 1 | 7630000 | 109 | 1627391699.9
| HOJANCHA | 13 | 102400000 | 1 | 7522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 109922000
| Sub-total GUANACASTE | 391 | 3162203118.66 | 307 | 6568445276.36 | 81 | 1904173757.15 | 19 | 141446000 | 798 | 11776268152.17
PUNTARENAS | PUNTARENAS | 91 | 730451000 | 17 | 224733165.11 | 8 | 167948242.59 | 16 | 119243000 | 132 | 1242375407.7
| ESPARZA | 14 | 108973000 | 249 | 3778995286.59 | 1 | 6505000 | 3 | 16920000 | 267 | 3911393286.59
| BUENOS AIRES | 155 | 1525463203.87 | 40 | 392029332.98 | 1 | 7543000 | 11 | 82171000 | 207 | 2007206536.85
| MONTES DE ORO | 12 | 93783000 | 6 | 91225157.49 | 0 | 0 | 2 | 12161000 | 20 | 197169157.49
| OSA | 55 | 437469000 | 20 | 240565285 | 0 | 0 | 4 | 30520000 | 79 | 708554285
| QUEPOS | 45 | 359937000 | 4 | 27993000 | 0 | 0 | 4 | 29973000 | 53 | 417903000
| GOLFITO | 108 | 877930000 | 24 | 317471167.52 | 2 | 23241043.95 | 3 | 21955000 | 137 | 1240597211.47
| COTO BRUS | 114 | 934297000 | 19 | 272103716.96 | 0 | 0 | 5 | 36694000 | 138 | 1243094716.96
| PARRITA | 38 | 296073000 | 63 | 1264451202.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1560524202.58
| CORREDORES | 130 | 1036602000 | 16 | 158949024.73 | 3 | 32803375 | 15 | 111786000 | 164 | 1340140399.73
| GARABITO | 11 | 82927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6726000 | 12 | 89653000
| Sub-total PUNTARENAS | 773 | 6483905203.87 | 458 | 6768516338.96 | 15 | 238040661.54 | 64 | 468149000 | 1310 | 13958611204.37
LIMÓN | LIMÓN | 171 | 1756557268.21 | 11 | 138125988.5533 | 3 | 21132000 | 27 | 198306000 | 212 | 2114121256.7633
| POCOCÍ | 359 | 3086845963.99 | 145 | 1426056799.83 | 29 | 363680217.13 | 49 | 367784000 | 582 | 5244366980.95
| SIQUIRRES | 124 | 1054569481.92 | 48 | 378953902.27 | 2 | 21652727 | 26 | 190851000 | 200 | 1646027111.19
| TALAMANCA | 238 | 2871873062.91 | 4 | 32481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2904354062.91
| MATINA | 139 | 1117374777.86 | 16 | 181655987.62 | 1 | 6695000 | 8 | 59768000 | 164 | 1365493765.48
| GUÁCIMO | 122 | 958906000 | 45 | 456466114.28 | 4 | 50757372.03 | 21 | 157668000 | 192 | 1623797486.31
| Sub-total LIMON | 1153 | 10846126554.89 | 269 | 2613739792.5533 | 39 | 463917316.16 | 131 | 974377000 | 1592 | 14898160663.6033
TOTAL |  | 4411 | 37293536886.53 | 1981 | 27729085151.3033 | 450 | 5906470974.63 | 563 | 4142400534.57 | 7405 | 75071493547.0333

## 5a
Anexo Nº 5a
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2022 - Mensual por Producto al 30/09/2022
Producto o Servicio | Mensual |  |  |  | Acumulado
| Mes | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 548 | 8272367.7376 | 4533257520.23 | 548 | 8272367.7376 | 4533257520.23
| Febrero | 459 | 9700524.7909 | 4452540879.0317 | 1007 | 8923335.0539 | 8985798399.2617
| Marzo | 712 | 8057764.3786 | 5737128237.53 | 1719 | 8564820.6148 | 14722926636.7917
| Abril | 805 | 8730710.0066 | 7028221555.33 | 2524 | 8617729.0777 | 21751148192.1217
| Mayo | 334 | 8084617.5225 | 2700262252.53 | 2858 | 8555427.0275 | 24451410444.6517
| Junio | 127 | 8066907.6301 | 1024497269.02 | 2985 | 8534642.4501 | 25475907713.6717
| Julio | 808 | 7981217.0605 | 6448823384.86 | 3793 | 8416749.5646 | 31924731098.5317
| Agosto | 389 | 8737020.0206 | 3398700788.01 | 4182 | 8446540.3842 | 35323431886.5417
| Septiembre | 229 | 8603078.6026 | 1970105000 | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417
| Octubre |  |  |  | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417
| Noviembre |  |  |  | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417
| Diciembre |  |  |  | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417
TOTAL P1 |  | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417 | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417
Compra de Lote y Construcción | Enero | 164 | 8870949.8157 | 1454835769.78 | 164 | 8870949.8157 | 1454835769.78
| Febrero | 443 | 17652718.5141 | 7820154301.7416 | 607 | 15280049.5412 | 9274990071.5216
| Marzo | 258 | 14686817.8525 | 3789199005.95 | 865 | 15103108.7601 | 13064189077.4716
| Abril | 325 | 14394257.5219 | 4678133694.6116 | 1190 | 14909514.9345 | 17742322772.0833
| Mayo | 245 | 14922034.4163 | 3655898432 | 1435 | 14911652.407 | 21398221204.0833
| Junio | 11 | 14998406.4882 | 164982471.37 | 1446 | 14912312.362 | 21563203675.4533
| Julio | 287 | 9600042.286 | 2755212136.08 | 1733 | 14032553.8439 | 24318415811.5333
| Agosto | 128 | 11040942.8309 | 1413240682.36 | 1861 | 13826790.1633 | 25731656493.8933
| Septiembre | 120 | 16645238.8118 | 1997428657.41 | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033
| Octubre |  |  |  | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033
| Noviembre |  |  |  | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033
| Diciembre |  |  |  | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033
TOTAL P2 |  | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033 | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033
Compra de Vivienda Existente | Enero | 62 | 17679421.4389 | 1096124129.21 | 62 | 17679421.4389 | 1096124129.21
| Febrero | 65 | 20489873.5535 | 1331841780.98 | 127 | 19117841.8125 | 2427965910.19
| Marzo | 60 | 8671878.9818 | 520312738.91 | 187 | 15766195.9845 | 2948278649.1
| Abril | 38 | 7641622.3371 | 290381648.81 | 225 | 14394045.7685 | 3238660297.91
| Mayo | 77 | 19502080.6806 | 1501660212.41 | 302 | 15696425.5309 | 4740320510.32
| Junio | 11 | 10587467.5809 | 116462143.39 | 313 | 15516877.4879 | 4856782653.71
| Julio | 89 | 7749593.7885 | 689713847.18 | 402 | 13797254.9773 | 5546496500.89
| Agosto | 35 | 7638156.3926 | 267335473.74 | 437 | 13303963.3287 | 5813831974.63
| Septiembre | 13 | 7126076.9231 | 92639000 | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63
| Octubre |  |  |  | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63
| Noviembre |  |  |  | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63
| Diciembre |  |  |  | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63
TOTAL P3 |  | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63 | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 57 | 7228982.4561 | 412052000 | 57 | 7228982.4561 | 412052000
| Febrero | 34 | 7139705.8824 | 242750000 | 91 | 7195626.3736 | 654802000
| Marzo | 114 | 7187245.614 | 819346000 | 205 | 7190965.8537 | 1474148000
| Abril | 106 | 7237363.5337 | 767160534.57 | 311 | 7206779.8539 | 2241308534.57
| Mayo | 57 | 7260035.0877 | 413822000 | 368 | 7215028.6265 | 2655130534.57
| Junio | 10 | 7572100 | 75721000 | 378 | 7224474.9592 | 2730851534.57
| Julio | 113 | 7491672.5664 | 846559000 | 491 | 7285968.5022 | 3577410534.57
| Agosto | 40 | 7931875 | 317275000 | 531 | 7334624.3589 | 3894685534.57
| Septiembre | 32 | 7741093.75 | 247715000 | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57
| Octubre |  |  |  | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57
| Noviembre |  |  |  | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57
| Diciembre |  |  |  | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57
TOTAL P4 |  | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57 | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57
TOTAL GENERAL |  | 7405 | 10137946.4615 | 75071493547.045 | 7405 | 10137946.4615 | 75071493547.045

## 5b
Anexo Nº 5b
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2022 - Mensual por Producto Vs Programación al 30/09/2022 - Bonos ENTREGADOS
Producto o Servicio | Mes | Meta |  |  | Ejecución |  |  | Porcentaje
|  | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 551 | 7756497.4583 | 4273830099.5272 | 548 | 8272367.7376 | 4533257520.23 | 99.46% | 106.7% | 106.1%
| Febrero | 371 | 7837578.6284 | 2907741671.1218 | 459 | 9700524.7909 | 4452540879.0317 | 123.7% | 123.8% | 153.1%
| Marzo | 738 | 7867999.6523 | 5806583743.3614 | 712 | 8057764.3786 | 5737128237.53 | 96.48% | 102.4% | 98.8%
| Abril | 415 | 7888768.2095 | 3273838806.9544 | 805 | 8730710.0066 | 7028221555.33 | 194% | 110.7% | 214.7%
| Mayo | 405 | 7908756.8966 | 3203046543.1194 | 334 | 8084617.5225 | 2700262252.53 | 82.47% | 102.2% | 84.3%
| Junio | 287 | 7949594.1868 | 2281533531.5981 | 127 | 8066907.6301 | 1024497269.02 | 44.25% | 101.5% | 44.9%
| Julio | 613 | 7969120.2803 | 4885070731.8401 | 808 | 7981217.0605 | 6448823384.86 | 131.8% | 100.2% | 132%
| Agosto | 419 | 7989171.2681 | 3347462761.3429 | 389 | 8737020.0206 | 3398700788.01 | 92.84% | 109.4% | 101.5%
| Septiembre | 883 | 8019534.5635 | 7081249019.6142 | 229 | 8603078.6026 | 1970105000 | 25.93% | 107.3% | 27.82%
| Octubre | 677 | 8049912.4574 | 5449790733.6328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 331 | 8059991.0227 | 2667857028.5264 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 327 | 8070751.0574 | 2639135595.7705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL P1 |  | 6017 | 7947006.8583 | 47817140266.4092 | 4411 | 8454667.1699 | 37293536886.5417 | 73.31% | 106.4% | 77.99%
Compra de Lote y Construcción | Enero | 112 | 14669267.7415 | 1642957987.0528 | 164 | 8870949.8157 | 1454835769.78 | 146.4% | 60.47% | 88.55%
| Febrero | 170 | 14783573.7239 | 2513207533.0706 | 443 | 17652718.5141 | 7820154301.7416 | 260.6% | 119.4% | 311.2%
| Marzo | 184 | 14822504.0223 | 2727340740.103 | 258 | 14686817.8525 | 3789199005.95 | 140.2% | 99.08% | 138.9%
| Abril | 272 | 14868182.5639 | 4044145657.3698 | 325 | 14394257.5219 | 4678133694.6116 | 119.5% | 96.81% | 115.7%
| Mayo | 169 | 14898105.1619 | 2517779772.3667 | 245 | 14922034.4163 | 3655898432 | 145% | 100.2% | 145.2%
| Junio | 114 | 14973415.2386 | 1706969337.1977 | 11 | 14998406.4882 | 164982471.37 | 9.649% | 100.2% | 9.665%
| Julio | 155 | 15014643.8819 | 2327269801.6973 | 287 | 9600042.286 | 2755212136.08 | 185.2% | 63.94% | 118.4%
| Agosto | 176 | 15050287.6829 | 2648850632.1872 | 128 | 11040942.8309 | 1413240682.36 | 72.73% | 73.36% | 53.35%
| Septiembre | 281 | 15107915.2541 | 4245324186.3967 | 120 | 16645238.8118 | 1997428657.41 | 42.7% | 110.2% | 47.05%
| Octubre | 124 | 15167051.8585 | 1880714430.4482 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 146 | 15183383.6898 | 2216774018.709 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 113 | 15200335.3589 | 1717637895.5552 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL P2 |  | 2016 | 14974688.4882 | 30188971992.1543 | 1981 | 13997519.0062 | 27729085151.3033 | 98.26% | 93.47% | 91.85%
Compra de Vivienda Existente | Enero | 23 | 14494472.0325 | 333372856.7486 | 62 | 17679421.4389 | 1096124129.21 | 269.6% | 122% | 328.8%
| Febrero | 31 | 14558086.1297 | 451300670.0202 | 65 | 20489873.5535 | 1331841780.98 | 209.7% | 140.7% | 295.1%
| Marzo | 161 | 14588378.5569 | 2348728947.6595 | 60 | 8671878.9818 | 520312738.91 | 37.27% | 59.44% | 22.15%
| Abril | 34 | 14674275.4071 | 498925363.8414 | 38 | 7641622.3371 | 290381648.81 | 111.8% | 52.07% | 58.2%
| Mayo | 77 | 14814607.911 | 1140724809.1465 | 77 | 19502080.6806 | 1501660212.41 | 100% | 131.6% | 131.6%
| Junio | 27 | 14866967.9124 | 401408133.636 | 11 | 10587467.5809 | 116462143.39 | 40.74% | 71.21% | 29.01%
| Julio | 22 | 14878421.6628 | 327325276.5808 | 89 | 7749593.7885 | 689713847.18 | 404.5% | 52.09% | 210.7%
| Agosto | 88 | 14929963.5392 | 1313836791.449 | 35 | 7638156.3926 | 267335473.74 | 39.77% | 51.16% | 20.35%
| Septiembre | 105 | 15003758.4162 | 1575394633.7053 | 13 | 7126076.9231 | 92639000 | 12.38% | 47.5% | 5.88%
| Octubre | 172 | 15044234.6761 | 2587608364.2866 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 27 | 15062954.3068 | 406699766.2828 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 36 | 15076953.3349 | 542770320.0578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL P3 |  | 803 | 14854415.8573 | 11928095933.4145 | 450 | 13125491.0547 | 5906470974.63 | 56.04% | 88.36% | 49.52%
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 59 | 6652651.3521 | 392506429.7736 | 57 | 7228982.4561 | 412052000 | 96.61% | 108.7% | 105%
| Febrero | 53 | 6706383.0696 | 355438302.69 | 34 | 7139705.8824 | 242750000 | 64.15% | 106.5% | 68.3%
| Marzo | 111 | 6738240.833 | 747944732.4636 | 114 | 7187245.614 | 819346000 | 102.7% | 106.7% | 109.5%
| Abril | 55 | 6796348.1943 | 373799150.6847 | 106 | 7237363.5337 | 767160534.57 | 192.7% | 106.5% | 205.2%
| Mayo | 49 | 6808431.5052 | 333613143.7529 | 57 | 7260035.0877 | 413822000 | 116.3% | 106.6% | 124%
| Junio | 38 | 6846572.4151 | 260169751.7741 | 10 | 7572100 | 75721000 | 26.32% | 110.6% | 29.1%
| Julio | 86 | 6860141.3197 | 589972153.4903 | 113 | 7491672.5664 | 846559000 | 131.4% | 109.2% | 143.5%
| Agosto | 53 | 6876330.3989 | 364445511.1402 | 40 | 7931875 | 317275000 | 75.47% | 115.4% | 87.06%
| Septiembre | 129 | 6893710.2241 | 889288618.9135 | 32 | 7741093.75 | 247715000 | 24.81% | 112.3% | 27.86%
| Octubre | 91 | 6901973.3391 | 628079573.8567 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 46 | 6913559.6633 | 318023744.5121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 40 | 6911300.3301 | 276452013.2033 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL P4 |  | 810 | 6826831.0201 | 5529733126.255 | 563 | 7357727.4149 | 4142400534.57 | 69.51% | 107.8% | 74.91%
TOTAL GENERAL |  | 9646 | 9896738.6811 | 95463941318.233 | 7405 | 10137946.4615 | 75071493547.045 | 76.77% | 102.4% | 78.64%

## 5c
Anexo Nº 5c
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2022 - Mensual por Producto Vs Programación al 30/09/2022 - Bonos FORMALIZADOS
Producto o Servicio | Mes | Meta |  |  | Ejecución |  |  | Porcentaje
|  | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 551 | 7756497.4583 | 4273830099.5272 | 442 | 8083888.3675 | 3573078658.44 | 80.22% | 104.2% | 83.6%
| Febrero | 371 | 7837578.6284 | 2907741671.1218 | 625 | 10716142.9689 | 6697589355.54 | 168.5% | 136.7% | 230.3%
| Marzo | 738 | 7867999.6523 | 5806583743.3614 | 523 | 8949468.1078 | 4680571820.38 | 70.87% | 113.7% | 80.61%
| Abril | 415 | 7888768.2095 | 3273838806.9544 | 481 | 8285534.732 | 3985342206.09 | 115.9% | 105% | 121.7%
| Mayo | 405 | 7908756.8966 | 3203046543.1194 | 332 | 9579553.7469 | 3180411843.96 | 81.98% | 121.1% | 99.29%
| Junio | 287 | 7949594.1868 | 2281533531.5981 | 341 | 8756119.8743 | 2985836877.15 | 118.8% | 110.1% | 130.9%
| Julio | 613 | 7969120.2803 | 4885070731.8401 | 428 | 10266654.0203 | 4394127920.69 | 69.82% | 128.8% | 89.95%
| Agosto | 419 | 7989171.2681 | 3347462761.3429 | 552 | 10051575.8626 | 5548469876.13 | 131.7% | 125.8% | 165.8%
| Septiembre | 883 | 8019534.5635 | 7081249019.6142 | 489 | 8921325.1534 | 4362528000 | 55.38% | 111.2% | 61.61%
| Octubre | 677 | 8049912.4574 | 5449790733.6328 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 331 | 8059991.0227 | 2667857028.5264 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 327 | 8070751.0574 | 2639135595.7705 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL P1 |  | 6017 | 7947006.8583 | 47817140266.4092 | 4213 | 9353894.2697 | 39407956558.38 | 70.02% | 117.7% | 82.41%
Compra de Lote y Construcción | Enero | 112 | 14669267.7415 | 1642957987.0528 | 155 | 11176702.6908 | 1732388917.08 | 138.4% | 76.19% | 105.4%
| Febrero | 170 | 14783573.7239 | 2513207533.0706 | 126 | 10909829.4083 | 1374638505.45 | 74.12% | 73.8% | 54.7%
| Marzo | 184 | 14822504.0223 | 2727340740.103 | 156 | 10925160.1999 | 1704324991.18 | 84.78% | 73.71% | 62.49%
| Abril | 272 | 14868182.5639 | 4044145657.3698 | 136 | 10838851.0706 | 1474083745.6 | 50% | 72.9% | 36.45%
| Mayo | 169 | 14898105.1619 | 2517779772.3667 | 141 | 12710332.436 | 1792156873.47 | 83.43% | 85.32% | 71.18%
| Junio | 114 | 14973415.2386 | 1706969337.1977 | 128 | 12063061.51 | 1544071873.28 | 112.3% | 80.56% | 90.46%
| Julio | 155 | 15014643.8819 | 2327269801.6973 | 97 | 13541770.7063 | 1313551758.51 | 62.58% | 90.19% | 56.44%
| Agosto | 176 | 15050287.6829 | 2648850632.1872 | 198 | 15811922.3272 | 3130760620.78 | 112.5% | 105.1% | 118.2%
| Septiembre | 281 | 15107915.2541 | 4245324186.3967 | 153 | 13634296.6852 | 2086047392.84 | 54.45% | 90.25% | 49.14%
| Octubre | 124 | 15167051.8585 | 1880714430.4482 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 146 | 15183383.6898 | 2216774018.709 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 113 | 15200335.3589 | 1717637895.5552 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL P2 |  | 2016 | 14974688.4882 | 30188971992.1543 | 1290 | 12520949.3629 | 16152024678.19 | 63.99% | 83.61% | 53.5%
Compra de Vivienda Existente | Enero | 23 | 14494472.0325 | 333372856.7486 | 32 | 9984451.0159 | 319502432.51 | 139.1% | 68.88% | 95.84%
| Febrero | 31 | 14558086.1297 | 451300670.0202 | 23 | 11942651.1048 | 274680975.41 | 74.19% | 82.03% | 60.86%
| Marzo | 161 | 14588378.5569 | 2348728947.6595 | 79 | 17570324.3275 | 1388055621.87 | 49.07% | 120.4% | 59.1%
| Abril | 34 | 14674275.4071 | 498925363.8414 | 39 | 8600980.7626 | 335438249.74 | 114.7% | 58.61% | 67.23%
| Mayo | 77 | 14814607.911 | 1140724809.1465 | 52 | 9404908.105 | 489055221.46 | 67.53% | 63.48% | 42.87%
| Junio | 27 | 14866967.9124 | 401408133.636 | 61 | 10281904.9667 | 627196202.97 | 225.9% | 69.16% | 156.2%
| Julio | 22 | 14878421.6628 | 327325276.5808 | 22 | 8504427.4727 | 187097404.4 | 100% | 57.16% | 57.16%
| Agosto | 88 | 14929963.5392 | 1313836791.449 | 40 | 10124571.5787 | 404982863.15 | 45.45% | 67.81% | 30.82%
| Septiembre | 105 | 15003758.4162 | 1575394633.7053 | 38 | 8740474.0111 | 332138012.42 | 36.19% | 58.26% | 21.08%
| Octubre | 172 | 15044234.6761 | 2587608364.2866 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 27 | 15062954.3068 | 406699766.2828 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 36 | 15076953.3349 | 542770320.0578 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL P3 |  | 803 | 14854415.8573 | 11928095933.4145 | 386 | 11290536.2278 | 4358146983.93 | 48.07% | 76.01% | 36.54%
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 59 | 6652651.3521 | 392506429.7736 | 67 | 7288388.0597 | 488322000 | 113.6% | 109.6% | 124.4%
| Febrero | 53 | 6706383.0696 | 355438302.69 | 66 | 7297909.0909 | 481662000 | 124.5% | 108.8% | 135.5%
| Marzo | 111 | 6738240.833 | 747944732.4636 | 61 | 7405901.6393 | 451760000 | 54.95% | 109.9% | 60.4%
| Abril | 55 | 6796348.1943 | 373799150.6847 | 50 | 7333860 | 366693000 | 90.91% | 107.9% | 98.1%
| Mayo | 49 | 6808431.5052 | 333613143.7529 | 35 | 7803000 | 273105000 | 71.43% | 114.6% | 81.86%
| Junio | 38 | 6846572.4151 | 260169751.7741 | 42 | 8106095.2381 | 340456000 | 110.5% | 118.4% | 130.9%
| Julio | 86 | 6860141.3197 | 589972153.4903 | 46 | 7980826.087 | 367118000 | 53.49% | 116.3% | 62.23%
| Agosto | 53 | 6876330.3989 | 364445511.1402 | 47 | 8198936.1702 | 385350000 | 88.68% | 119.2% | 105.7%
| Septiembre | 129 | 6893710.2241 | 889288618.9135 | 42 | 8247142.8571 | 346380000 | 32.56% | 119.6% | 38.95%
| Octubre | 91 | 6901973.3391 | 628079573.8567 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 46 | 6913559.6633 | 318023744.5121 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 40 | 6911300.3301 | 276452013.2033 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL P4 |  | 810 | 6826831.0201 | 5529733126.255 | 456 | 7677293.8596 | 3500846000 | 56.3% | 112.5% | 63.31%
TOTAL GENERAL |  | 9646 | 9896738.6811 | 95463941318.233 | 6345 | 9995110.2002 | 63418974220.5 | 65.78% | 101% | 66.43%

## 6
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INFORME DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022
de 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
(Colones)
PRESUPUESTO 2022
Presupuesto Ordinario |  |  | 96487105001.04
| Mas: | Presupuesto Extraordinario | 0
| Menos: | Recorte Presupuestario | -150000000
Total Presupuesto 2021 |  |  | 96337105001.04
Recursos FODESAF disponibles 2022
|  | Recaudación Planillas CCSS | 0
|  | Transferencias Gobierno Central | 72584344113.86
|  | Otros Ingresos FODESAF | 0
Sub-total Ingresos FODESAF |  |  | 72584344113.86
| Mas: | Recursos transferidos por Hacienda | 0
| Mas: | Compromisos 2021. recursos disponibles al 31/12/2021 | 81194233823.1208
Sub-total Ingresos 2022 |  |  | 153778577936.9808
|  | Otros ingresos 2022 | 1296477792.76
Total Recursos disponibles en el 2022 |  |  | 155075055729.7408
Transferencia de Recursos
| Transf. de Capital (Bonos Ordinarios+Artículo 59) |  | 66748285370.6399
| Costo Operativo |  | 3502634905.9968
| Otros Egresos |  | 652857747.26
Total recursos girados 2022 |  |  | 70903778023.8967
Diferencia Ingresos - Egresos (Saldo por ejecutar al 30/09/2022) |  |  | 84171277705.8441
NOTAS: Compromisos 2020 corresponden a bonos Ordinarios y Artículo 59 emitidos y/o aprobados que quedaron pendientes de desembolsar al cierre del año anterior. No incluye recursos de Bono Colectivo, Junta de Protección Social, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Hacienda . Los Egresos se registran sobre la base de Efectivo de acuerdo con formato de la Contraloría General de la República.
La partida de Otros Ingresos incluye intereses, bonos reintegrados por venta o remate y recursos devueltos temporalmente por las Entidades Autorizadas que deben ser reintegrados una vez las situaciones que dieron motivo a la devolución sea corregidas. por los beneficiarios.
Note on E12: Bolaños Rojas Walter: No se incluye recursos de Bono Colectivo, Junta de Protección Social, Comisión Nacional de Emergencias, Emergencias, girados por Gobierno Central a Cuentas de Caja Única del Estado.

## 7
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DIRECCIÓN FOSUVI
PROYECTOS ARTÍCULO 59
2022-09-30
(En millones de colones)
PROYECTOS ARTÍCULO 59 | Fecha de aprobación | Vencimiento total | Vencimiento prórroga plazo para construcción | Vencimiento prórroga plazo para formalización | Vencimiento Prórroga | Monto Art. 59 aprobado | Monto Bono Colectivo aprobado | Monto total aprobado | Monto Art. 59 girado | Monto Bono Colectivo Girado | Monto total Girado | Saldo por girar Art. 59 | Saldo por girar Bono Colectivo | Saldo total por girar o pagar | Saldo Línea de Crédito |  | Avance Obras |  | Soluciones | Familias beneficiadas | BFV emitidos | BFV pagados o aplicados | BFV por pagar o aplicar
| Aprobación | Original | [8 empty] | Girado |  |  | Girar | de Crédito |  | Infraest. | Viviendas | Totales |  | Emitidos | Emitidos
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda
Don Álvaro | 2001-01-21 | 1997-10-13 |  |  | 2002-04-15 | 260.5 | 0 | 260.5 | 260.5 | 0 | 260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 129 | 129 | 0 | 128 | 1
El Edén | 2000-06-07 | 2001-04-07 |  |  | Fideicomiso | 267.09 | 0 | 267.09 | 267.09 | 0 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 133.31 |  | 100% | 0% | 292 | 292 | 0 | 0 | 292
El Encino | 2000-07-01 | 2001-07-11 |  |  | 2004-01-31 | 435.12 | 0 | 435.12 | 435.12 | 0 | 435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 162 | 162 | 0 | 162 | 0
Metropolís IV (Hig/Com) | 1997-12-04 | 1998-08-23 |  |  | Fideicomiso | 98.8 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 100% | 40% | 80 | 80 | 0 | 34 | 46
Metrópolis IV Sector B | 1997-10-02 | 1998-08-09 |  |  | Fideicomiso | 65.64 | 0 | 65.64 | 65.64 | 0 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |  | 60% | 60% | 54 | 54 | 0 | 0 | 54
Metrópolis IV Sector C | 2000-12-16 | 2001-07-08 |  |  | Fideicomiso | 277.537 | 0 | 277.537 | 277.537 | 0 | 277.537 | 0 | 0 | 0 | 272.44 |  | 100% | 100% | 118 | 118 | 0 | 0 | 118
Emanuel Ajoy | 20-02-02 03-04-17 | N/A |  |  | N/A | 519.85 | 0 | 519.85 | 519.85 | 0 | 519.85 | 0 | 0 | 0 | 31.61 |  | 100% | 100% | 153 | 153 | 0 | 153 | 0
Los Molinos (CLYC) | 2002-04-12 | N/A |  |  | N/A | 525.75 | 0 | 525.75 | 525.75 | 0 | 525.75 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Las Cascadas I (CLYC) | 2002-11-14 | N/A |  |  | N/A | 164.99 | 0 | 164.99 | 164.99 | 0 | 164.99 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Las Cascadas II (CLYC) | 2003-04-10 | N/A |  |  | N/A | 331.93 | 0 | 331.93 | 331.93 | 0 | 331.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 80% | 100 | 100 | 0 | 97 | 3
La Coyolera (CLYC) | 2004-02-05 | N/A |  |  | N/A | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Villas de Darizara | 2000-11-10 | 2002-01-07 |  |  | 2003-10-31 | 598.43 | 0 | 598.43 | 598.43 | 0 | 598.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 239 | 239 | 0 | 239 | 0
El Esfuerzo (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-06-21 |  |  | 2004-01-31 | 289.35 | 0 | 289.35 | 289.35 | 0 | 289.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 80 | 80 | 0 | 80 | 0
Lotes Don Fello (Las Amelias) | 2004-03-04 | N/A |  |  | N/A | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Verolís | 2004-02-12 | 2005-04-09 |  |  | 2008-11-30 | 1124.1828 | 0 | 1124.1828 | 1136.8128 | 0 | 1136.8128 | -12.63 | 0 | -12.63 | 0 |  | 100% | 100% | 245 | 245 | 0 | 245 | 0
Cascadas III | 06-05-04, 13-05-04, 14-10-04 | N/A |  |  | N/A | 143.15 | 0 | 143.15 | 143.15 | 0 | 143.15 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 80% | 39 | 39 | 0 | 38 | 1
Las Margaritas | 2004-09-09 | 2005-09-30 |  |  | 2005-11-30 | 197.73 | 0 | 197.73 | 197.73 | 0 | 197.73 | 0 | 0 | 0 | 1.4877e-14 |  | 100% | 100% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Villas del Sur | 2004-10-14 | 2005-11-17 |  |  | 2007-07-31 | 679.205 | 0 | 679.205 | 679.205 | 0 | 679.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 157 | 157 | 0 | 157 | 0
Comte (CLYC) | 2004-11-11 | N/A |  |  | N/A | 311.2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Dina (casos individuales) | 2005-02-17 | N/A |  |  | N/A | 158.48 | 0 | 158.48 | 158.48 | 0 | 158.48 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 35 | 2
San Gerardo - Bagaces | 2005-02-17 | 2006-02-24 |  |  | 2007-02-28 | 544.69 | 0 | 544.69 | 544.69 | 0 | 544.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.18% | 100% | 108 | 108 | 0 | 108 | 0
Potrero Grande | 2006-02-23 | N/A |  |  | N/A | 180.1588 | 0 | 180.1588 | 180.1588 | 0 | 180.1588 | 3.2e-05 | 0 | 3.2e-05 | N/A |  | 65% | 61.6% | 41 | 41 | 0 | 37 | 4
Calle Naranjo | 2006-05-04 | N/A |  |  | N/A | 193.9115 | 0 | 193.9115 | 193.9116 | 0 | 193.9116 | -2.453e-05 | 0 | -2.453e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
El Guadalupano (Casos Individuales) | 2006-08-24 | N/A |  |  | N/A | 68.2 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Ramasal (Llave en mano)(Parte Cinchona) | 11-08-08 03-11-08 19-03-10 13-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.29 | 0 | 188.29 | 188.29 | 0 | 188.29 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Betania (Llave en mano) | 03-09-08, 08-10-08, 22-10-08, 03-11-08, 01-12-08, 11-12-08, 29-01-09, 09-03-09, 23-03-09, 15-04-09, 06-05-09, 20-05-09, 27-07-09, 30-09-09, 07-10-09, 02-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1638.19 | 0 | 1638.19 | 1638.19 | 0 | 1638.19 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 164 | 164 | 0 | 164 | 0
Las Aralias (Llave en mano) | 12-12-08 18-12-08 18-02-09 28-04-10 16-08-10 13-09-10 29-11-10 13-12-10 28-02-11 28-03-11 02-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2392.3424 | 0 | 2392.3424 | 2392.3424 | 0 | 2392.3424 | -3.8e-05 | 0 | -3.8e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 199 | 199 | 0 | 198 | 1
Las Aralias II (Llave en mano) | 2011-08-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.68 | 0 | 25.68 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Asentamiento Corazón de Jesús (Sólo BC) | 17-12-08 22-07-09 31-08-09 01-09-09 09-05-11 28-01-13 24-02-14 29-09-14 05-03-15 20-06-16 20-03-17 25-09-17 | 22/11/2013. 03-01-17 para el financiamiento adicional. | 22-03-14 según ac. 13/85-13 del 25-11-13. 06-05-14 según ac. 10/22-14 del 02-04-14. 06-11-14 según ac. 5/39-14 del 14-07-14. Para las obras adicionales 26-02-17 según ac. 16/10-17 del 06-02-17. 15-05-17 según ac.12/20-17 del 20-03-17. | N/A | 22-03-14 según ac. 13/85-13 del 25-11-13. 06-05-14 según ac. 10/22-14 del 02-04-14. 06-11-14 según ac. 5/39-14 del 14-07-14. Para las obras adicionales 26-02-17 según ac. 16/10-17 del 06-02-17. 15-06-17 según ac.12/20-17 del 20-03-17 plazo para el cierre técnico y financiero del proyecto. | 0 | 2025.9573 | 2025.9573 | 0 | 2025.959 | 2025.959 | 0 | -0.001664 | -0.001664 | N/A |  | 92% (28% obras extra) | 100% | 0 | 521 | 0 | 0 | 0
El Álamo (llave en mano) | 06-05-09 18-05-09 13-09-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 740.25 | 0 | 740.25 | 740.25 | 0 | 740.25 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
San Bernardo | 13-05-09 12-08-13 | 2011-02-20 | 2011-06-04 | 1) 04/06/2011 2) 04-09-11 3) 04-01-12 4) 04-03-12 | 1) 04-06-11 21/16-11 2) 04-09-11 13/39-11 3) 04-01-12 4/59-11 4) 04-03-12 11/04-12 | 232.23 | 0 | 232.23 | 232.23 | 0 | 232.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 53 | 60 | 0 | 53 | 0
Garabito (casos individuales). Cinchona | 31-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.28 | 0 | 73.28 | 73.28 | 0 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
San Miguel Arcángel (llave en mano). Parte Cinchona | 07-09-09 18-01-10 05-04-10 13-04-10 21-04-10 19-07-10 15-11-10 20-08-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 543.04 | 0 | 543.04 | 543.04 | 0 | 543.04 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 47 | 1
Caimital (llave en mano) | 05-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.09 | 0 | 66.09 | 66.09 | 0 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
La Maravilla (llave en mano) | 19-10-09. 04-11-09. 30-11-09. 08-02-10 29-11-10 05-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 789.32 | 0 | 789.32 | 789.32 | 0 | 789.32 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 61 | 61 | 1 | 61 | 0
Veracruz II (llave en mano) | 04-12-09. 16-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 124.36 | 0 | 124.36 | 124.36 | 0 | 124.36 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Cerro Cortés (llave en mano) (Todo Cinchona) | 06-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 179.96 | 0 | 179.96 | 179.96 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
Don Edwin | 27-09-10 20-06-16 | 2011-10-25 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 2713.7 | 0 | 2713.7 | 2713.7 | 0 | 2713.7 | 0 | 0 | 0 | 7.8604e-14 |  | 100% | 100% | 205 | 205 | 0 | 205 | 0
Los Itabos (llave en mano) | 29-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.93 | 0 | 73.93 | 73.93 | 0 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
El Jícaro II | 31-01-11 02-07-12 28-01-13 | 2012-02-18 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 2703.26 | 0 | 2703.26 | 2703.26 | 0 | 2703.26 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 100% | 100% | 187 | 187 | 0 | 187 | 0
Casos individuales con retención en Upala | 28-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Guapinol (llave en mano) | 12-04-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.82 | 0 | 67.82 | 67.82 | 0 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
COOPESERSUR (llave en mano) | 16-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 698.21 | 0 | 698.21 | 698.21 | 0 | 698.21 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 54 | 54 | 0 | 54 | 0
Nuevo Carrizal (todo Cinchona) | 13-06-11 16-09-13 21-10-13 | 2014-08-26 | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 2143.74 | 0 | 2143.74 | 2143.74 | 0 | 2143.74 | 0 | 0 | 0 | -1.0658e-13 |  | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Llanos de Moya (llave en mano) | 01-08-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 439.36 | 0 | 439.36 | 439.36 | 0 | 439.36 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
Valladolid (llave en mano) | 12-09-11 20-10-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 488.06 | 0 | 488.06 | 488.06 | 0 | 488.06 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
El Naranjal (llave en mano) | 03-10-11 14-11-11 05-03-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 563.54 | 0 | 563.54 | 550.92 | 0 | 550.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 44 | 44 | 1 | 43 | 1
Cerro Cortés II Etapa (llave en mano) | 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 239.33 | 0 | 239.33 | 239.33 | 0 | 239.33 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
El Cacao (llave en mano) | 05-03-12 07-05-12 17-09-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 173.28 | 0 | 173.28 | 173.28 | 0 | 173.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 16 | 16 | 1 | 14 | 2
Colinas del Valle (casos individuales de los cuales 12 con retención) | 12-03-12 26-03-12 09-07-12 13-08-12 12-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 379.24 | 0 | 379.24 | 379.24 | 0 | 379.24 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 96% | 28 | 28 | 1 | 27 | 1
La Zamora | 07-05-12 12-08-13 2-09-13 | 2013-11-18 | 11-11-13 según ac. 1/56-13 del 12-08-13 | 11-05-14 según ac. 1/56-13 del 12-08-13. 11-04-17 según el ac. 12/77-16 del 31-10-16. 31-10-17 según ac. 15/60-17 del 21-08-17. 31-12-17 para formalización y 31-01-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/84-17 del 20-11-17. | 11-05-14 según ac. 1/56-13 del 12-08-13. 11-04-17 según el ac. 12/77-16 del 31-10-16. 31-10-17 según ac. 15/60-17 del 21-08-17. 31-12-17 para formalización y 31-01-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/84-17 del 20-11-17. | 3210.01 | 0 | 3210.01 | 3210.01 | 0 | 3210.01 | 0 | 0 | 0 | -6.3949e-14 |  | 100% | 100% | 169 | 169 | 0 | 169 | 0
Renacer | 07-05-12 17-09-12 09-12-13 01-06-15 30-11-15 08-02-16 | 2013-10-01 | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 30-12-2018 para la entrega de las obras, según ac. 9/42-2018 del 13-08-2018. | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 15-06-16 según ac. 18/10-16 del 08-02-16 y 21/17-16 del 07-03-16. 15-05-2017 según ac. 11/77-16 del 31-10-16. 30-12-17 para formalización y cirre técnico según ac. 15/73-17 del 12-10-17. 31-03-18 formalización y 30-04-18 cierre técnico, según ac. 17/09-18 12-02-18. 30-06-18 formalización y 30-07-18 cierre técnico y financiero, según ac. 16/17-18 12-03-18. 30-08-2018 para la entrega y formalización, según ac. 42/32-18 del 05-07-2018. | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 15-06-16 según ac. 18/10-16 del 08-02-16 y 21/17-16 del 07-03-16. 15-05-2017 según ac. 11/77-16 del 31-10-16. 30-12-17 para formalización y cirre técnico según ac. 15/73-17 del 12-10-17. 31-03-18 formalización y 30-04-18 cierre técnico, según ac. 17/09-18 12-02-18. 30-06-18 formalización y 30-07-18 cierre técnico y financiero, según ac. 16/17-18 12-03-18. 30-08-2018 para la entrega y formalización y 30-11-2018 para el cierre financiero , según ac. 42/32-18 del 05-07-2018. 30-12-2018 para la entrega de las obras y 30-03-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 9/42-2018 del 13-08-2018. | 782.877 | 0 | 782.877 | 782.877 | 0 | 782.877 | 2.103e-05 | 0 | 2.103e-05 | -0.003021 |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Don Otoniel (llave en mano) | 18-10-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 706.44 | 0 | 706.44 | 706.44 | 0 | 706.44 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0
Las Piñuelas (llave en mano) | 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 174.91 | 0 | 174.91 | 174.91 | 0 | 174.91 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Sol del Caribe (llave en mano) | 21-01-13 04-04-13 17-06-13 09-09-13 28-10-13 18-11-13 02-12-13 03-02-14 24-02-14 18-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1610.09 | 0 | 1610.09 | 1610.09 | 0 | 1610.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 123 | 123 | 0 | 122 | 1
El Tablazo | 11-03-13 15-04-13 13-05-13 27-10-14 | 2014-10-30 | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. 19-07-15 según ac. 7/22-15 del 20-04-15. | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. 19-07-15 según ac. 7/22-15 del 20-04-15. | 2379.32 | 0 | 2379.32 | 2379.32 | 0 | 2379.32 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-13 |  | 100% | 100% | 112 | 112 | 0 | 112 | 0
La Hoja Dorada | 08-04-13 05-08-13 05-03-15 30-11-15 29-02-16 01-12-16 11-09-17 27-11-17 17-06-19 | 2015-01-04 | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30/03/2019 para la ejecución de las obras faltantes y entrega del proyecto, según ac 9/07-2019 DEL 28/01/2019. | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30-10-17 según ac. 8/65-17 del 11-09-17 para formalización de las 33 operaciones restantes y la liquidación técnica y financiera del proyecto. 30-12-17 formalización y 30-01-18 cierre técnico y financiero según ac. 11/84-17 del 20-11-17. | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30-10-17 según ac. 8/65-17 del 11-09-17 para formalización de las 33 operaciones restantes y la liquidación técnica y financiera del proyecto. 30-12-17 formalización y 30-01-18 cierre técnico y financiero según ac. 11/84-17 del 20-11-17. 30-09-18 para la liquidación financiera y hasta el 30 de diciembre de 2018 para cierre técnico y financiero, según ac, 10/37-2018 del 23-07-2018. 31-01-2019 para el vencimiento del contrato de administración y hasta el 30-04-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac, 5/69-2018 del 19-11-2018. 30/03/2019 para la ejecución de las obras faltantes y entrega del proyecto y 30/06/2019 para el cierre técnico y financiero , según ac 9/07-2019 DEL 28/01/2019. | 3760.661 | 0 | 3760.661 | 3760.661 | 0 | 3760.661 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 100% | 99.39% | 155 | 155 | 0 | 155 | 0
Sagamat (llave en mano) | 15-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 439.05 | 0 | 439.05 | 439.05 | 0 | 439.05 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Orokay (llave en mano) | 22-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.76 | 0 | 471.76 | 471.76 | 0 | 471.76 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Las Delicias (llave en mano) | 13-05-13 22-07-13 29-07-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 454.46 | 0 | 454.46 | 454.46 | 0 | 454.46 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
El Portillo | 15-04-13 (Perfil). 28-09-17 (Financiamiento) 17-06-2019 16-04-2020 30-04-2020 25-05-2020 21-06-2021 09-08-2021 | 2019-01-12 | 10/06/2019 para concluir tramitología y hasta el 06-01-2010 para la construcción, según ac 10/63-2018 del 29-10-2018. |  | 10/06/2019 para concluir tramitología y hasta el 06-01-2010 para la construcción y 06-04-2020 para el cierre técnico y financiero, según ac 10/63-2018 del 29-10-2018. a)27 días naturales para el trámite del permiso municipal (vencidos el 11 de febrero de 2020). b) 29-01-2021 175 días hábiles para las obras constructivas. c) 29-04-2021 90 días naturales para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 1/27-2020 del 16-04-2020. Hasta el 04 de marzo de 2021, para la finalización de las obras. y • Hasta el 04 de junio de 2021, para la entrega del cierre técnico y financiero final, seg ac 5/13-2021 del 15-02-2021. (Firmado el 12-05-2021) Hasta el 08 de abril de 2021, para la ejecución y conclusión de las obras. y Hasta el 08 de julio de 2021, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto seg ac 5/25-2021 del 05-04-2021. (Firmado el 12-05-2021). 23-12-2021 Cuatro meses improrrogablesc, al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto El Portillo, para realizar la liquidación por concepto de aumento de precios y la entrega del cierre técnico y financiero, contados a partir de la firma del contrato entre BANHVI y la entidad autorizada, seg ac 3/58-2021 del 09-08-2021. (Firmado el 23-08-2021). 09-05-2022 una ampliación al contrato de construcción y administración de recursos, por un plazo de 60 días naturales posteriores a la firma de la adenda, para la entrega del cierre técnico y financiero, seg ac 6/10-2022 del 07-02-2022 (Firmado el 10-03-2022). 09/08/2022 una ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto habitacional El Portillo, para el pago del 1% de gastos administrativos y la aprobación del cierre técnico y financiero, por un período de 2,5 meses a partir de la fecha de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, seg ac 7/33-2022 del 02-05-2022. (Firmado el 25-05-2022). | 4754.3089 | 0 | 4754.3089 | 4708.2237 | 0 | 4708.2237 | 46.0853 | 0 | 46.0853 | 780.1068 |  | 100% | 65.71% | 165 | 165 | 0 | 165 | 0
Tres Esquinas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 16-12-13 | 2014-09-30 |  |  |  | 937.19 | 0 | 937.19 | 902.65 | 0 | 902.65 | 34.54 | 0 | 34.54 | N/A |  | 100% | 96% | 63 | 63 | 1 | 61 | 2
Las Piñuelas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 19-12-13 | 2014-12-10 |  |  |  | 1347.83 | 0 | 1347.83 | 1347.83 | 0 | 1347.83 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 98% | 79 | 79 | 0 | 79 | 0
La Flor | 20-12-13 30-11-15 22-05-17 05-07-2018 06-05-2019 | 2015-06-12 | 30-09-15 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. | 13-01-16 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. 13-06-15 según el ac. 13/77-15 del 07-12-15. 30-12-16 según el ac.9/40-16 del 06-06-16. 06-03-17 según el ac. 11/81-16 del 14-11-16. 06-09-17 según ac. 15/10-17 del 06-02-17. 06-12-17 según ac. 17/62-17. 06-03-18 según ac. 12/84-17. 06-07-18 para la entrega de las obras y la formalización según ac. 48/32-2018 del 05-07-2018. | 13-01-16 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. 13-06-15 según el ac. 13/77-15 del 07-12-15. 30-12-16 según el ac.9/40-16 del 06-06-16. 06-03-17 según el ac. 11/81-16 del 14-11-16. 06-09-17 según ac. 15/10-17 del 06-02-17. 06-12-17 según ac. 17/62-17. 06-03-18 para formalización y 06-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 12/84-17 del 20-11-17. 06-07-18 para la entrega de las obras y la formalización y 06-10-2018 para el cierre técnico y financiero según ac. 48/32-2018 del 05-07-2018. | 2005.07 | 0 | 2005.07 | 2005.07 | 0 | 2005.07 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 |  | 100% | 100% | 108 | 108 | 0 | 108 | 0
Sagamat II (llave en mano) | 20-12-13 20-01-14 17-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 433.35 | 0 | 433.35 | 433.35 | 0 | 433.35 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
Lotificación Don Diego (casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio) | 20-01-14 10-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.15 | 0 | 98.15 | 97.55 | 0 | 97.55 | 0.6 | 0 | 0.6 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
El Beneficio (viviendas existentes) | 28-04-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 993.28 | 0 | 993.28 | 993.28 | 0 | 993.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
El Cacao | 06-05-14 05-03-15 13-07-15 08-08-16 06-03-17 20-03-17 31-07-17 07-08-17 28-08-17 18-09-17 19-10-17 12-02-2018 16-07-2018 | 2015-10-22 | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-10-16 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17 | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-03-17 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17. 30-11-17 según ac. 14/62-17 del 28-08-17. 30-12-17 según ac. 10/78-17 del 30-10-17. 28-02-18 para formalización y 31-03-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/90-17 del 11-12-17. 30-04-18 formalización, según ac. 19/11-18 del 19-02-18. 30-06-18 formalización, según ac. 10/25-18 del 16-04-18. 30-10-18 formalización, según ac. 36/35-18 del 16-07-18. 30-12-18 para formalización según ac. 8/46-18 del 27-08-18. | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-03-17 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17. 30-11-17 para formalización y 31-12-17 para cierre técnico y financiero según ac. 14/62-17 del 28-08-17. 30-12-17 para formalización y cierre técnico según ac. 10/78-17 del 30-10-17. 28-02-18 para formalización y 31-03-18 para cierre técnico y financiero según ac. 16/90-17 del 11-12-17. 30-05-18 para cierre técnico y financiero según ac. 19/11-18 del 19-02-18. 30-06-2018 formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/25-18 del 16-07-18. 30-10-18 formalización y 30-01-2019 para el cierre financiero , según ac. 36/35-18 del 16-07-18. 30-12-18 para formalización y 30-03-19 para cierre técnico y financiero según ac. 8/46-18 del 27-08-18. 15-03-19 para concluir el proceso de entrega del proyecto y 15-06-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 6/75-2018 del 10-12-2018. 23-09-2019 Dos meses al contrato de administraciónn de recursos del proyecto, a partir de la firma de la adenda, según ac 6/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 23-07-2019). 23-04-2020 Siete meses para la entrega de las áreas públicas y la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y 23-07-2020 Diez meses (incluidos los siete meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto , a partir de la firma de las adenda al contrato de administración, según ac 9/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019). 30-04-2021 siete meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para el traspaso de las áreas públicas y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a los entes competentes, y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 4/62-2020 del 10-08-2020 (firmado el 30-09-2020.). 22 de junio de 2022, con el fin realizar el traspaso y la recepción de las áreas públicas y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto, al ente competente, según ac 8/01-2022 del 06-01-2022 (firmado el 21-02-2022.). | 3713.95 | 0 | 3713.95 | 3589.71 | 0 | 3589.71 | 124.24 | 0 | 124.24 | 17.39 |  | 100% | 100% | 169 | 169 | 0 | 169 | 0
Don Carlos II (Llave en Mano) | 18-09-14 20-10-14 20-11-14 |  |  |  |  | 813.95 | 0 | 813.95 | 813.95 | 0 | 813.95 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
María Fernanda (con presupuesto 2014 asignado) | 28-01-15 14-12-15 26-09-16 03-10-16 24-10-16 06-03-17 14-08-17 14-08-17 25-09-17 06-11-17 05-11-18 04-02-2019 29-06-2020 | 2016-08-27 | 26-08-16 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 30-11-17 según ac. 19/35-17 del 22-05-17 | 26-02-17 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 26-05-17 según el ac. 7/05-17 del 23-01-17. 30-11-17 según el ac. 19/35-17 del 22-05-17. 30-03-18 para formalización y 30-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 18/86-17 del 27-11-17. 30-06-18 para formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 17/17-18 del 12-03-18. 30-09-18 para formalización según ac. 44/32-18 del 05-07-18. 30-03-2019 para formalización según ac. 8/65-18 del 05-11-18. 30-04-2019 para formalización según ac. 3/22-2019 del 18-03-2019. 30-07-2019 para la sustitución formalización y entrega de la vivienda pendiente, según ac. 6/34-2019 del 06-05-2019. 17-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la última vivienda, asi como para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/63-2019 del 19-08-2019 (firmado el 17-09-2019) | 26-02-17 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 26-05-17 según el ac. 7/05-17 del 23-01-17. 30-11-17 según el ac. 19/35-17 del 22-05-17. 30-03-18 para formalización y 30-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 18/86-17 del 27-11-17. 30-06-18 para formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 17/17-18 del 12-03-18. 30-09-18 para formalización y 30-12-18 para cierre técnico y financiero según ac. 44/32-18 del 05-07-18. 30-03-2019 para formalización y 30-06-2019 para cierre técnico y financiero según ac. 8/65-18 del 05-11-18. 30-04-2019 para formalización y 30-07-2019, para el cierre técnico y financiero del proyecto según ac. 3/22-2019 del 18-03-2019. 30-07-2019 para la sustitución formalización y entrega de la vivienda pendiente y 30-08-2019 para la entrega del cierre técnico, según ac. 6/34-2019 del 06-05-2019. 17-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la última vivienda, asi como para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/63-2019 del 19-08-2019 (firmado el 17-09-2019). 10-10-2020 tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto María Fernanda, a partir de la firma del nuevo contrato, para realizar el proceso de financiamiento adicional, liberación de garantías y entrega de la liquidación técnica y financiera, según ac 11/49-2020 del 29-06-2020 (firmado el 10-07-2020) | 3051.4 | 0 | 3051.4 | 2929.758 | 0 | 2929.758 | 121.642 | 0 | 121.642 | 8.368 |  | 97% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
La Viga (con presupuesto 2014 asignado) | 09-03-15 19-09-16 24-10-16 06-03-17 22-05-17 05-06-17 28-08-17 25-09-17 11-01-18 | 2016-12-23 | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16 | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16. 30-09-17 para formalización y cierre técnico según el ac. 10/18-17 del 06-03-17. 30-12-17 según ac. 14/73-17 del 12-10-17. 28-02-18 para entrega de viviendas y formalización de operaciones, y 28-03-18 cierre técnico y financiero, según ac. 17/06-18 del 29-01-18. | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16. 30-09-17 para formalización y cierre técnico según el ac. 10/18-17 del 06-03-17. 30-12-17 según ac. 14/73-17 del 12-10-17. 28-02-18 para entrega de viviendas y formalización de operaciones, y 28-03-18 cierre técnico y financiero, según ac. 17/06-18 del 29-01-18. | 1455.451 | 0 | 1455.451 | 1455.451 | 0 | 1455.451 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 99% | 98% | 65 | 65 | 0 | 65 | 0
El Telón. Llave en Mano. (con presupuesto 2014 asignado) | 09-02-15 22-06-15 |  |  |  |  | 416.45 | 0 | 416.45 | 394.55 | 0 | 394.55 | 3.5527e-14 | 0 | 3.5527e-14 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 1 | 18 | 1
El Encanto S-002 con retención, con presupuesto 2014 asignado. | 18-05-15 | 2016-08-27 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 642.98 | 0 | 642.98 | 642.98 | 0 | 642.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 44 | 44 | 0 | 44 | 0
La Tulita (Llave en Mano) | 25-05-15 08-06-15 13-07-15 12-11-15 |  |  |  |  | 585.21 | 0 | 585.21 | 585.21 | 0 | 585.21 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
San Martín-Siquirres | 13-07-15 04-09-17 25-09-17 25-09-17 30-10-17 27-01-2020 08-11-2021 | 2017-04-21 | 26-09-16 según el ac. 17/90-16 del 19-12-16 | 26-09-17 para segregaciones y 26-01-18 para formalizaciones según el ac. 17/90-16 del 19-12-16. 26-04-18 entrega de viviendas y formalización y 26-05-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/06-18 del 29-01-18. 26-07-2018 para entrega del proyecto y 26-08-18 para el cierre técnico y financiero según el ac 11/25-2018 del 16-04-2018. 30-12-18 para la formalización y entrega de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según el ac 7/46-18 del 27-08-18. 26-06-2019 para la entrega del proyecto y hasta el 26-09-2019, para el cierres técnico y financiero, según ac 13/77-18 del 17-12-2018. | 26-09-17 para segregaciones y 26-01-18 para formalizaciones según el ac. 17/90-16 del 19-12-16. 26-04-18 entrega de viviendas y formalización y 26-05-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/06-18 del 29-01-18. 26-07-2018 para entrega del proyecto y 26-08-18 para el cierre técnico y financiero según el ac 11/25-2018 del 16-04-2018. 30-12-18 para la formalización y entrega de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según el ac 7/46-18 del 27-08-18. 26-06-2019 para la entrega del proyecto y hasta el 26-09-2019, para el cierres técnico y financiero, según ac 13/77-18 del 17-12-2018. 04-11-2020 Doce meses para el proyecto, a partir de la firma del contrato, según acuerdo 10/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 04-11-2019). 02/09/2021 siete meses al contrato de administración de recursos, a partir de la firma de la prórroga al contrato del proyecto, según acuerdo 13/90-2020 del 16-11-2020 (firmado el 02-02-2021). 31 de julio de 2022, Ampliar el plazo por 10 meses adicionales, ara la entrega de la PTAR al AyA, según acuerdo 5/83-2021 del 08-11-2021 (firmado el 03-12-2021). | 2954.78 | 0 | 2954.78 | 2827.76 | 0 | 2827.76 | 127.02 | 0 | 127.02 | 133.22 |  | 87% | 99% | 147 | 147 | 0 | 147 | 0
El Huaso (Llave en Mano) | 17/08/2015 23-12-15 |  |  |  |  | 571.87 | 0 | 571.87 | 571.87 | 0 | 571.87 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Condominio Vertical San Martín-Belén | 28-09-15 05-02-18 01-10-18 18-10-18 14-10-2019 | 2017-04-14 | 28-04-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 30-09-17 según ac. 12/65-17 del 11-09-17 | 06-10-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 06-02-18 según ac. 12/65-17 del 11-09-17. 06-06-18 para viviendas y formalización de operaciones, y 06-07-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/06-18 del 29-01-18. 06-08-2018 para la entrega de las obras y la formalización, según ac.5/33-2018 del 09-07-2018. 06-12-18 para la entrega de la viviendas y la formación de la operaciones, según ac. 5/42-2018 del 13-08-18. 06-04-2019 para la formalización, según ac, 6/69-2018 del 19-11-2018. | 06-10-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 06-02-18 según ac. 12/65-17 del 11-09-17. 06-06-18 para viviendas y formalización de operaciones, y 06-07-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/06-18 del 29-01-18. 06-08-2018 para la entrega de las obras y la formalización y 06-11-2018 para el cierre financiero , según ac.5/33-2018 del 09-07-2018. 06-12-18 para la entrega de la viviendas y la formación de la operaciones y 06-03-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 5/42-2018 del 13-08-18. 06-04-2019 para la formalización y 06-07-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac, 6/69-2018 del 19-11-2018. 18-08-2019 Prórroga de 40 días naturales, a partie de la fecha de comunicación del presente acuerdo para concluir el proceso de liberació de retención y presentar el cierre técnico y financiero del Proyecto. 13-12-2019 Tres meses al plazo del proyecto, apartir de la firma del Contrato de Adminstración de recursos, según Ac 9/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019). xx-xx-xx un plazo adicional e improrrogable de tres meses,, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 5/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el xx-xx-xx). | 1030.6064 | 0 | 1030.6064 | 1030.6064 | 0 | 1030.6064 | 1.288e-05 | 0 | 1.288e-05 | 0.0038311 |  | 90% | 92% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Nuevo Progreso (Llave en Mano) | 16-11-15 |  |  |  |  | 856.05 | 0 | 856.05 | 856.05 | 0 | 856.05 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Orokay II (llave en mano) | 23-11-15 30-11-15 7-12-15 02-02-16 16-05-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2167.44 | 0 | 2167.44 | 2167.44 | 0 | 2167.44 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 101 | 101 | 0 | 101 | 0
Jardines del Río | 14-12-15 18-09-17 04-11-19 18-05-2020 19-08-2021 22-11-2021 | 2018-02-22 | 30-09-17 según ac. 10/56-17 | 30-04-18 según ac. 10/56-17 del 07-08-17. 30-05-18 segregación, 30-11-18 formalización, según ac. 20/11-18 del 19-02-18. 31-03-2019 para la formalización, según ac. 7/71-18 del 26-11-18. 30-04-2020 para la formalización de las operaciones, la entrega del proyecto y el cierre técnico y financiero , según ac. 4/05-2019 del 21-01-2019. | 30-04-18 según ac. 10/56-17 del 07-08-17. 30-05-18 segregación, 30-11-18 formalización y 31-12-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 20/11-18 del 19-02-18. 31-03-2019 para la formalización y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 7/71-18 del 26-11-18. 30-04-2020 para la formalización de las operaciones, la entrega del proyecto y el cierre técnico y financiero , según ac. 4/05-2019 del 21-01-2019. 02-01-2021 un plazo adicional de siete meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración, para concluir las actividades pendientes y entregar el cierre técnico y financiero , según ac 6/34-2020 del 19-05-2020 (Firmado el 02-06-2020). 10-01-2022 un plazo adicional de once meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración, partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para concluir las mejoras pendientes, traspasar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y entregar el cierre técnico y financiero del citado proyecto , según ac 12/05-2021 del 18-01-2021 (Firmado el 10-02-2021). 31 de julio de 2022, ampliación al plazo para la entrega de la PTAR al AyA, según ac 6/87-2021 del 22-11-2021 (Firmado el 08-12-2021). | 4239.8723 | 0 | 4239.8723 | 4170.9477 | 0 | 4170.9477 | 68.9245 | 0 | 68.9245 | 66.3547 |  | 100% | 100% | 187 | 187 | 0 | 187 | 0
Katira III. Llave en mano. | 23-12-15 02-02-16 07-03-16 05-06-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 925.78 | 0 | 925.78 | 925.78 | 0 | 925.78 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 1 | 59 | 1
Vistas del Miravalles | 21-12-15 11-01-16 24-08-16 31-07-17 04-12-17 17-09-18 04-11-2019 29-07-2021 19-08-2021 | 2018-02-26 | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-02-19 según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 09-05-19 según ac.5/17-2019 del 04-03-2019 para la construcción. 22-01-2021 Doce meses a partir de la firma de la adenda, para la ejecución de las obras pendientes y la segregación de las propiedades. Este plazo puede acortarse o alargarse, dependiendo de los asppectos pendientes de ejecitar según lo expuesto en el informe DF-OF-1443-2019. según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). Hasta marzo de 2022, para finalizar el plazo constructivo, , según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 27-08-2021) | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 para formalización y 30-07-18 para conclusión del contrato según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-08-19 trámite de recepción de obras por parte de la Municipalidad y el visado de los planos y hasta el 09-01-20 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 22-04-2021 Tres meses adicionales, para la formalización de las operaciones , según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). Hasta setiembre de 2022, para las formalizaciones, según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 27-08-2021) | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 para formalización y 30-07-18 para conclusión del contrato según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-02-19 para la construcción de las obras adicionales y el tanque de agua potable, 09-08-19 trámite de recepción de obras por parte de la Municipalidad y el visado de los planos y hasta el 09-01-20 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 09-05-19 según ac.5/17-2019 del 04-03-2019 para la construcción de las obras. 22-01-2021 Doce meses a partir de la firma de la adenda, para la ejecución de las obras pendientes y la segregación de las propiedades. Este plazo puede acortarse o alargarse, dependiendo de los asppectos pendientes de ejecitar según lo expuesto en el informe DF-OF-1443-2019, 22-04-2021 Tres meses adicionales, para la formalización de las operaciones y 22-07-2021 Tres meses . según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). Hasta marzo de 2022, para finalizar el plazo constructivo, Hasta setiembre de 2022, para las formalizaciones, Hasta diciembre de 2022, para el cierre técnico y financiero, según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 27-08-2021) | 3391.6736 | 0 | 3391.6736 | 3084.16 | 0 | 3084.16 | 307.5136 | 0 | 307.5136 | 3084.16 |  | 90.36% | 97.48% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150
Lotificación El Hogar. Casos individuales con retención parcial de lotes y las pruebas de laboratorio | 05/05/2016 22-08-16 |  |  |  |  | 145.74 | 0 | 145.74 | 145.74 | 0 | 145.74 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
La Esperanza (Llave en Mano) | 16-05-16 30-05-16 20-06-16 12-09-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1742.56 | 0 | 1742.56 | 1742.56 | 0 | 1742.56 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 63 | 63 | 0 | 63 | 0
Lotificación Miravalles (S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2016-06-13 |  |  |  |  | 650.065 | 0 | 650.065 | 650.065 | 0 | 650.065 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 90.35% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Brisas de Paso Hondo (Llave en Mano) | 2016-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 466.1 | 0 | 466.1 | 466.1 | 0 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Orokay I (9 casos compra de lote y construcción | 2016-08-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230.09 | 0 | 230.09 | 230.09 | 0 | 230.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Parque La Libertad (BC ) | 12-09-16 05-06-17 05-07-18 08-07-19 30-03-2020 23-04-2020 23-12-20 19-08-2021 24-01-2022 05-05-2022 29-08-2022 | 22-12-2020 Tramitalogía, 28-02-2022 Construcción, 04/07/2022, Liquidación Técnica y financiera 01/07/2022 31/03/2019 para presentar a este Banco la solicitud de no objección al financiamiento del Proyecto, según ac 46/32-2018 del 05-07-2018. |  |  | xx-xxx-xxxx 5,5 meses al plazo para la entrega del cierre técnico y financiero, posteriores a la firma de la adenda, según ac 5/48-2022 DEL 12-09-2022 (fimado el xx-xxx-xxxx) | 0 | 519.657 | 519.657 | 0 | 463.18 | 463.18 | 0 | 56.477 | 56.477 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0
Condominio Vista Real (S-002 con retención) | 26-09-16 19-12-16 19-02-18 09-07-18 28-07-20 19-08-2021 | 2018-04-12 | 05-04-2019 para la construcción y entrega del proyecto, según ac 4/03-2019 del 14-01-2019. 14-12-2019 Dos meses para la construcción de la última, a partir de la firma del contrato de administración del proyecto, según ac 11/74-2019 (firmado el 14-10-2019) | 05/07/2018 formalización y entrega y 05/08/2018 cierre financiero según ac 8/19-18 del 19/03/2018. 05/10/2018 formalización y entrega según ac 45/32-18 del 05/07/2018. 05-02-2019 para la formalización y entrega, según ac 8/56-2018 del 01-10-2018. 05/07/2019 para la formalizacion y entrega de la vivienda faltante, según ac 12/32-2019 del 29-04-2019. | 05/07/2018 formalización y entrega y 05/08/2018 cierre financiero según ac 8/19-18 del 19/03/2018. 05/10/2018 formalización y entrega y 05/01/2019 cierre financiero según ac 45/32-18 del 05/07/2018. 05-02-2019 para la formalización y entrega y 05-05-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac 8/56-2018 del 01-10-2018. 05-04-2019 para la construcción y entrega del proyecto y 05 de julio de 2019, para el cierre técnico y financiero, según ac 4/03-2019 del 14-01-2019. 05/07/2019 para la formalizacion y entrega de la vivienda faltante y 05/10/219 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 12/32-2019 del 29-04-2019. 14-12-2019 Dos meses para la construcción de la última, a partir de la firma del contrato de administración del proyecto, 14-03-2020 Cinco meses, incluidos los dos anteriores para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 11/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 14-10-2019). 04-12-2020 tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto Vista Real, a partir de la firma del nuevo contrato, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 2/58-2020 del 28-07-2021 (firmado el 04-09-2020). 08-01-2022 una ampliación de hasta tres meses, improrrogables, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, al plazo del contrato suscrito entre esa mutual y el BANHVI para el proyecto Vista Real, con el objetivo de liquidar los saldos pendientes y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 8/69-2021 del 20-09-2021 (firmado el 08-10-2021). | 3347.658 | 0 | 3347.658 | 3347.658 | 0 | 3347.658 | -3.462e-05 | 0 | -3.462e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 136 | 136 | 0 | 136 | 0
Las Agujas | 07-11-16 01-12-16 05-06-17 18-09-17 25-11-2019 | 2018-11-21 | 13-02-2020 Cinco Meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega y recepción de las áreas pública a la Municipalidad de Garabito, según ac 11/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019) | 26-10-18 para segregacióin y 19-04-19 según ac. 8/15-18 del 05-03-18 | 26-10-18 para segregacióin, 19-04-19 para formalización y 19-05-19 para cierre técnico y financiero, según ac. 8/15-18 del 05-03-18. 19-08-2019 para la entrega de las áreas públicas y de servidumbre a la Municiaplaidad de Garabito y hasta el 19-11-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac 6/26-2019 del 01-04-2019. 13-02-2020 Cinco Meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega y recepción de las áreas pública a la Municipalidad de Garabito y 13-05-2020 Ocho meses (incluyendo los cinco meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administraciónde recursos para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto , según ac 11/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019) 11-05-2021 tres mesesplazo del proyecto habitacional Las Agujas, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega y recepción de las áreas públicas, así como para presentar el cierre técnico y financiero del proyecto. , según ac 10/98-2020 del 14-12-2020 (firmado el 11-02-2021). 26-09-2021 una ampliación de cuatro meses al plazo del proyecto habitacional Las Agujas, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos. Este plazo incluye la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 12/34-2021 del 10-05-2021 (firmado el 26-05-2021). 06-03-2022 una ampliación de tres meses al plazo del proyecto habitacional Las Agujas, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos. Este plazo incluye la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. Adicionalmente, deberá ampliarse en tres meses el plazo del contrato de obra determinada entre la entidad autorizada y la empresa constructora, en el entendido que es exclusivo para el traspaso de las áreas públicas a la Municipalidad y que no implica ningún pago de recursos adicionales según ac 7/75-2021 del 11-10-2021 (firmado el 06-12-2021). | 1441.74 | 0 | 1441.74 | 1441.74 | 0 | 1441.74 | 0 | 0 | 0 | -1.0658e-13 |  | 65% | 90% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Proyecto Ciclo Vida y Parque Recreativo Mi Patio. Prefactibilidad. Sólo BC. | 24/10/2016 20-04-2020 | Ac 2/28-2020 del 20-04-2020 El plazo para la ejecución de los estudios de suelo es de 15 días hábiles, a partir de la orden de inicio por parte de la entidad autorizada |  |  |  | 0 | 724.75 | 724.75 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 710.98 | 710.98 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0
Proyecto Parque Plaza León XIII, Polideportivo y La Fabiola. Sólo BC. | 31/10/2016 01/02/2021 15/03/2021 19-08-2021 | Ac. 35/35-17 del 16-07-2018 autoriza plazo hasta el 31-03-2019 para la presentación al Banco de la no objeción al financiamiento proyecto. 23/5/2023 |  |  |  | 0 | 573.9914 | 573.9914 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 567.2514 | 567.2514 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0
Brisas de Nambí (S-002 con retención) | 2016-10-24 | 2017-11-27 | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-05-18 según ac. 18/11-18 del 19-02-18. | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-06-18 según ac. 18/11-18 del 19-02-18. 30-07-18 según ac. 47/32-18 del 05-07-18. | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-06-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/11-18 del 19-02-18. 30-07-18 para la entrega de la obras y la formación de la operaciones y hasta el 30 de octubre de 2018 cierre técnico y financiero, según ac. 47/32-18 del 05-07-18. 30-11-18 para la liquidación financiera y de hasta el 28-02-2019 para el cierre técnico, según ac8/37-18 del 23-07-2018. | 185.92 | 0 | 185.92 | 185.92 | 0 | 185.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 73% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Las Anas | 05/12/2016 19-11-2018 | 2018-09-23 |  | 30-01-19 según ac. 6/46-18 del 27-08-18. 30-03-19 para la entrega del proyecto según ac. 5/03-2019 del 14-01-2019. | 30-01-19 para la formalización y entrega de la viviendas y 30-04-19 para el cierre técnico y financiero según ac. 6/46-18 del 27-08-18. 30-04-19 para la entrega del proyecto y 30 de junio de 2019 para cierre técnico y financiero según ac. 5/03-2019 del 14-01-2019. 10-09-2019 Prórroga de dos meses, a partie de la fecha de comunicación del presente acuerdo para concluir el proceso de liberación de retención y presentar el cierre técnico y financiero del Proyecto. 04-03-2020- Cuatro meses para el proyecto habitacional Las Anas, a partir de la firma del contrato de administración, según ac 8/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 04-11-2019) | 4567.19 | 0 | 4567.19 | 4567.19 | 0 | 4567.19 | 0 | 0 | 0 | -6.9633e-13 |  | 37% | 67% | 198 | 198 | 0 | 198 | 0
Los Almendrales (S-002 con retención) | 19/12/2016 27-03-17 18-09-17 18-09-17 | 2018-05-14 |  | 30-09-2018 para la entrega y formalización de la viviendas, según ac 9/37-2018 del 23-07-2018. 31-03-2019 para la entrega de la viviendas y la liberación de las garantían y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 9A/13-2019 del 18/02/2019. | 30-09-2018 para la entrega y formalización de la viviendas y 30-12-2018 para el cierre financiero, según ac 9/37-2018 del 23-07-2018. 31-03-2019 para la entrega de la viviendas y la liberación de las garantían y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 9A/13-2019 del 18/02/2019. | 1125.2 | 0 | 1125.2 | 1125.2 | 0 | 1125.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 46 | 46 | 1 | 45 | 1
Las Agujas. Recursos CNE | 16/02/2017 22/10/2018 | 2019-01-14 |  |  |  | 269.1104 | 0 | 269.1104 | 269.1104 | 0 | 269.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0% | 0% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Las Jícaras (Llave en Mano) | 2017-03-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 338.94 | 0 | 338.94 | 338.94 | 0 | 338.94 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Condominio Linda Vista | 06/04/2017 18-05-17 17-09-18 20-05-19 07-10-2019 | 2019-03-13 | 30-11-18 para la construcción según ac 5/46-2018 del 27-08-18. | 30-05-2018 para la formalización de la operacionesn y 30-08-18 para el cierre técnico y financiero, según ac 5/46-2018 del 27-08-2018. 16-08-2019 para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato. según ac. 8/52-2019 del 08-07-2019. | 30-11-18 para la construcción, 30-05-2018 para la formalización de la operacionesn y 30-08-18 para el cierre técnico y financiero, según ac 5/46-2018 del 27-08-2018. 16-08-2019 para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, 16-12-2019 para la liberación de la retenciones y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato. según ac. 8/52-2019 del 08-07-2019. 18-02-2020 Tres meses para la liquidación de las garantías y 18-05-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 12/82-2019 del 21-10-2019 (firmado el 18-11-2019). 18-08-2020 un plazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la fecha de vencimiento del contrato vigente, para la liquidación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 10/11-2020 del 10-02-2020. 07-11-2020 un plazo adicional de tres meses, a partir de la firma de la adenda al contrato vigente, para la liquidación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 6/51-2020 del 06-07-2020 (firmado el 07-08-2020). 17-03-2021 tres meses, a partir de la firma de la adenda al contrato vigente, para la liberación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 9/88-2020 del 09-11-2020 (firmado el 17-12-2020) | 2182.25 | 0 | 2182.25 | 2182.25 | 0 | 2182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.03% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Condominio Ave del Paraíso (Llave en Mano) | 2017-05-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 548.47 | 0 | 548.47 | 548.47 | 0 | 548.47 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Proyecto Villas Marcel | 26/10/2017 06-11-17 05-10-20 02-11-2020 13-01-2022 | 2021-01-31 |  |  | (10-09-2021) siete meses al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Conjunto Habitacional Villas Marcel, para la segregación de las escrituras, la formalización de las operaciones y la entrega del cierre técnico-financiero, según ac 8/05-2021 del 18-01-2021 ( firmado el 10-02-2021). 10 de enero de 2022, como plazo máximo para formalizar las operaciones pendientes y 10 de abril de 2022, como plazo máximo para realizar la liberación de las garantías y la ejecución del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 9/66-2021 del 06-09-2021 ( firmado el 27-09-2021). 30 de abril de 2022, para formalizar las operaciones pendientes y 31 de julio de 2022, para culminar el proceso de liberación de las garantías y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, , según ac 3/16-2022 del 28-02-2022 ( firmado el 18-03-2022). Hasta el 30 de julio de 2022, para finalizar el proceso de desalojo y formalización de operaciones, Hasta el 30 de noviembre de 2022, para culminar la liberación de las garantías de cumplimiento, Hasta el 30 de enero de 2023, para entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 8/33-2022 del 02-05-2022 ( firmado el 01-06-2022). Al 31 de enero de 2023, para finalizar el proceso de desalojo y formalización de las operaciones. Al 31 de mayo de 2023, para la liberación de garantías. Al 31 de octubre de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero, , según ac 3/51-2022 del 26-09-2022 ( firmado el xxxxx). | 5025.9755 | 0 | 5025.9755 | 4963.03 | 0 | 4963.03 | 62.9455 | 0 | 62.9455 | -0.0027541 |  | 89.74% | 100% | 235 | 235 | 1 | 233 | 2
La Loma (Llave en Mano) | 2017-12-11 |  |  |  |  | 774.62 | 0 | 774.62 | 774.64 | 0 | 774.64 | -0.02 | 0 | -0.02 | N/A |  | 100% | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 0
Santa Luisa (S-002 con retención) | 18/12/2017 19-02-18 26-02-18 19-08-2021 05-05-2022 | 2020-03-08 | 06-07-2020 Dos meses, para la ejecución de la obras a partir de ls firma del nuevo contrato de administración, según ac 10/28-2020 del 20-04-2020( firmado el 06-05-2020) |  | 06-07-2020 Dos meses, para la ejecución de la obras a partir de ls firma del nuevo contrato de administración y 06-10-2020 Cinco meses incliyendo los 2 anteriores para el cierre técnico y financiero a partir de ls firma del nuevo contrato de administración según ac 10/28-2020 del 20-04-2020( firmado el 06-05-2020). 10-05-2021, una prórroga de seis meses al contrato de administración de recursos, a partir de la firma de la adenda entre la entidad autorizada y el BANHVI según ac 5/78-2020 del 05-10-2020 ( firmado el 10-11-2020). 30 de julio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 8/35-2022 del 05-05-2022 ( firmado el 24-05-2022) | 6347.6782 | 0 | 6347.6782 | 6347.68 | 0 | 6347.68 | -0.0017913 | 0 | -0.0017913 | N/A |  | 100% | 97.86% | 262 | 262 | 0 | 262 | 0
Caña Real | 18/12/2017 26/11/2018 12/08/2019 21/10/2019 25/05/2020 15/06/2020 24/08/2020 14/12/2020 15/03/2021 19/04/2021 06/09/2021 19/08/2021 25/10/2021 06/01/2022 18/04/2022 | 2020-04-30 | 31-01-2020, para la ejecución de las obras, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. | 31-07-2020, para la formalización de las operaciones, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. • Hasta el 15 de marzo de 2021, para la formalización de las 148 operaciones, según ac.3/66-2020 del 24-08-2020. Hasta el 30 de junio de 2021, para la formalización de las operaciones., según ac.4/11-2021 del 08-02-2021. Hasta el 20 de enero de 2022, para la formalización de las operaciones, según ac.8/75-2021 del 11-10-2021. | 31-01-2020, para la ejecución de las obras, 31-07-2020, para la formalización de las operaciones, 31-07-2021, para la operación, mantenimiento y entrega de la PTAR y 31-10-2021, para la entrega definitiva del cierre técnico y financiero, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. Hasta el 31 de diciembre de 2020, para la segregación, recepción y traspaso del proyecto. • Hasta el 15 de marzo de 2021, para la formalización de las 148 operaciones. • Hasta el 15 de marzo de 2022, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. • Hasta el 15 de junio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac.3/66-2020 del 24-08-2020. Hasta el 30 de junio de 2021, para la formalización de las operaciones.• Hasta el 30 de setiembre de 2022, para la operación, mantenimiento y entrega de la Planta deTratamiento de Aguas Residuales.• Hasta el 30 de diciembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero final., , según ac.4/11-2021 del 08-02-2021. Hasta el 30 de julio de 2021, para la segregación del proyecto.• Hasta el 30 de setiembre de 2021, para finalizar formalizaciones.• Hasta el 30 de octubre de 2021, para la donación de áreas públicas.• Hasta el 30 de enero de 2022, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).• Hasta el 30 de junio de 2022, para la entrega de la PTAR al ente operador.• Hasta el 30 de setiembre de 2022, para la donación de la propiedad de la PTAR, a la Municipalidad de Jiménez.• Hasta el 30 de diciembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero , según ac. 8/42-2021 del 07-06-2021 (firmado el 15-06-2021). Hasta el 20 de enero de 2022, para la formalización de las operaciones, 30 de setiembre de 2022, para la operación, mantenimiento y entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 30 de diciembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. según ac.8/75-2021 del 11-10-2021 (firmado el 02-11-2021)..Hasta el 15 de marzo de 2022, para culminar el proceso de sustitución de beneficiarios y formalizar los casos restantes, Hasta el 28 de febrero de 2022, para concluir el proceso de donación de la propiedad del tanque de agua potable a la ASADA, Hasta el 30 de setiembre de 2022, para la operación, mantenimiento y entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como para la donación de la propiedad a la Municipalidad de Jiménez, Hasta el 30 de diciembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero,, según ac.7/01-2022 del 06-01-2022 (firmado el 10-02-2022). Hasta el 30 de abril de 2022, para concluir el proceso de donación del tanque de agua potable a la ASADA, Hasta el 15 de junio de 2022, para finalizar el proceso de formalización de las operaciones, Hasta el 30 de setiembre de 2022, para la operación y entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)., Hasta el 30 de diciembre de 2022, para el traspaso por donación de la PTAR.Hasta el 30 de diciembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, , según ac.7/31-2022 del 25-04-2022 (firmado el 24-05-2022). | 3144.3118 | 0 | 3144.3118 | 3132.02 | 0 | 3132.02 | 12.2918 | 0 | 12.2918 | 78.5079 |  | 97.95% | 98% | 148 | 148 | 2 | 146 | 2
Shikabá | 21/12/2017 05/11/2018 24/08/2020 19/04/2021 10/05/2021 19/08/2021 04/04/2022 | 2020-08-12 |  |  | 15-09-2021 once meses improrrogables, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para mantener al día el fideicomiso, construir las obras pendientes, segregar y, finalmente, formalizar las operaciones y entregar el cierre técnico y financiero, según ac. 9/74-2020 del 21-09-2020 (firmado el 15-10-2020). 15-11-2021 como plazo máximo, único y definitivo, para formalizar las operaciones pendientes y 30-04-2022 como plazo máximo para realizar la liberación de las garantías y la ejecución del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 8/66-2021 del 06-09-2021 (firmado el 06-10-2021). Hasta el 15 de abril de 2022, para culminar el proceso de traspaso de las áreas públicas a la Municipalidad, formalizar las 13 operaciones restantes y concluir el proceso de devolución de garantías y Hasta el 15 de julio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 6/81-2021 del 01-11-2021 (firmado el 24-11-2021). a) Hasta el 15 de junio de 2022, para culminar el proceso de formalización de las operaciones, b) Hasta el 30 de setiembre de 2022, para culminar proceso de liberación de garantías, c) Hasta el 31 de diciembre 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 3/26-2022 del 04-04-2022 (firmado el 12-05-2022). Hasta el 31 de agosto de 2022, para culminar el proceso de formalización de las operaciones, 31 de diciembre de 2022, para culminar proceso de liberación de garantías, 31 de marzo 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero de EL PROYECTO, 31 de mayo de 2023, para el trámite, liquidación y ejecución administrativa por parte de EL BANHVI, según ac. 4/39-2022 del 08-08-2022 (firmado el 15-09-2022). | 6003.5083 | 0 | 6003.5083 | 5915.229 | 0 | 5915.229 | 88.2793 | 0 | 88.2793 | -0.0048279 |  | 93.45% | 100% | 243 | 243 | 0 | 243 | 0
Valle Azul | 11/01/2018 29-01-18 05-03-18 16-04-18 25-05-2020 19-08-2021 16-12-2021 | 2021-01-29 |  |  | 03-12-2021 un plazo adicional de diez meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos entre esa mutual y el BANHVI, para la entrega y segregación de las obras, la formalización de las operaciones y la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 13/05-2021 del 18-01-2021 (Firmado el 03-02-2021). Hasta el 20 de diciembre de 2021, para concluir trabajos de imprevistos del proyecto y obras complementarias, cobrando las multas respectivas indicadas por la entidad autorizada, Hasta el 03 de marzo de 2022, para la entrega y traspaso de las obras, así como la formalización de las operaciones, Hasta el 03 de junio de 2022, para concluir la devolución de garantías de cumplimiento y entregar el cierre técnico y financiero, , según ac 5/93-2021 del 16-12-2021 (Firmado el 19-01-2022). Ampliación al plazo del contrato de obra, para la fase constructiva, con el fin de concluir trabajos de imprevistos del proyecto y obras complementarias, cobrando las multas respectivas indicadas por la entidad autorizada, hasta al 15 de abril de 2022, Ampliación al plazo del contrato de obra, para la entrega y traspaso de obras a la municipalidad y para la conclusión de catastros e inscripción de servidumbre a favor del AyA, hasta el 19 de mayo de 2022, Ampliación al plazo del contrato de administración, para concluir la formalización de las operaciones, hasta el 19 de julio de 2022, Ampliación al plazo del contrato de administración, para concluir la devolución de las garantías de cumplimento, hasta el 19 de octubre de 2022, Ampliación al plazo de administración, para entregar el cierre técnico y financiero, hasta el 03 de enero de 2023, según ac 7/24-2022 del 28-03-2022 (Firmado el 12-05-2022). | 2649.9292 | 0 | 2649.9292 | 2540.64 | 0 | 2540.64 | 109.2892 | 0 | 109.2892 | 87.3615 |  | 90.43% | 98.29% | 102 | 102 | 4 | 96 | 6
Chorotega (Llave en Mano) | 2018-05-03 |  |  |  |  | 352.63 | 0 | 352.63 | 352.63 | 0 | 352.63 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Josue (Llave en Mano) | 07-05-18 09-07-18 13-08-18 03-09-18 28-01-2019 |  |  |  |  | 2016.73 | 0 | 2016.73 | 1996.56 | 0 | 1996.56 | 20.17 | 0 | 20.17 | N/A |  | 100% | 100% | 103 | 103 | 4 | 99 | 4
Centauro (Llave en Mano) | 2018-08-06 |  |  |  |  | 1887.9246 | 0 | 1887.9246 | 1887.9246 | 0 | 1887.9246 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Nuevo Progreso II. S-002- con retención. | 2018-08-13 | 2020-04-03 |  | 09-07-2019, para finalizar el proceso de formalización, según Ac4/24-2019 del 25-03-2019. 20-10-2019 Un mes para la formalización de las operaciones del Proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac. 8/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 20-09-2019). | 09-08-2020, para liquidar los saldos pendientes de giro, liberar las garantias y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 9/24-2020 del 30-03-2020.07-12-2020 un plazo adicional de dos meses improrrogables, para liquidar el proyecto y entregar el cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 5/62-2020 del 10-08-2020 (firmado el 07-10-2020) | 1095.18 | 0 | 1095.18 | 1095.18 | 0 | 1095.18 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 98.52% | 63 | 63 | 0 | 63 | 0
Capellades(Grupo de 5 a 10) | 2018-09-03 | 2019-04-02 |  |  |  | 215.7 | 0 | 215.7 | 215.7 | 0 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Pretal | 24/09/2018 20/12/2018 |  |  |  |  | 185.11 | 0 | 185.11 | 185.11 | 0 | 185.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Monte Cristo. S-002- con retención. | 2018-12-20 | 15/11/2020 Cierre Técnico |  | 17-12-2019 tres meses al plazo para la formalización de la operaciones del proyecto a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/65-2019 del 26/08/2019 (firmado el 17-09-2019) | xx-xx-xx un aplazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 9/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el xx-xx-xx). 12-09-2021 una prórroga de hasta ocho meses al plazo para la liquidación de los recursos y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto Monte Cristo I, a partir de la firma del contrato de administración de recursos según ac 7/82-2020 del 19-10-2020 (firmado el 12-01-2021). 24 de enero de 2022, al contrato de administración de recursos suscrito entre el BANHVI y la entidad autorizada, con el objetivo de realizar la entrega de las obras a la Municipalidad, liberar las garantías y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 10/66-2021 del 06-09-2021 (firmado el 28-09-2021) | 1044.54 | 0 | 1044.54 | 1044.54 | 0 | 1044.54 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 96.49% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Malinche (Llave en Mano) | 2018-12-24 |  |  |  |  | 1366.766 | 0 | 1366.766 | 1353.4027 | 0 | 1353.4027 | 13.3633 | 0 | 13.3633 | N/A |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 1 | 49 | 1
Real Dante (Llave en Mano) | 24/12/2018 25/02/2019 |  |  |  |  | 663.55 | 0 | 663.55 | 663.52 | 0 | 663.52 | 0.03 | 0 | 0.03 | N/A |  | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Condominio Fénix | 20/12/2018 18/02/2019 19/08/2021 | 2022-12-19 | 25 de junio de 2021, puesto que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la empresa constructora. Debido a que esta fecha ya pasó, la ampliación aplica exclusivamente para exonerar a la empresa del cobro de multas, hasta esta fecha, 25 de agosto de 2021; plazo definido por la empresa constructora para la finalización de las obras según cronograma. Sin embargo, se considera que en este plazo sí existe responsabilidad imputable a la empresa constructora por los retrasos, según se especifica en el informe DF-OF-0032-2022, de la Dirección FOSUVI, según ac 2/02-2022 del 10-01-2022 (firmado el el 15-02-2022) | 19 de setiembre de 2022, el plazo para trámite de formalizaciones, según ac 2/02-2022 del 10-01-2022 (firmado el 15-02-2022) | 5 de junio de 2021, puesto que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la empresa constructora. Debido a que esta fecha ya pasó, la ampliación aplica exclusivamente para exonerar a la empresa del cobro de multas, hasta esta fecha, 25 de agosto de 2021; plazo definido por la empresa constructora para la finalización de las obras según cronograma. Sin embargo, se considera que en este plazo sí existe responsabilidad imputable a la empresa constructora por los retrasos, según se especifica en el informe DF-OF-0032-2022, de la Dirección FOSUVI, 19 de setiembre de 2022, el plazo para trámite de formalizaciones, 19 de diciembre de 2022, cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 2/02-2022 del 10-01-2022 (firmado el 15-02-2022) | 2652.0021 | 0 | 2652.0021 | 2460.1 | 0 | 2460.1 | 191.9021 | 0 | 191.9021 | 74.58 |  | 77.84% | 97.55% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Brisas de Miravalles. S-002- con retención. | 25/2/2019 10/04/2019 | 2020-05-26 |  |  | 07-10-2020 un plazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución de las actividades pendientes y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 5/42-2020 del 08-06-2020 (firmado el 07-07-2020). | 294.65 | 0 | 294.65 | 294.65 | 0 | 294.65 | 1.018e-05 | 0 | 1.018e-05 | N/A |  | 100% | 81.54% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Condominio La Arboleda (Llave en Mano) | 2019-04-22 |  |  |  |  | 2132.83 | 0 | 2132.83 | 2132.83 | 0 | 2132.83 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Josue III (Llave en Mano) | 2019-06-17 |  |  |  |  | 1281.54 | 0 | 1281.54 | 1268.72 | 0 | 1268.72 | 12.82 | 0 | 12.82 | N/A |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
La Maravilla (Grupo de 5 a 10) | 2019-06-17 |  |  |  |  | 146.94 | 0 | 146.94 | 146.94 | 0 | 146.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Santa Luisa II (S-002 con retención) | 13/6/2019 23/03/2020 19/08/2021 | 2022-09-19 |  |  |  | 5396.636 | 0 | 5396.636 | 5310.51 | 0 | 5310.51 | 86.126 | 0 | 86.126 | N/A |  | 100% | 100% | 211 | 211 | 0 | 211 | 0
Malinche II (Llave en Mano) | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2448.05 | 0 | 2448.05 | 2423.58 | 0 | 2423.58 | 24.47 | 0 | 24.47 | N/A |  | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Monte Cristo II | 23/3/2020 31/08/2020 19/08/2021 07/03/2022 | 2022-11-29 |  |  | 07 de mayo de 2022, para la entrega de las obras y la segregación, 07 de setiembre de 2022, para la formalización de las operaciones, 07 de diciembre de 2022, para la devolución de garantías, 07 de marzo de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac. 4/20-2022 del 14-03-2022 (firmado el 05-04-2022). Inscripción escritura de constitución de servidumbre y rectificación de naturaleza del resto de finca para el proyecto Montecristo (Canal Pluvial) 15 setiembre 2022. Traspaso de Áreas Publicas Municipalidad de Upala 15 diciembre 2022.Conclusión proceso de formalización 31 enero 2023. Devolución garantías 31 mayo 2023. Cierre técnico y financiero 31 agosto 2023, según ac. 5/51-2022 del 26-09-2022 (firmado el xxxx). | 2978.2722 | 0 | 2978.2722 | 2867.46 | 0 | 2867.46 | 110.8122 | 0 | 110.8122 | 1154.7047 |  | 99% | 100% | 132 | 132 | 6 | 76 | 56
Bella Vista | 27/4/2020 19/08/2021 15/11/2021 | 2022-07-25 |  |  | Hasta el 26 de octubre de 2021, sin el cobro de multas, dado que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la empresa constructora, Hasta el 07 de diciembre de 2021, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato.Seis meses posteriores a la finalización de contrato de obra constructiva, para el trámite de segregaciones, finalizando el 07 de junio de 2022, Tres meses posteriores a la finalización de las segregaciones, para la formalización de las operaciones, finalizando el 07 de setiembre de 2022 y Tres meses posteriores a la finalización de las formalizaciones, para elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando el 07 diciembre de 2022, según ac. 2/67-2021 del 09-09-2021 (firmado el 05-10-2021). Conclusión de las obras constructivas: sin multa al 07 de noviembre de 2021, Conclusión obras constructivas: con multas al 18 de diciembre de 2021, Entrega de obras y segregaciones: al 07 de junio de 2022 (no se modifica), Formalización de operaciones: al 07 de setiembre de 2022 (no se modifica), Cierre técnico y financiero: al 07 diciembre de 2022 (no se modifica), según ac. 3/85-2021 del 15-11-2021 (firmado el 21-12-2021). Hasta el 12 de febrero de 2022, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato. Este plazo fue definido por la empresa constructora para la finalización de las obras constructivas según cronograma, Mantener plazo para tramite de segregaciones, finalizando el 07 de junio de 2022. Mantener plazo de tres meses posteriores a la finalización de las segregaciones, para la formalización de las operaciones, concluyendo el 07 de setiembre de 2022. Mantener plazo de tres meses posteriores a la finalización de las formalizaciones, para elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, concluyendo el 07 diciembre de 2022, según ac. 8/95-2021 del 23-12-2021 (firmado el 31-01-2022). | 2154.4873 | 0 | 2154.4873 | 1863.67 | 0 | 1863.67 | 290.8173 | 0 | 290.8173 | 1863.6713 |  | 94.99% | 100% | 72 | 73 | 0 | 0 | 72
Malinche III (Llave en Mano) | 2020-08-10 |  |  |  |  | 585.6839 | 0 | 585.6839 | 579.83 | 0 | 579.83 | 5.8539 | 0 | 5.8539 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Los Jobos (S-002 con retención) | 18/8/2020 19/08/2021 | 2022-01-06 |  |  | 21 de abril de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 1/02-2022 del 10-01-2022 (firmado el 04-02-2022). 06 de junio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 6/31-2022 del 25-04-2022 (firmado el xxxxx). | 233.9551 | 0 | 233.9551 | 222.6181 | 0 | 222.6181 | 11.337 | 0 | 11.337 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Josue IV (Llave en Mano) | 21/9/2020 15/10/2020 19/10/2020 09/11/2020 03/12/20 |  |  |  |  | 2121.0019 | 0 | 2121.0019 | 2099.8189 | 0 | 2099.8189 | 21.1829 | 0 | 21.1829 | N/A |  | 100% | 100% | 91 | 91 | 0 | 91 | 0
Lotificación Miravalles II (S-002 con retención) | 2/11/2020 19/08/2021 | 2022-06-29 |  |  | Hasta el 28 de abril de 2022, para la finalización de las obras faltantes, Hasta el 31 de mayo de 2022, para la liberación de las retenciones por los lotes del proyecto (todas las viviendas se encuentran concluidas y entregadas a las familias), Hasta el 31 de agosto de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero (manteniendo los mismos tres meses ya aprobados en el acuerdo original del proyecto), según ac. 5/29-2022 del 18-04-2022 (firmado el 24-05-2022). | 440.6367 | 0 | 440.6367 | 401.1531 | 0 | 401.1531 | 39.4836 | 0 | 39.4836 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 4 | 17 | 4
Malinche IV (Llave en Mano) | 2020-11-16 |  |  |  |  | 689.2318 | 0 | 689.2318 | 682.34 | 0 | 682.34 | 6.8918 | 0 | 6.8918 | N/A |  | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Malinche V (Llave en Mano) | 14/12/2020 12/04/2021 10/05/2021 10/05/2021 |  |  |  |  | 336.5697 | 0 | 336.5697 | 333.2088 | 0 | 333.2088 | 3.3609 | 0 | 3.3609 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Malinche VI (Llave en Mano) | 12/4/2021 10/05/2021 10/05/2021 |  |  |  |  | 349.8028 | 0 | 349.8028 | 346.3074 | 0 | 346.3074 | 3.4954 | 0 | 3.4954 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Sueño de Reyes (Llave en Mano) | 2021-09-20 |  |  |  |  | 706.1911 | 0 | 706.1911 | 706.1911 | 0 | 706.1911 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Vistas de Guadalupe | 8/11/2021 08/11/2021 | 2024-05-07 |  |  |  | 5077.0137 | 0 | 5077.0137 | 2837.73 | 0 | 2837.73 | 2239.2837 | 0 | 2239.2837 | 2837.73 |  | 39.96% | 21.1% | 144 | 144 | 0 | 0 | 144
Nueva Esperanza (Llave en Mano) | 22/11/2021 31/01/2022 |  |  |  |  | 1173.3723 | 0 | 1173.3723 | 1173.3723 | 0 | 1173.3723 | 5e-08 | 0 | 5e-08 | N/A |  | 100% | 100% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0
Puerto Escondido | 2021-12-16 | 2024-06-26 |  |  |  | 2240.2846 | 0 | 2240.2846 | 564.16 | 0 | 564.16 | 1676.1246 | 0 | 1676.1246 | 564.16 |  | 0% | 0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 80
PARQUE LINEAL RÍO PACACUA (PERFIL SÓLO BONO COLECTIVO) | 2021-12-23 |  |  |  |  | 0 | 854.6241 | 854.6241 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 836.9841 | 836.9841 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
Nueva Esperanza II (S-002 con retención) | 2022-08-22 |  |  |  |  | 1425.9711 | 0 | 1425.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.9711 | N/A |  | 0% | 0% | 53 | 53 | 0 | 0 | 0
Subtotal Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | [5 empty] | 161505.8768 | 4698.9798 | 166204.8566 | 154197.1417 | 2527.289 | 156724.4307 | 5848.2441 | 2171.6908 | 9445.906 | 11198.7335 | 0 |  |  | 9834 | 17497 | 75 | 8727 | 1054
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
Las Amelias | 7/2/2001 03/08/2001 | 2001-08-23 |  |  | 30/10/2008. 23-04-2022 mes al contrato de administración de recursos del proyecto Las Amelias, para liquidar los saldos pendientes y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según ac 9/04-2022 del 17-01-2022 (Firmado el 23-03-2022). | 308.74 | 0 | 308.74 | 308.7386 | 0 | 308.7386 | 0.0014473 | 0 | 0.0014473 | 11.23 |  | 100% | 100% | 110 | 110 | 0 | 106 | 4
Dos Palmeras | 2003-04-03 | 2003-10-15 |  |  | 2004-11-15 | 325.74 | 0 | 325.74 | 325.74 | 0 | 325.74 | 0 | 0 | 0 | 3.6082e-16 |  | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Limón 2000 II Etapa | 2000-08-30 | Fideicomiso |  |  | N/A | 710.64 | 0 | 710.64 | 710.639 | 0 | 710.639 | 0.001 | 0 | 0.001 | 355.32 |  | 100% | 100% | 328 | 328 | 13 | 164 | 164
Limón 2000 (planta) | 2001-02-27 | Fideicomiso |  |  | N/A | 75.9645 | 0 | 75.9645 | 75.964 | 0 | 75.964 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 59.96 |  | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0
Santa Rosa | 2003-06-05 | N/A |  |  | N/A | 274.34 | 0 | 274.34 | 274.34 | 0 | 274.34 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
La Sole (CLYC) | 2002-12-05 | N/A |  |  | N/A | 159.31 | 0 | 159.31 | 159.31 | 0 | 159.31 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Los Laureles (CLYC) | 2003-02-27 | N/A |  |  | N/A | 398.5 | 0 | 398.5 | 398.5 | 0 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
Los Laureles II (CLYC) | 2003-12-08 | N/A |  |  | N/A | 256.2 | 0 | 256.2 | 256.2 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
San Buenaventura | 1998-01-08 | 1999-01-04 |  |  | 1999-08-05 | 214.24 | 0 | 214.24 | 214.24 | 0 | 214.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 327 | 327 | 0 | 0 | 327
María Augusta | 19-08-04 22-01-07 | 2005-04-30 |  |  | 2007-04-28 | 211.27 | 0 | 211.27 | 211.27 | 0 | 211.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0
El Naranjo | 2005-04-14 | 2006-03-15 |  |  | 2007-05-31 | 277.91 | 0 | 277.91 | 277.91 | 0 | 277.91 | 0 | 0 | 0 | -0.0013913 |  | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Las Gaviotas (BC) | 5-11-08. 17-06-09. 23-09-09. 24-01-11 | 04-09-09 según ac. 2 s 46-09 del 17-06-09 |  |  |  | 225.96 | 879.11 | 1105.07 | 225.96 | 879.11 | 1105.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
Las Gaviotas. Viviendas Art. 59 | 2010-03-19 | 2011-05-17 |  |  |  | 1152.1 | 0 | 1152.1 | 1152.1 | 0 | 1152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 121 |  | 0 | 121 | 0
La Europa (Sólo BC) | 11-12-08 19-09-11 | 2012-04-28 |  |  | N/A | 0 | 1071.46 | 1071.46 | 0 | 1071.46 | 1071.46 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
El Nido (casos indidividuales) | 2008-09-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.77 | 0 | 78.77 | 78.77 | 0 | 78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Doña Luz (Llave en mano) | 22-10-08, 08-12-08, 16-03-09, 27-05-09, 15-06-09, 12-08-09, 30-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.45 | 0 | 471.45 | 471.45 | 0 | 471.45 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Manuel de Jesús Jiménez (sólo BC) | 09-09-09 31-01-11 20-02-12 30-03-15 23-05-16 | 2010-07-18 | Ac. 23/20-11 autoriza prórroga construcción planta de tratamiento hasta 21-05-11. | N/A | 2011-05-21 | 0 | 1993.38 | 1993.38 | 0 | 1993.38 | 1993.38 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Infra: 100%. Planta: 100% | 100% | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Verolís Turrialba II (llave en mano) | 8-12-08, 20-07-09, 27-07-09, 12-08-09, 19-08-09, 31-08-09, 23-09-09, 20-11-09. 01-03-10. 08-03-10. 15-03-10. 12-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515.15 | 0 | 515.15 | 515.15 | 0 | 515.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Santa Paula (llave en mano) | 29-01-09, 02-02-09, 25-02-09, 16-03-09, 23-03-09, 13-05-09, 10-08-09, 24-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450.14 | 0 | 450.14 | 450.14 | 0 | 450.14 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
La Sole (llave en mano) | 29-04-09, 13-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.28 | 0 | 79.28 | 79.28 | 0 | 79.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Aurora (llave en mano) | 13-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115.74 | 0 | 115.74 | 115.74 | 0 | 115.74 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Plaza Vieja (llave en mano) | 10-08-09 30-09-09 06-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128.48 | 0 | 128.48 | 128.48 | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Las Bromelias (llave en mano) | 04-01-10. 20-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 212.28 | 0 | 212.28 | 212.28 | 0 | 212.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Brasilia (llave en mano) | 04-01-10 03-02-10 17-03-10 04-05-10 13-09-10 11-10-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 709.03 | 0 | 709.03 | 709.03 | 0 | 709.03 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 72 | 72 | 0 | 72 | 0
Las Mesas (llave en mano) | 16-08-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96.17 | 0 | 96.17 | 96.17 | 0 | 96.17 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Las Cascadas (llave en mano). Disponibilidades. | 13-09-10 13-12-10 20-06-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129.39 | 0 | 129.39 | 129.39 | 0 | 129.39 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Los Rosales (Casos individuales con retención) | 27-09-10 | 2011-04-05 |  |  |  | 697.98 | 0 | 697.98 | 697.98 | 0 | 697.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Las Valentinas (llave en mano) | 01-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.23 | 0 | 170.23 | 170.23 | 0 | 170.23 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
La Huerta | 15-11-10 14-05-12 | 2012-08-14 |  |  |  | 3526.8 | 0 | 3526.8 | 3526.8 | 0 | 3526.8 | 0 | 0 | 0 | -3.1264e-13 |  | 100% | 100% | 231 | 231 | 0 | 231 | 0
Las Orquídeas (llave en mano) | 23-05-11 16-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.23 | 0 | 170.23 | 170.23 | 0 | 170.23 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
San Pancracio (llave en mano) | 06-06-11 11-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123.92 | 0 | 123.92 | 123.92 | 0 | 123.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Valle de las Rosas (llave en mano) | 29-08-11 26-03-12 14-05-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1108.4 | 0 | 1108.4 | 1108.4 | 0 | 1108.4 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Planta de Tratamiento Limón 2000 (sólo BC) | 19-12-11 23-11-15 31-05-16 22-05-17 12-08-2019 22-10-2020 14-12-2020 23-12-2020 29-07-2020 19-08-2021 13-12-2021 06-01-2022 02-05-2022 12-09-2022 | 2022-07-10 |  |  | Ampliar 25 meses el plazo del Contrato de Construcción y Administración de recursos del proyecto Limón 2000, a partir del 28 de diciembre de 2020 y según el siguiente detalle: a) Hasta el 28 de abril de 2021, para la ejecución de las obras. b) Hasta el 28 de octubre de 2022, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). c) Hasta el 28 de enero de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero. Según Ac 3 Sesión 83-2020 del 22-10-2020 •24-08-2021 Sesenta y tres (63) días hábiles para la ejecución de las obras.• 24-02-2023 Dieciocho (18) meses para la operación y mantenimiento de la PTAR.• 24-05-2023 Tres (3) meses para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, una ampliación al plazo al contrato de construcción y administración de recursos, contado a partir de la firma de la adenda al contrato del proyecto, según Ac 5 Sesión 31-2021 del 26-04-2021 (firmado 25-05-2021). • 147 días naturales para culminar las obras, hasta el 19 enero de 2022. • 18 meses para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento, hasta el 19 de julio de 2023.• 3 meses para el cierre técnico y financiero, hasta el 19 de setiembre de 2023.según Ac 6 Sesión 56-2021 del 29-07-2021 (firmado 19-08-2021). *Hasta el 02 de mayo de 2022, para finalizar las obras constructivas.* Hasta el 02 de noviembre de 2023, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.* Hasta el 02 de febrero de 2024, para la entrega del cierre técnico y financiero, según Ac 11 Sesión 95-2021 del 23-12-2021 (firmado 14-01-2022). * Ampliación del plazo constructivo, sin el cobro de multas, hasta el 31 de mayo de 2022, puesto que hasta esa fecha se considera que el retraso no es imputable a la empresa constructora, Ampliación del plazo constructivo, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, hasta el 10 de junio de 2022, Ampliación del plazo para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), hasta el 10 de diciembre de 2023, Ampliación del plazo para la entrega del cierre técnico y financiero, hasta el 10 de marzo de 2024. Este plazo incluye el plazo de tramitación en el BANHVI, por lo que la entidad autorizada deberá remitir el cierre en un plazo no mayor a un mes y medio posterior al término de la operación y manteniendo de la PTAR, según Ac 4 Sesión 33-2022 del 02-05-2022 (firmado xxxxx). Plazo constructivo sin cobro de multas por 125 días naturales hasta el 04 octubre del 2022 a partir de la fecha de su vigente vencimiento del 31 de mayo del 2022, puesto qu se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la Empresa Constructor. Modificar el plazo para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales reduciéndolo hasta el 30 de junio del 2023 según lo recomendado en el informe DF-DT-IN-0623-2022. Hasta el 1 de octubre de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero, esto incluye el plazo de tramitación en el BANHVI, por lo que la Entidad Autorizada deberá remitir el cierre en un plazo no mayor a un mes y medio posterior al término de la operación y manteniendo de la planta, , según Ac 3 Sesión 48-2022 del 12-09-2022 (firmado xxxxx). | 0 | 2853.1111 | 2853.1111 | 0 | 2224.4342 | 2224.4342 | 0 | 628.677 | 628.677 | N/A |  | 93.9% | 0% | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
La Cabaña (llave en mano) | 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 161.48 | 0 | 161.48 | 161.48 | 0 | 161.48 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
El Dorado. LLAVE EN MANO. Disp Tomas y Art. 59 FODESAF | 05-03-12 07-05-12 11-06-12 13-08-12 08-10-12 22-04-13 02-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 497.31 | 0 | 497.31 | 497.31 | 0 | 497.31 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
Las Palmitas( Llave en Mano) | 26-03-12 23-04-12 14-05-12 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 865.55 | 0 | 865.55 | 865.55 | 0 | 865.55 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
Valle Dorado II | 30-07-12 17-09-12 29-07-13 30-03-15 07-12-15 14-12-15 12-09-16 | 2014-08-05 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15. 29-06-16 según contrato ac. 19/17-16 del 07-03-16 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15. 29-06-16 según contrato ac. 19/17-16 del 07-03-16 | 2590.6777 | 0 | 2590.6777 | 2569.67 | 0 | 2569.67 | 8e-06 | 0 | 8e-06 | -0.002 |  | 100% | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0
Coquital (llave en mano) | 05-11-12 04-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 394.41 | 0 | 394.41 | 394.41 | 0 | 394.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
El Rótulo | 05-12-12 13-05-13 27-10-14 07-12-15 04-07-16 06-04-17 03-09-18 19-08-2021 | 2016-05-16 | Infraestructura 27-12-15. Viviendas 30-04-16. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. 30-11-17 según ac. 10/16-17 del 27-02-17 30-11-18 según ac. 13/23-18 del 09-04-18. | 24-11-15. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. 30-06-17 según el ac. 10/16-17 del 27-02-17. 30-11-18 según ac. 13/23-18 del 09-04-18. | FAFA 28-04-17. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. Formalización 30-06-17, viviendas 30-11-17 y FAFA 30-11-18 según ac. 10/16-17 del 27-02-17.30-11-18 construcción y formalización, 30-11-2019 mantenimiento y control del Sistema FAFA Y 30-12-2019 cierre técnico y fiannciero según ac. 13/23-18 del 09-04-18, adenda firmada 18/06/2018 . | 3215.9161 | 0 | 3215.9161 | 2175.765 | 0 | 2175.765 | 1040.1511 | 0 | 1040.1511 | 588.3703 |  | 96% | 52% | 131 | 178 | 19 | 73 | 58
Fátima | 11-12-09 04-02-13 22-09-16 12-12-16 21-12-16 25-01-17 28-08-17 11-09-17 11-09-17 18-09-17 25-09-17 05-02-18 05-02-18 12-03-18 17-09-18 08-04-2019 | 2015-07-20 | 20-08-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15 | 20-12-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15. 31-03-17 según ac. 14/74-16 del 20-10-16. 30-06-18 para formalización y entrega de viviendas, y 30-07-18 para liquidación técnica y financiera del proyecto, todo según ac. 12/07-18 del 05-02-18. 30-12-18 para la formalización y entregas de las viviendas, según ac. 10/52-2018 del 17/09/2018. 31-05-2019 para la formalización según ac. 6/28-2019 del 08-04-2019. 22/08/2019 Un mes para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 9/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 22/07/2019) | 20-12-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15. 31-03-17 según ac. 14/74-16 del 20-10-16. 30-06-18 para formalización y entrega de viviendas, y 30-07-18 para liquidación técnica y financiera del proyecto, todo según ac. 12/07-18 del 05-02-18. 30-12-18 para la formalización y entregas de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/52-2018 del 17/09/2018. 31-05-2019 para la formalización y 30-08-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 6/28-2019 del 08-04-2019. 22/08/2019 Un mes para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, 22/12/2019 Cinco meses (incluyendo el mes anterior), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 9/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 22/07/2019) | 1701 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | -2.256e-13 |  | 100% | 100% | 113 | 113 | 0 | 113 | 0
Calle Lajas | 13-05-13 28-01-15 09-05-16 02-04-2020 01-02-2021 | 2014-10-24 | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-12-18 según ac 21/40-2018 del 06-08-2018 | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-06-18 según ac. 1/21-18 del 02-04-18. | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-06-18 formalización y entrega de PTAR y 30-07-2018 cierre financiero según ac. 1/21-18 del 02-04-18. 30-12-18 para entregar y recepción de la planta y 30-03-2019 Cierre Financiero según ac 21/40-2018 del 06-08-2018. 01/08/2019 para la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y hasta el 01/11/2019 para el cierre técnico y financiero, según ac 8/13-2019 del 18-02-2019. 05-06-2020 Seis meses a partir de la firma del nuevo contratom para finiquitar el traspado d ela planta de tratamiento de aguas residuales, así como para liquidar y entregar del cierre técnico y financiero, según ac 4/90-2019 del 18-11-2019 (firmado el 05-12-2019). 17-05-2021 tres meses el plazo del contrato de administración de recursos de dicho proyecto, para la liquidación de saldos y la entrega del cierre técnico y financiero. Lo anterior, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre el BANHVI y la entidad autorizada, según ac 4/09-2021 del 01-02-2021 (firmado el 17-02-2021) | 1953.983 | 0 | 1953.983 | 1953.983 | 0 | 1953.983 | -2.441e-05 | 0 | -2.441e-05 | 0.003 |  | 100% | 100% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0
La Campiña (llave en mano) | 13/05/2013 22-07-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1053.34 | 0 | 1053.34 | 1053.34 | 0 | 1053.34 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Upala Centro (llave en mano) | 01-07-13 02-09-13 09-09-13 20-01-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 464.04 | 0 | 464.04 | 464.04 | 0 | 464.04 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Ajenjal (Llave en Mano) | 28/07/2014 29-09-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199.26 | 0 | 199.26 | 199.26 | 0 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
COBASUR (maduración de proyecto) | 4/5/2015 04-05-2020 02-07-2020 04-01-2021 09-04-2021 19-08-2021 23-11-2021 28-02-2022 01-08-2022 |  |  |  | Una ampliación al plazo del proyecto COBASUR, hasta el 09 de agosto de 2021, para la finalización de los entregables del 1 al 4, detallados en el informe DF-DT-IN-0151-2021, del Departamento Técnico. El entregable 5 no está incluido en la propuesta, debido a que dependerá de los planos y las condiciones del cartel que se estructure para tal efecto, según ac 4, Ses 25-2021 DEL 05-04-2021. Hasta el 24 de enero de 2022, para la finalización de los entregables del 1 al 4. El entregable 5 no está incluido en la propuesta, debido a que dependerá de los planos y las condiciones del cartel que se estructure para tal efecto. y Hasta el 28 de marzo de 2022, para tramitar el pago de las facturas de estos procesos, según ac 7, Ses 87-2021 DEL 22-11-2021. 29 de abril de 2022, para la finalización de los entregables 4 y 5 (planos aprobados por APC y presupuesto) y 04 de julio de 2022, para tramitar el pago de facturas, según ac 4, Ses 16-2022 DEL 28-02-2022. 21-09-2022, para la finalización del trámite de planos aprobados por APC, 23-11-2022, para tramitar el pago de las facturas de los respectivos procesos, según ac 7, sec 38-2022 del 01-08-2022. | 112.9538 | 0 | 112.9538 | 67.38 | 0 | 67.38 | 45.5738 | 0 | 45.5738 | 67.38 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Perla (presupuesto 2014 y 2015 asignados) | 23-12-15 31-07-17 12-03-18 26-11-2018 |  | 26/10/18 según ac. 10/17-18 del 12-03-18. 26-12-2018 para la conclusión de las obras según ac. 5/71-18 del 26-11-2018. 26/07/2019, para ejecutar las obras de interconexión de abastecimiento de agua potable del proyecto, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. | 26/11/18 según ac. 10/17-18 del 12-03-18. 26-03-2019 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 5/71-18 del 26-11-18. 26/06/2019, para la formalización de las viviendas, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. | 26/10/18 para conclusión de obras y 26/11/2018 cierre técnico y financiero según ac. 10/17-18 del 12-03-18 Adenda firmada el 26/04/2018. 26-12-2018 para la conclusión de las obras, 26-03-2019 para la formalización y entrega de las viviendas y 26-06-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero del citado proyecto según ac. 5/71-18 del 26-11-2018. 26/06/2019, para la formalización de las viviendas, 26/07/2019, para ejecutar las obras de interconexión de abastecimiento de agua potable del proyecto y 26/10/2019 para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. 17-05-2020 Tres meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para finiquitar los procesos de giro de recursos pendientes de cobro, la liberación de las garantías y la ejecución del cierre técnico y financiero del prorecto, según ac 4/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 17-02-2020) 15-01-2021 un plazo adicional e improrrogable de seis meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para realizar los procesos de reajustes de precios y la liquidación técnica y financiera del proyecto, según ac 3/47-2020 del 22-06-2020 (firmado el 15-07-2020) | 1559.4 | 0 | 1559.4 | 1559.4 | 0 | 1559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.61% | 73.26% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
Vista Hermosa (Llave en Mano) (Carpio) (Triángulo de Solidaridad) | 16/09/2015 20-02-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 275.56 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 275.56 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Lotificación Horquetas (Casos Triángulo de Solidaridad) | 06/06/2016 04-07-16 20-10-16 30-04-20 24-05-21 19-08-2021 | Ac 2/31-20. El plazo para la ejecución de las obras es de dos semanas, a partir de la orden de inicio de la entidad autorizada. Ac 3/38-21 El plazo para la ejecución de las obras es de 45 días hábiles, a partir de la orden de inicio de la entidad autorizada y según el siguiente detalle: 30 días hábiles para el cambio del profesional responsable y los permisos de construcción; y 15 días hábiles para la ejecución de las |  |  |  | 406.0951 | 0 | 406.0951 | 340.99 | 0 | 340.99 | 65.1051 | 0 | 65.1051 | N/A |  | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
La Reseda (S-002 con retención) | 29/08/2016 24-10-16 07-11-16 04-09-17 | 2018-08-06 |  |  |  | 872.142 | 0 | 872.142 | 872.142 | 0 | 872.142 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 52 | 52 | 0 | 52 | 0
Poás Identidad y Progreso ( sólo BC) | 7/11/2016 20/04/2020 12/11/2020 23/11/2020 23/12/20202 11/01/2021 19/08/2021 | 2021-11-22 |  |  | una ampliación de 11 días para la fase constructiva a partir de su vencimiento y que se extendió desde el 10 de agosto hasta el 20 de agosto del 2021, fecha que aplica únicamente para el reajuste de precios (en caso de que aplique), en vista que ya pasó este plazo y las obras están ejecutadas, según ac 6/66-2021 del 06-09-2021. 22-02-2022 una ampliación, según ac 4/73-2021 DEL 04-10-2021, (firmado el 28-10-2021) | 0 | 314.1667 | 314.1667 | 0 | 269.18 | 269.18 | 0 | 44.9867 | 44.9867 | N/A |  | 87.97% | 100% | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0
Nuestra Señora (Llave en Mano) Casos Tríangulo de Solidaridad | 19/12/2016 21-12-16 17-04-17 08-05-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 213.36 | 0 | 213.36 | 195.57 | 0 | 195.57 | 17.79 | 0 | 17.79 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 1 | 11 | 1
Parque Jerusalén (Perfil BC) | 22/5/2017 11-03-2019 |  |  |  |  | 0 | 570.17 | 570.17 | 0 | 10.527 | 10.527 | 0 | 559.643 | 559.643 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
Colinas de Noche Buena (Llave en Mano) | 05-06-17 12-06-17 26-06-17 27-07-17 07-08-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1730.72 | 0 | 1730.72 | 1730.7 | 0 | 1730.7 | 0.02 | 0 | 0.02 | N/A |  | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Condominio La Joya | 15/6/2017 21/10/2019 25/11/2019 28-07-2020 09-11-2020 12-04-21 07-06-21 | 2019-06-02 | 31/01/2019 para concluir el desarrollo de las obras, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-11-2019 Tres meses para colocar el macromedidor e interconectar el proyecto a la red de agua potable, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). | 31-09-2019 para la formalización y entrega de las viviendas, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-07-2020 Once meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la fromalizacion y entrega de la vivienda, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). | 31/01/2019 para concluir el desarrollo de las obras, 31-09-2019 para la formalización y entrega de las viviendas y hasta 31-12-2019 para el cierre técnico y financiero, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-11-2019 Tres meses para colocar el macromedidor e interconectar el proyecto a la red de agua potable, 19-07-2020 Once meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la fromalizacion y entrega de la vivienda y 19-10-2020 Catorce meses (incluyendo los once meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). 11-03-2021 Siete meses, para la firma de la adenda al Fideicomiso, la inscripción de los planos catastro, la colocación de los hidrómetros y enzacatado, limpieza, entrega y formalización de la operaciones y 11-07-2021 Once meses, incluidos los siete meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 1/58-2020 del 28-07-2020 (firmado el 11-08-2020). Hasta el 12 de julio de 2021, para la formalización de las operaciones de bono pendientes. y Hasta el 12 de octubre de 2021, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 8/21-2021 del 15-03-2021 (firmado el 05-04-2021). 22-02-2022, una prórroga de tres meses al contrato de administración de recursos entre el BANHVI y la entidad autorizada, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos., según ac 5/79-2021 del 25-10-2021 (firmado el 22-11-2021).18-08-2022 de tres meses al contrato de administración entre el BANHVI y la entidad autorizada, y entre la entidad autorizada y el constructor, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, según ac 4/26-2022 del 04-04-2022 (firmado el 18-05-2022) | 3244.9957 | 0 | 3244.9957 | 3205.2489 | 0 | 3205.2489 | 39.7468 | 0 | 39.7468 | 2.4032 |  | 96.02% | 99.95% | 133 | 133 | 0 | 133 | 0
Parque Recreativo Jorge Debravo ( BC) | 11/9/2017 20/04/2020 12/11/2020 23/11/2020 23/12/2020 11/01/2021 31/05/2021 19/08/2021 25-10-2021 | 2022-08-18 | 37 días hábile, finalizando el 23-09-2022, según ac. 1 Ses 43-2022 del 25-08-2022 (Firmado elxxx) | n/a | 37 días hábile, finalizando el 23-09-2022 fase constructiva, 17-12-2022 para cierre técnico y financiero por parte de la MUCAP y 17-02-2023 ejecución administrativa del cierre técnico y financiero por parte de Dirección FOSUVI, según ac. 1 Ses 43-2022 del 25-08-2022 (Firmado el 21-09-2022) | 0 | 594.316 | 594.316 | 0 | 295.5 | 295.5 | 0 | 298.816 | 298.816 | N/A |  | 48.2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paseo Ecocultural San Isidro (BC) | 22/01/2018 22/10/2018 23/12/2020 14-06-2021 19/08/2021 18/08/2022 12/09/2022 |  | Ampliación del plazo constructivo por 23 días hábiles, sin el cobro de multas, hasta el 10 de marzo de 2022, Ampliación del plazo constructivo, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, hasta el 15 de marzo de 2022, plazo definido por la empresa constructora para la finalización de las obras constructivas, según cronograma, según ac. 4 Ses 14-2022 del 21-02-2022 (Firmado el 15-03-2022) |  | Ampliación del plazo constructivo por 23 días hábiles, sin el cobro de multas, hasta el 10 de marzo de 2022, Ampliación del plazo constructivo, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, hasta el 15 de marzo de 2022, plazo definido por la empresa constructora para la finalización de las obras constructivas, según cronograma,Ampliación del plazo para elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando el 15 de junio de 2022, según ac. 4 Ses 14-2022 del 21-02-2022 (Firmado el 15-03-2022). Ampliación del plazo constructivo por ocho días hábiles, sin el cobro de multas, hasta el 25 de marzo de 2022. Ampliación del plazo constructivo, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, hasta el 1 de abril de 2022, plazo definido por la empresa constructora para la finalización de las obras constructivas, según cronograma. Ampliación del plazo para elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando el 1° de julio de 2022, según ac. 8 Ses 24-2022 del 28-03-2022 (Firmado el 27-05-2022). 20-03-2023 seis meses contados a partir de la firma del nuevo contrato, para realizar los desembolsos pendientes y la liquidación técnica y financiaera, según ac. 4 Ses 41-2022 del 18-08-2022 (Firmado el 20-09-2022) | 0 | 326.1712 | 326.1712 | 0 | 300.56 | 300.56 | 0 | 25.6112 | 25.6112 | N/A |  | 88.87% | 100% | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0
Parque Esparcimiento La Cima (BC) | 29/01/2018 22/10/2018 08/12/2020 23/12/2020 11/01/2021 19/08/2021 | 2023-07-04 |  |  |  | 0 | 361.1024 | 361.1024 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 346.3624 | 346.3624 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 4129 | 0 | 0 | 0
Reseda II (Llave en Mano) | 23/04/2018 20-12-2018 28-01-2019 |  |  |  |  | 646.67 | 0 | 646.67 | 646.67 | 0 | 646.67 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
Llanos de Santa Lucía (Grupo de 5 a 10) | 2018-09-24 |  |  |  |  | 110.57 | 0 | 110.57 | 110.57 | 0 | 110.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
La Campiña (llave en mano) | 2018-10-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.76 | 0 | 170.76 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Santa Fe | 5/11/2018 29/07/2019 19/08/2021 07/03/2022 25/04/2022 01/09/2022 | 2021-04-27 | 20-09-2020, Dos meses para la ejecución de las obras del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020). a) Hasta el 31 de marzo de 2022, para la finalización de las obras constructivas, con el fin de calcular el segundo cobro de multas por parte de la entidad autorizada (del 28 de mayo de 2021 al 31 de marzo de 2022), según ac 9/95-2021 del 23-12-2021 (firmado el 26-01-2022) | 20-07-2021 Doce meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la segregación y posterior formalización de las 74 operaciones, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020). Hasta el 31 de enero de 2023, para la recepción de obras, segregaciones y formalización de las 74 operaciones de Bono Familiar de Vivienda, c) Hasta el 31 de julio de 2024, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.d) Hasta el 31 de octubre de 2024, para la entrega del cierre técnico y financiero., según ac 9/95-2021 del 23-12-2021 (firmado el 26-01-2022) | 20-09-2020, Dos meses para la ejecución de las obras del proyecto, 20-07-2021 Doce meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la segregación y posterior formalización de las 74 operaciones, 20-10-2021 Quince meses, incluidos los doce meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero. a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020). a) Hasta el 31 de marzo de 2022, para la finalización de las obras constructivas, con el fin de calcular el segundo cobro de multas por parte de la entidad autorizada (del 28 de mayo de 2021 al 31 de marzo de 2022), b) Hasta el 31 de enero de 2023, para la recepción de obras, segregaciones y formalización de las 74 operaciones de Bono Familiar de Vivienda, c) Hasta el 31 de julio de 2024, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.d) Hasta el 31 de octubre de 2024, para la entrega del cierre técnico y financiero., según ac 9/95-2021 del 23-12-2021 (firmado el 26-01-2022). Hasta el 31 de julio de 2022, para la finalización de las obras constructivas, Hasta el 31 de mayo de 2023, para la segregación y formalización de las 74 operaciones, Hasta el 30 de noviembre de 2024, para la operación y mantenimiento de la PTAR, Hasta el 28 de febrero de 2025, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 2/36-2022 del 07-05-2022 (firmado el 21-09-2022). | 2052.6567 | 0 | 2052.6567 | 1688.18 | 0 | 1688.18 | 364.4767 | 0 | 364.4767 | 1688.17 |  | 87.56% | 100% | 74 | 74 | 0 | 0 | 74
Condominio Torres de la Montaña | 29/4/2019 27/05/2019 19/08/2021 | 2022-08-14 | Ampliación de plazo para la fase constructiva, hasta el 09 de febrero de 2022, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, que fue el 11 de junio de 2021, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, según ac 4/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 28-01-2022) | Ampliación de plazo para la fase de formalización de las operaciones, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral, hasta el 05 de octubre de 2022, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, que será el 14 de mayo de 2022,según ac 4/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 28-01-2022) | Ampliación de plazo para la fase constructiva, hasta el 09 de febrero de 2022, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, que fue el 11 de junio de 2021, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, Ampliación de plazo para la fase de formalización de las operaciones, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral, hasta el 05 de octubre de 2022, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, que será el 14 de mayo de 2022, Ampliación de plazo para la fase de cierre técnico y financiero, hasta el 05 de enero de 2023, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, que es el 14 de agosto de 2022, según ac 4/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 28-01-2022). Hasta el 26 de julio del 2022, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa, el cual fue el 11 de junio del 2021, Hasta el 21 de marzo de 2023, para la fase de formalización de las operaciones, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral, Hasta el 19 de junio de 2023, para la fase de cierre técnico y financiero, según ac 1/36-2022 del 07-05-2022 (firmado el 10-06-2022). 75 días naturales para la fase constructiva, hasta el 09 de octubre del 2022, esto a partir de la fecha de vencimiento de esta etapa el cual es el 26 de julio del 2022, cobrando las multas respectivas establecidas en el contrato, de tal forma que se mantienen las fechas establecidas en la adenda al contrato de administración para las fases de formalización de las operaciones, segregación e inscripción registral y de cierre técnico y financiero, según ac 6/51-2022 del 26-09-2022 (firmado el XXXXX). | 5499.1824 | 0 | 5499.1824 | 4784.61 | 0 | 4784.61 | 714.5724 | 0 | 714.5724 | 4784.61 |  | 85.3% | 92.03% | 160 | 160 | 139 | 0 | 160
Condominio Almendares | 8/7/2019 15/03/2021 21/06/2021 04/10/2021 | 2021-04-29 |  | 22-10-2021 una ampliación de ocho meses al plazo del contrato de administración de recursos para el proyecto Almendares, para la formalización de las viviendas y la entrega del cierre técnico y financiero, según acuerdo 5/09-2021 del 01-02-2021 (firmado el 22-02-2021). 22-10-2021 para la formalización de las viviendas de las 2 operaciones restantes, según acuerdo 7/66-2021 del 06-09-2021 (firmado el 05-10-2021). | 22-10-2021 una ampliación de ocho meses al plazo del contrato de administración de recursos para el proyecto Almendares, para la formalización de las viviendas y la entrega del cierre técnico y financiero, según acuerdo 5/09-2021 del 01-02-2021 (firmado el 22-02-2021). 22-10-2021 para la formalización de las viviendas de las 2 operaciones restantes y 22-01-2022 para la liquidacióm de garantías y entrega del cierre técnico y financiero según acuerdo 7/66-2021 del 06-09-2021 (firmado el 05-10-2021). 22 de marzo de 2022, para liberar las garantías, liquidar los saldos pendientes y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, egún acuerdo 10/04-2022 del 17-01-2022 (firmado el firmado el 24-02-2022). | 1676.1878 | 0 | 1676.1878 | 1676.1878 | 0 | 1676.1878 | 2.634e-05 | 0 | 2.634e-05 | -7.6383e-14 |  | 92.52% | 100% | 54 | 54 | 0 | 54 | 0
Juan Pablo II (maduración de proyecto) | 1/6/2020 23/11/2020 23/11/2020 14/12/2020 01/02/2021 19/08/2021 21/03/2022 |  |  |  | Ampliación al plazo de la consultoría del proyecto Juan Pablo II, por un período de 188 días naturales (131 días hábiles), para la culminación del proyecto en fecha 21 de enero de 2022, según acuerdo 6/79-2021 del 25-10-2021 (firmado el xxxxx). | 108.184 | 0 | 108.184 | 44.73 | 0 | 44.73 | 63.454 | 0 | 63.454 | 44.73 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nueva Angostura (maduración de proyecto) | 25/01/2021 15/03/2021 19/08/2021 23/12/2021 07/02/2022 25/04/2022 29/08/2022 |  |  |  | una ampliación al plazo del contrato de consultoría entre esa entidad y la empresa consultora Grupo Innovación Inmobiliaria GII S.A, para la conclusión y aprobación en APC del anteproyecto, más 45 días hábiles para trámites administrativos de pagos por servicios de consultoría, quedando la fecha de finalización para el 12 de enero de 2022, según ac 10/95-2021 del 23-12-2021. Una ampliación del plazo para la conclusión del anteproyecto hasta el 14 de marzo de 2022, fecha en que quedaría aprobado en APC el anteproyecto, más 45 días hábiles para trámites administrativos de pagos por servicios de Consultoría, quedando la fecha de finalización para el 19 de mayo de 2022, , según ac 4/10-2022 del 07-02-2022. Una ampliación del plazo para la conclusión del anteproyecto, hasta el 31 de mayo de 2022, fecha en que quedaría aprobado en APC el anteproyecto, más 30 días hábiles para trámites administrativos de pagos por servicios de Consultoría, quedando la fecha de finalización para el 12 de julio de 2022, según ac 8/31-2022 del 25-04-2022. | 27.5652 | 0 | 27.5652 | 17.4007 | 0 | 17.4007 | 10.1645 | 0 | 10.1645 | 17.4007 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condominio Almendares II | 19/8/2021 08/11/2021 | 2023-10-13 |  |  |  | 2054.7377 | 0 | 2054.7377 | 1510.06 | 0 | 1510.06 | 544.6777 | 0 | 544.6777 | 1510.0645 |  | 55.48% | 72.73% | 54 | 54 | 0 | 0 | 54
28 Millas | 2021-10-11 | 2025-03-03 |  |  |  | 3190.4202 | 0 | 3190.4202 | 575.22 | 0 | 575.22 | 2615.2002 | 0 | 2615.2002 | 575.22 |  | 12.85% | 5.9% | 120 | 120 | 0 | 0 | 120
Subtotal Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | [5 empty] | 50423.482 | 8962.9875 | 59386.4695 | 44881.539 | 7058.8912 | 51940.4301 | 5520.9354 | 1904.0963 | 7425.0316 | 9704.8583 |  |  |  | 3732 | 19796 | 172 | 2770 | 962
Fundación Costa Rica - Canadá
Cacique Diriá | 2000-12-16 | 2001-07-07 |  |  | 2002-12-31 | 234.89 | 0 | 234.89 | 234.89 | 0 | 234.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Chorotega | 2000-12-16 | 2001-07-22 |  |  | 2002-04-15 | 482.42 | 0 | 482.42 | 482.42 | 0 | 482.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 216 | 216 | 0 | 215 | 1
Finca Liberia (Res. Canadá) | 2000-07-01 | 2001-01-25 |  |  | 2002-08-30 | 173.702 | 0 | 173.702 | 173.702 | 0 | 173.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
La Garita | 2001-02-09 | 2001-06-09 |  |  |  | 145.78 | 0 | 145.78 | 145.78 | 0 | 145.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 69 | 68 | 0 | 65 | 4
Las Brisas | 2001-08-08 | 2002-02-14 |  |  | 2006-03-31 | 421.2 | 0 | 421.2 | 421.2 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 162 | 162 | 0 | 162 | 0
Las Margaritas | 2001-09-12 | 2002-03-18 |  |  | 2003-11-30 | 83.545 | 0 | 83.545 | 83.545 | 0 | 83.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Res. Caribe (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-02-28 | 182.7 | 0 | 182.7 | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
Res. Nuevo Cairo (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2007-12-31 | 218.45 | 0 | 218.45 | 218.45 | 0 | 218.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Res. Piedras Verdes (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2003-06-30 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Res. San Pablo (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-07-30 | 152.7 | 0 | 152.7 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 59 | 1
Res. Los Mangos (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-08-31 | 233.55 | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Res. Esparsol (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2005-12-31 | 182.08 | 0 | 182.08 | 182.08 | 0 | 182.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Santa Cecilia | 2001-02-09 | 2001-07-08 |  |  | 2008-03-31 | 69.05 | 0 | 69.05 | 69.05 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Santa Rosa (CLYC) (1) | 2001-06-03 | 2001-12-19 |  |  | 2006-03-31 | 269.08 | 0 | 269.08 | 269.08 | 0 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Villas de Sarchí | 31-07-01 28-07-11 | 2002-03-16 |  |  | 2008-01-31 | 316.23 | 0 | 316.23 | 316.23 | 0 | 316.23 | 0 | 0 | 0 | 3.2419e-14 |  | 100% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Villa Bruselas | 2003-10-16 | 2004-05-15 |  |  | C.I. | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49 | 0
Inmaculada (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2006-01-31 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 | 0 | 107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Cruz (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2006-10-31 | 135.47 | 0 | 135.47 | 135.47 | 0 | 135.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Bajo Los Rodríguez (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2005-12-30 | 74.93 | 0 | 74.93 | 74.93 | 0 | 74.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
El Yas (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2003-08-31 | 94.35 | 0 | 94.35 | 94.35 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
La Huerta (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2003-06-30 | 28.3 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Mar Azul | 2002-03-06 | 2002-08-12 |  |  | 2004-10-31 | 411.13 | 0 | 411.13 | 411.13 | 0 | 411.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 122 | 122 | 0 | 122 | 0
Santo Cristo de Esquipulas | 2002-03-13 | 2002-09-09 |  |  | 2005-12-30 | 376.15 | 0 | 376.15 | 376.15 | 0 | 376.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 99% | 109 | 109 | 0 | 106 | 3
Don Chu (CLYC) | 2002-03-19 | 2002-09-26 |  |  | 2005-12-30 | 585.65 | 0 | 585.65 | 585.65 | 0 | 585.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 170 | 170 | 0 | 170 | 0
Bruma Azul | 2002-03-20 | 2002-10-17 |  |  | 2005-08-31 | 460.78 | 0 | 460.78 | 460.78 | 0 | 460.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 112 | 112 | 0 | 112 | 0
Poza Azul (CLYC) | 2002-03-25 | 2002-10-01 |  |  | 2005-06-30 | 141.24 | 0 | 141.24 | 141.24 | 0 | 141.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
Manuel Tuckler (CLYC) | 2002-04-17 | 2002-10-24 |  |  | 2003-11-30 | 515.25 | 0 | 515.25 | 515.25 | 0 | 515.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
La Abundancia (CLYC) | 2002-04-24 | 2002-09-02 |  |  | 2004-09-30 | 88.95 | 0 | 88.95 | 88.95 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Las Palmas-Punta Riel (CLYC) | 2002-04-24 | 2002-09-02 |  |  | 2006-01-31 | 130.8 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Sonafluca (CLYC) | 2002-05-02 | 2002-09-06 |  |  | 2003-10-31 | 53.05 | 0 | 53.05 | 53.05 | 0 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Santa Elena (CLYC) | 2002-05-03 | 2002-09-06 |  |  | 2006-01-31 | 102.46 | 0 | 102.46 | 102.46 | 0 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Las Matinitas (CLYC) | 2003-02-27 | N/A |  |  | N/A | 56.13 | 0 | 56.13 | 56.13 | 0 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
La Victoria (CLYC) | 2002-05-02 | 2002-11-06 |  |  | 2003-08-31 | 471.9 | 0 | 471.9 | 471.9 | 0 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 139 | 139 | 0 | 139 | 0
La Victoria III (CLYC) | 2003-10-30 | N/A |  |  | N/A | 143.46 | 0 | 143.46 | 143.46 | 0 | 143.46 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0
Real Upala II (CLYC) | 7-10-03 y 30-10-03 | N/A |  |  | N/A | 228.81 | 0 | 228.81 | 228.81 | 0 | 228.81 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Real Upala III (CLYC) | 2003-11-03 | N/A |  |  | N/A | 140.71 | 0 | 140.71 | 140.71 | 0 | 140.71 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Tasba Pry II (CLYC) | 2003-09-30 | N/A |  |  | N/A | 167.01 | 0 | 167.01 | 167.01 | 0 | 167.01 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Tasba Pry (CLYC) | 2002-05-06 | 2003-02-13 |  |  | 2003-11-30 | 479.04 | 0 | 479.04 | 479.04 | 0 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 137 | 137 | 0 | 137 | 0
Kilómetro 20 (Viquillas) (CLYC) | 2003-12-01 | N/A |  |  | N/A | 369.98 | 0 | 369.98 | 369.98 | 0 | 369.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Nazareth | 2003-11-10 | 2004-07-25 |  |  | 2006-03-31 | 202.16 | 0 | 202.16 | 202.16 | 0 | 202.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 56 | 0
Nazareth II | 2004-08-31 | 2005-11-29 |  |  | 2007-12-20 | 102.92 | 0 | 102.92 | 102.92 | 0 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Lenca Duacarí (CLYC) | 2003-12-08 | N/A |  |  | N/A | 138.171 | 0 | 138.171 | 138.171 | 0 | 138.171 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Sole II | 2004-02-05 | 2004-12-31 |  |  | 2005-06-30 | 582.08 | 0 | 582.08 | 582.08 | 0 | 582.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96% | 100% | 143 | 143 | 0 | 143 | 0
Los Molinos II (CLYC) | 2003-12-18 | N/A |  |  | N/A | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 0 | 304.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Los Colegios | 2004-03-18 | N/A |  |  | N/A | 76.11 | 0 | 76.11 | 76.11 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Los Colegios II | 2004-07-15 | 2004-12-11 |  |  | 2005-06-30 | 246.39 | 0 | 246.39 | 246.39 | 0 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | -1.1546e-14 |  | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Pueblo Pacuare (El Pueblo) (CLYC) | 2004-03-17 | N/A |  |  | N/A | 375.2 | 0 | 375.2 | 375.2 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 95 | 95 | 0 | 95 | 0
El Jícaro | 2004-03-18 | 2005-01-13 |  |  | 2005-08-30 | 965.33 | 0 | 965.33 | 965.33 | 0 | 965.33 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-14 |  | 100% | 100% | 215 | 215 | 0 | 215 | 0
La Costanera (CLYC) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 692.018 | 0 | 692.018 | 692.018 | 0 | 692.018 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 99.76% | 167 | 167 | 0 | 167 | 0
Matambú II (casos ind) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 91.81 | 0 | 91.81 | 91.81 | 0 | 91.81 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 77% | 34 | 34 | 0 | 33 | 1
Huetar Atlántico (CLYC) | 2004-05-17 | N/A |  |  | N/A | 203.51 | 0 | 203.51 | 203.51 | 0 | 203.51 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Peñas Blancas (CLYC) | 2004-06-10 | N/A |  |  | N/A | 127.348 | 0 | 127.348 | 127.348 | 0 | 127.348 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Camino Real (CLYC) | 2004-09-30 | 2005-12-30 |  |  | 2007-12-20 | 208.9307 | 0 | 208.9307 | 208.9307 | 0 | 208.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
La Sole III (CLYC) | 2004-12-07 | 2005-08-30 |  |  | 2006-03-31 | 305.86 | 0 | 305.86 | 305.86 | 0 | 305.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Jeannette Pacheco | 2005-05-12 | 2007-01-15 |  |  | 2008-08-31 | 985 | 0 | 985 | 914.03 | 0 | 914.03 | 70.97 | 0 | 70.97 | 34.64 |  | 91.74% | 68% | 194 | 194 | 1 | 168 | 26
La Sole IV (CLYC) | 2006-02-28 | N/A |  |  | N/A | 661.1842 | 0 | 661.1842 | 556.4467 | 0 | 556.4467 | 104.7375 | 0 | 104.7375 | N/A |  | 84% | 80% | 139 | 139 | 1 | 117 | 22
Las Brisas (BC) (con reserva BC) y Art. 59 | 18-12-08 09-05-11 | 2010-11-20 |  |  |  | 386.91 | 1261.31 | 1648.22 | 356.66 | 1072.19 | 1428.85 | 30.25 | 189.12 | 219.37 | 4.3 |  | 99% | 77% | 48 | 152 | 0 | 41 | 7
25 de Julio (BC) (Con reserva BC) | 29-09-08 11-02-09 16-05-11 09-07-12 23-11-15 | 2010-11-14 |  | 07-09-2023 por un período de dieciocho meses, para liquidar, ejecutar y formalizar las operaciones pendientes del proyecto, contados a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre el BANHVI y la entidad autorizada, según ac 3/14-2022 del 21-02-2022 (firmado el 07-03-2022). | 14-01-2021 Doce meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para realizar el proceso de segregaciones, inscripción y constitución del condominio y entrega del cierre técnico y financiero, según ac 9/96-2019 del 02-12-2019 (firmado el 14-01-2020). 07-09-2023 por un período de dieciocho meses, para liquidar, ejecutar y formalizar las operaciones pendientes del proyecto, y 07-12-2023 tres meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, contados a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre el BANHVI y la entidad autorizada, según ac 3/14-2022 del 21-02-2022 (firmado el 07-03-2022). | 1931.53 | 758.15 | 2689.68 | 1567.25 | 699.14 | 2266.39 | 364.28 | 59.01 | 423.29 | 252.4 |  | 100% | 100% | 218 | 250 | 22 | 139 | 79
Las Mandarinas (BC y Art. 59 FODESAF) | 22/05/08 20-10-08 15-10-09 21-12-16 06-11-17 16-07-18 | 2010-09-05 | 60 días naturales para el talud y cierre técnico del proyecto según ac. 10/80-17 del 06-11-17 |  | 60 días naturales para el talud y cierre técnico del proyecto según ac. 10/80-17 del 06-11-17 | 1684.03 | 907.874 | 2591.904 | 1684.03 | 907.87 | 2591.9 | 0 | 0.004 | 0.004 | -3.979e-13 |  | 100% | 100% | 208 | 208 | 0 | 208 | 0
La Angosta (BC) (Con reserva BC) | 10-04-07 12-11-08 23-02-09 30-05-11 30-09-13 21-04-14 03-10-16 12-10-17 22-07-19 18-01-21 19-08-2021 07-02-2022 28-04-2022 | 2008-08-03 | Plazo 180 días habiles, a partir de recibida la orden de inicio en cada una de las plantas de tratamiento, según ac 10/56-2019 del 22-07-2019 |  | 11/08/2022 El plazo de mantenimiento y operación de la PTAR La Angosta es por 18 meses, contados a partir de la orden de inicio emitida por la entidad autorizada, según ac 11/05-2021 del 18-01-2021 (Firmado el 11-02-2021) 18-05-2023 Ampliar doce meses el plazo del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del referido proyecto habitacional, a partir de la firma de la adenda contractual, para la finalización de la consultoría del plan de acción y contar con planos constructivos aprobados y con el presupuesto detallado de obras, según ac 4/32-2022 del 28-04-2022 (Firmado el 18-05-2022) | 611.1602 | 389.9091 | 1001.0693 | 485.39 | 346.336 | 831.726 | 125.7702 | 43.5731 | 169.3433 | 285.7451 |  | 100% | 100% | 101 | 146 | 0 | 45 | 56
Juan Pablo II (casos individuales) | 2007-07-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 207.49 | 0 | 207.49 | 207.49 | 0 | 207.49 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Venecia (BC) (con reserva BC) | 2007-08-01 | 2009-04-14 | Hasta el 14/04/2009. Ac. 9 S 91-08 del 08-12-08. |  | 2009-04-14 | 840.92 | 270.45 | 1111.37 | 802.07 | 237.97 | 1040.04 | 38.85 | 32.48 | 71.33 | 6.17 |  | 100% | 100% | 144 | 144 | 1 | 135 | 9
El Futuro (BC) (Con reserva BC) | 05-09-07 28-01-09 04-03-09 04-07-11 | 2009-02-07 |  |  |  | 259.29 | 397.77 | 657.06 | 197.86 | 374.99 | 572.85 | 61.43 | 22.78 | 84.21 | -1.7764e-14 |  | 80% | 97% | 76 | 254 | 0 | 52 | 24
Verolís - Cañas | 26-09-07, 27-07-09, 31-08-09, 16-12-09 | Primera parte 15/07/2008. Segunda parte 19-04-10 | Primera parte 29/05/2009 | Primera parte 29/05/2009 | Primera parte 29/05/2009 | 1140.93 | 0 | 1140.93 | 1140.93 | 0 | 1140.93 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 |  | 100% | 1) 100% 2) 100% | 117 | 117 | 0 | 117 | 0
Los Guido Sector 1 (Sólo BC) (con reserva BC) | 13-10-08 25-10-10 | 2009-04-24 |  | N/A |  | 0 | 1090.5 | 1090.5 | 0 | 1090.5 | 1090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | N/A | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
Las Victorias (BC) (con reserva BC) | 17/12/2008 07/02/2022 | 2010-05-25 |  |  |  | 376.97 | 353.06 | 730.03 | 309.44 | 264.73 | 574.17 | 67.53 | 88.33 | 155.86 | 0.003 |  | 93% | 91% | 47 | 83 | 2 | 45 | 2
El Ceibo (Llave en mano) | 26-03-08, 31-03-08, 19-05-08, 26-11-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 838.27 | 0 | 838.27 | 838.27 | 0 | 838.27 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 84 | 84 | 0 | 84 | 0
La Capri (Sólo BC. Con reserva) | 2009-02-11 | 2009-09-20 |  |  |  | 0 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
Santa Marta (Llave en Mano) | 20-08-08 y 03-09-08 y 08-10-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 836.79 | 0 | 836.79 | 836.79 | 0 | 836.79 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Aguas Claras (Llave en Mano) | 2008-09-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 405.66 | 0 | 405.66 | 405.66 | 0 | 405.66 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42 | 0
Llanos de Santa Lucía (Sólo BC) | 22-10-08. 19-04-10. 20-12-10 11-03-13 27-05-13 | 1) 07/11/2010 2) 20-04-11 |  |  |  | 0 | 4539.81 | 4539.81 | 0 | 4539.81 | 4539.81 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0
Planta de tratamiento Llanos de Santa Lucía (Sólo BC) | 09-05-11 17-02-14 | 2013-01-21 |  |  |  | 0 | 467.94 | 467.94 | 0 | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 0 | No aplica. Para no duplicar las mismas 4.400 beneficiadas con las mejoras en infraestructura. | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 7 (sólo BC) | 27-10-08. 07-04-10 23-05-11 19-12-11 | 2010-09-27 |  |  | N/A | 0 | 2071.23 | 2071.23 | 0 | 2071.23 | 2071.23 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 99% | 100% | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Bajo Tejares | 18-11-08. 18-12-08. 26-07-10 13-05-13 21-10-13 20-10-16 19-06-17 21-02-18 22-07-19 18-11-19 19-08-21 06-12-2021 | 2010-02-22 | 2009-10-22 | N/A | Para la operación y mantenimeinto de la PTAR del proyecto 18 meses que vencerán el 01-10-2020 para operación y manteminiento y doce meses adicionales que vencerán el 01-10-2021. Plazo 180 días habiles, a partir de recibida la orden de inicio en cada una de las plantas de tratamiento, según ac 10/56-2019 del 22-07-2019. 30 de noviembre de 2022, para la operación y mantenimiento de la PTAR y continuar con el plan de acción para el diseño de ampliación de dicha Planta, Aprobar una ampliación de 14 meses al proyecto Bajo Tejares, según ac 5/90-2021 del 06-12-2021. (firmado el 25-01-2022) | 1693.0655 | 0 | 1693.0655 | 1666.728 | 0 | 1666.728 | 26.3375 | 0 | 26.3375 | 119.888 |  | 100% | 100% | 136 | 136 | 0 | 134 | 2
Los Lirios (BC) | 03-12-08. 01-02-10 04-06-12 31-08-15 12-09-16 27-05-19 06-07-20 23-12-20 19-08-2021 | 2010-06-22 | 07-04-16 según ac. 15/56-15 del 31-08-15 | N/A | 07-04-16 según ac. 15/56-15 del 31-08-15. 100 días naturales, compuesto 29-01-2020 70 días natulares según oferta del constructor, a partie de la orden de inicio emitida por la EA, y hasta 28-02-2020 30 días naturales para la entrega del informe de liquidación técnica y financiera del proyecto, a partoe del termino de los 70 días naturales del plazo para la ejecución de las obras, según ac 6/40-19 del 27-05-2019. 14-08-2020 Un mes para la ejecución de la obras y 14-11-2020 Cuatro meses, incluido el mes anterior, para la recepción de las obras y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. El plazo para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, es únicamente entre el BANHVI y la entidad autorizada. a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según Ac 5 Ses 51-2020 del 06-07-2020 ( firmado el 14-07-2020-). | 0 | 1578.3482 | 1578.3482 | 0 | 1335.82 | 1335.82 | 0 | 242.5282 | 242.5282 | N/A |  | 83% | 100% | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
La Carpio (Prefactibilidad, sólo BC) | 16-01-12 14-05-12 06-05-14 25-08-14 03-10-16 31-10-16 07-12-20 10-05-21 |  |  |  |  | 0 | 4418.3 | 4418.3 | 0 | 83.87 | 83.87 | 0 | 4334.43 | 4334.43 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Vistas del Golfo (Llave en mano) | 3-12-08, 11-02-09, 03-08-09, 24-08-09, 02-09-09, 30-09-09, 07-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1306.89 | 0 | 1306.89 | 1306.89 | 0 | 1306.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 120 | 120 | 0 | 120 | 0
Lomas de Cocorí (Sólo BC) | 08-12-08 14-03-11 27-04-15 | 2012-07-19 |  |  | Según FVR-GO-PMO-0293-12 del 13-09-12 CR-CAN informa nueva fecha de vencimiento para el 28-12-12. | 0 | 2427.34 | 2427.34 | 0 | 2427.34 | 2427.34 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 8 (sólo BC) | 10/12/2008 prefactibilidad. 05-05-14 financiamiento. 28-08-17 fin. Adic. 27-11-17 fin. Adic. 15 19-02-2018 fin. Adic. 17-09-18 10-06-19 | N/A | 29-03-18 según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 31-05-18 según ac. 7/27-18 del 23-04-18. | 29-04-18 cierre financiero según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 30-06-18 cierre técnico y financiero según ac. 7/27-18 del 23-04-18. | 29-03-18 conclusión de obras y 29-04-18 cierre financiero según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 31-05-18 conclusión y entrega de las obras y 30-06-18 cierre técnico y financiero según ac. 7/27-18 del 23-04-18. 15-09-2018 para la entrega de las obras y 15-12-2018 para el cierre financiero según ac. 11/42-2018 del 13-08-2018. | 0 | 1324.88 | 1324.88 | 0 | 1324.878 | 1324.878 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 77% | 100% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 6 (Sólo BC) | 17-12-08 07-04-10 16-05-11 | 2010-08-27 |  |  |  | 0 | 1688.62 | 1688.62 | 0 | 1688.62 | 1688.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
Asentamiento (Ciudadela) Miramar (sólo BC) | 18/12/2008 prefactibilidad. 29-04-13 financiamiento. 27-04-15 financiamiento adicional. 08-02-16 financiamiento adicional |  |  |  | N/A | 0 | 201.3 | 201.3 | 0 | 201.3024 | 201.3024 | 0 | -0.002379 | -0.002379 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Veracruz (Llave en mano) | 18-12-08, 11-02-09, 23-03-09, 25-05-09, 15-07-09, 03-08-09, 19-08-09, 31-08-09, 30-09-09, 20-11-09. 25-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 843.24 | 0 | 843.24 | 843.24 | 0 | 843.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 82 | 82 | 0 | 82 | 0
Cerro Verde | 2009-03-16 | 2010-01-08 |  |  |  | 284.92 | 0 | 284.92 | 284.92 | 0 | 284.92 | 0 | 0 | 0 | -3.2863e-14 |  | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
San Martín- Nicoya | 22-04-09 30-05-11 22-08-16 27-02-17 25-09-17 02-10-17 01-10-18 29-10-18 01-03-21 23-08-21 19-08-2021 07-02-2022 | 2010-06-28 |  |  | Mantenimiento del Sistema de Tratamiento 12 meses hasta setiembre de 2017. Reparación de tuberías un mes calendario a partir de la orden de inicio por parte de CR-CAN. Todo lo anterior según ac. 11/16-17 del 27-02-17. 30-11-2018 para operación y mantenimiento de la estación de bombeo de la planta de tratamiento. La entidad autorizada deberá apegarse al cronograma presentado, para la ejecución del plan de acción dirigido a poner en marcha la estación de bombeo del proyecto, el cual establece las siguientes fechas máximas*Publicación del concurso: 14 de abril de 2021.• Envío al BANHVI de la empresa recomendada: 1° de julio de 2021.• Orden de inicio: 24 de setiembre de 2021, según ac. 10/17-2021 del 01-03-2021. 270 días naturales o 9 meses a) 15-03-2022 Actividades para la puesta en marcha y operación: 180 días naturales o seis meses. b) 15-06-2022 Cierre técnico y financiero: 90 días naturales o tres meses., según ac. 1/62-2021 del 23-08-2021. (firmado el 15-09-2021) | 2639.5837 | 0 | 2639.5837 | 2161.6915 | 0 | 2161.6915 | 477.8922 | 0 | 477.8922 | 2161.6915 |  | 100% | 79% | 177 | 235 | 0 | 0 | 177
Villa Bonita (Casos Individuales). Retención | 22-07-09. 16-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1711.21 | 0 | 1711.21 | 1711.21 | 0 | 1711.21 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 144 | 144 | 0 | 144 | 0
La Sole (llave en mano) | 30-11-09 07-05-10 12-07-10 13-09-10 14-03-11 02-05-11 05-03-12 18-06-12 17-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 575.11 | 0 | 575.11 | 575.11 | 0 | 575.11 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 55 | 55 | 1 | 54 | 1
Villa Bonita (llave en mano) | 16-12-09 18-01-10 08-02-10 17-03-10 13-04-10 28-04-10 05-05-10 12-07-10 05-08-10 15-11-10 10-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1795.64 | 0 | 1795.64 | 1795.64 | 0 | 1795.64 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 146 | 146 | 0 | 146 | 0
Santa Marta III | 11-01-10 26-07-10 27-05-13 21-10-13 22-09-14 16-11-15 30-05-16 19-06-17 19-02-18 03-12-18 22-07-2019 15-06-2020 09-11-2020 11-01-2021 | 2012-05-17 | 17-12-13 según ac. 10/70-13 del 07-10-13 | 17-04-14 según ac. 10/70-13 del 07-10-13. 30-10-16 según ac. 15/37-16 del 30-05-16. 30-11-17 según ac. 14/29-17 del 26-04-17. 06-06-18 según AC 16/11-2018. 26-07-2019 para la formalización y entregas de las viviendas, según ac. 7/73-18 del 03-12-18. 27-04-2020 Cinco meses para la formalización de las operaciones del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 4/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 27-11-2019). 24-12-2020 Seis meses para la formalización de las operaciones del proyecto.a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 8/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020) 30 de abril de 2022, para la formalización de las operaciones, según ac 9/87-2021 del 22-11-2021 (firmado el 11-01-2022) | 17-04-14 según ac. 10/70-13 del 07-10-13. 30-10-16 según ac. 15/37-16 del 30-05-16. 30-11-17 según ac. 14/29-17 del 26-04-17. 06-06-18 para formalización y 06-07-18 para liquidación técnica y financiera según AC 16/11-2018. 26-07-2019 para la formalización y entregas de las viviendas y 26-10-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 7/73-18 del 03-12-18. 27-04-2020 Cinco meses para la formalización de las operaciones del proyecto, 27-07-2020 Ocho meses (incluyendo los cinco meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 4/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 27-11-2019). 24-12-2020 Seis meses para la formalización de las operaciones del proyecto y 24-03-2021 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto.a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 8/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020). 15-10-2021 ocho (8) meses al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Santa Marta III, para concluir el visado de planos municipal, la formalización de las operaciones y la entrega del cierre técnico y financiero, contados a partir de la firma de la adenda al contrato del proyecto, según ac 6/03-2021 del 11-01-2021 (firmado el 15-02-2021). 30 de abril de 2022, para la formalización de las operaciones y 30 de julio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 9/87-2021 del 22-11-2021 (firmado el 11-01-2022) | 5018.04 | 0 | 5018.04 | 4937.49 | 0 | 4937.49 | 80.55 | 0 | 80.55 | 1206.2499 |  | 99% | 100% | 327 | 327 | 22 | 243 | 84
La Vereda (llave en mano) | 05-04-10. 21-04-10 12-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 267.8 | 0 | 267.8 | 267.8 | 0 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Lankaster (llave en mano) | 19-04-10. 03-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105.56 | 0 | 105.56 | 105.56 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Ecovivienda (llave en mano) | 13-09-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 812.13 | 0 | 812.13 | 812.13 | 0 | 812.13 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Caoba (llave en mano) | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 528.64 | 0 | 528.64 | 528.64 | 0 | 528.64 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 43 | 43 | 0 | 43 | 0
Villas del Bosque (Casos Individuales). Retención | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 218.54 | 0 | 218.54 | 218.54 | 0 | 218.54 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
La Campiña | 28-04-10 09-05-11 | 2012-11-05 |  |  |  | 4446.44 | 0 | 4446.44 | 4315.94 | 0 | 4315.94 | 130.5 | 0 | 130.5 | 0 |  | 100% | 100% | 288 | 303 | 0 | 288 | 0
Matabuey III (llave en mano) | 12-04-11 23-05-11 11-07-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1213.38 | 0 | 1213.38 | 1213.38 | 0 | 1213.38 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Vista al Lago | 30-05-11 30-07-12 15-04-13 10-02-14 | 2012-09-22 |  |  |  | 1324.73 | 0 | 1324.73 | 1324.73 | 0 | 1324.73 | 0 | 0 | 0 | -6.3949e-14 |  | 100% | 100% | 86 | 86 | 0 | 86 | 0
Santa Marta II (Llave en Mano) | 01-08-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1331.09 | 0 | 1331.09 | 1331.09 | 0 | 1331.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 99 | 99 | 0 | 99 | 0
Las Brisas II. Bono Colectivo y Art. 59 | 05-09-2011 29-07-13 25-04-16 03-10-16 08-10-18 05-11-18 18-02-19 08-04-2019 20-05-2019 02-09-2019 16-09-2019 30-09-2019 21-10-2019 12-12-2019 13-01-20 16-03-2020 11-05-2020 25-01-2021 01-03-2021 19-08-2021 04-10-21 13-01-22 05-05-2022 | 22/10/2019 22/11/2019 | 22-04-2019 para la construcción de las obras de infraestructura y viviendas, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-11-19 para la conclusión de las obras de infraestructura y las viviendas, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. | 22-11-2019 para la formalización de los casos y entregas de las viviendas y presentación del cierre técnivo y financiero del proyecto, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-06-2020 para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. | 22-04-2019 para la construcción de las obras de infraestructura y viviendas y 22-11-2019 para la formalización de los casos y entregas de las viviendas y presentación del cierre técnivo y financiero del proyecto, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-11-19 para la conclusión de las obras de infraestructura y las viviendas, 27-06-2020 para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas y 27-09-2020, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. 20-12-2019, para ejecutar la etapa 1, Sector Este, 21-01-2020, para realizar las obras de infraestructura, 28-02-2020, para desarrollar la etapa 2, Sector Central, 22-06-2020, para ejecutar la etapa 3, Sector Oeste, 06-07-2020, para realizar las obras en la zona de precario, 22-06-2020 para finalizar el proyecto y 06-07-2020 para tener por finalizadas las obras en el proyecto y en el área de precario, según ac 10/96-2019 del 02-12-2019. 25-08-2021, seis meses al plazo del contrato de administración de recursos, para la liquidación de los recursos pendientes de giro, a partir de la fecha de la firma del nuevo contrato de administración entre la entidad autorizada y el BANHVI, según ac 5/07-2021 del 25-01-2021 (firmado 25-02-2021). 21-08-2022 seis meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre el BANHVI y la entidad autorizada, según ac 1/03-2022 del 13-01-2022 (firmado 21-02-2022). | 5352.6773 | 64.8 | 5417.4773 | 4284.15 | 64.8 | 4348.95 | 1068.5273 | 0 | 1068.5273 | 4284.15 |  | 82.52% | 75.31% | 156 | 308 | 0 | 0 | 156
Planta de tratamiento Las Brisas II (Sólo BC) | 27/01/2014 25-04-16 03-10-16 08-10-18 30-09-2019 18-11-2019 11-01-2021 29-07-2021 16-12-21 14-03-2022 25-04-2022 12-09-202215-09-2022 | 2018-09-10 | 20-11-2019 para la construcción de las obras, según ac. 5/58-2018 del 08-10-2018. 15-05-2019 para reanudar las obras, según ac 8/28-2019 del 08-04-2019. |  | 20-11-2019 para la construcción de las obras, 30-12-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero de la etapa contructiva y 30-05-2020 para la administración y mantenimiento de la PTAR, según ac. 5/58-2018 del 08-10-2018. 15-05-2019 para reanudar las obras, 08/07/2019 para ejecutar las obras y hasta el 08/03/2021 para la operación, mantenimiento y entrega de la PTAR del proyecto, según ac 8/28-2019 del 08-04-2019. 12-12-2019 Finalización del proceso constructivo, 24-12-2019 Posibles eventos compendables, Enero-2020 Inicio de operación, Enero-2020 a 30/06-2021 Mantenimiento de la PTAR, 30-06-2021 Recepción de la PTAR por parte del AYA y 30-09-2021 Entrega del cierre técnico y financiero de la PTAR , según ac 3/90-2019 del 18-11-2019. Hasta el 31 de diciembre de 2021, para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, con el fin de llevar a cabo el proceso de traspaso y recepción por parte de la Municipalidad de La Unión; y Hasta el 30 de marzo de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 5/56-2021 del 29-07-2021 (firmado 17-08-2021). 15 de enero de 2022, para la tramitación y y entrega de la PTAR a Municipalidad de La Unión, manteniéndose el plazo de hasta el 30 de marzo de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 6/93-2021 del 16-12-2021 (firmado 10-01-2022). 15 de abril de 2022, para la tramitación y y entrega de la PTAR a Municipalidad de La Unión; y hasta el 15 de octubre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 2/20-2022 del 14-03-2022 (firmado 23-03-2022). 22 de mayo de 2022, para la tramitación y entrega de la PTAR a la Municipalidad de La Unión; y hasta el 22 de noviembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 5/31-2022 del 25-04-2022 (firmado 09-05-2022).22 de octubre 2022, para la tramitación y entrega de la PTAR a la Municipalidad de La Unión; y hasta el 22 de marzo de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 1/49-2022 del 15-09-2022 (firmado 27-09-2022). | 0 | 230.0218 | 230.0218 | 0 | 199.72 | 199.72 | 0 | 30.3018 | 30.3018 | N/A |  | 96.84% | 100% | N/A | N/A para no repetir las del proyecto | 0 | 0 | 0
Juanito Mora (Sólo BC) | 12/09/2011 prefactibilidad. 19-08-13 financiamiento. 01-06-15 financiamiento adicional. 05-10-15 Financiamiento adicional. 14-12-15 financiamiento adicional. | 2015-03-25 | 08-09-15 según el ac. 11/33-15 del 01-06-15 | N/A | 08-09-15 según el ac. 11/33-15 del 01-06-15 | 0 | 680.53 | 680.53 | 0 | 680.53 | 680.53 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 93% | 100% | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Tirrases (Sólo BC) | 26/09/2011 prefactibilidad. 13-08-12 Financiamiento. 11-11-13 Cambio de empresa y fin. adic. 11-07-16 fin. adic. 22-08-16 fin. adic. 14-11-16 fin. adic y reasignación de saldos. 08-05-17 fin. adic y reasignación de saldos. 28-08-17 Fin. adic. 26-10-17 Fin. adic. 12-04-21 | 2015-02-05 | Según el ac. 10/40-16 del 06-06-16 a) 08-06-16 para las obras del Gimnasio y cancha de fútbol. B) 30-12-16 para parque La Ponderosa c) 30-01-17 cierre técnico. Según ac. 10/32-17 del 08-05-17 18-08-17 para obras y 18-09-17 para informe técnico y financiero. Según ac. 11/62-17 del 28-08-17, 28-08-17 para entrega del Parque Las Mercedes. 05-09-2018 para la entrega de las obras, según ac, 10/42-2018 del 13-08-2018. |  | 18-09-17 según ac. 10/32-17 del 08-05-17. Según ac. 11/62-17 del 28-08-17 28 de setiembre de 2017 para la presentación del informe de cierre técnico y financiero. 05-09-2018 para la entrega de las obras y 05-12-18 para el cierre financiero del proyecto según ac, 10/42-2018 del 13-08-2018. Mediante el Ac 13/50-2018 del 10-09-2019, se instruyo a la Administración coordinar con la Fundación, el cierre del contrato de adminsitracion y liquidación de las obras. 09-03-2020 Cinco meses para el proyecto, a partir de la firma del contrato de administración, según acuerdo 9/74-2019 DEL 23-09-2019 (firmado el 09-10-2019) | 0 | 1537.9716 | 1537.9716 | 0 | 1537.97 | 1537.97 | 0 | 0.0015849 | 0.0015849 | N/A |  | 88% | 100% | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Tirrases II (sólo BC) | Prefactibilidad 19/08/2013. Financiamiento 30-11-15, 03-04-17 , 31-07-17,11-12-17 12-11-2018 17-12-2018 | 2017-08-18 | 24-09-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17. 16-03-18 según ac. 15/90-17 del 11-12-17. | 24-10-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17 para el informe de cierre técnico y financiero del proyecto. 16-04-18 para el cierre técnico y financiero según el ac. 15/90-17 del 11-12-17. | 24-10-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17 para el informe de cierre técnico y financiero del proyecto. 16-04-18 para el cierre técnico y financiero según el ac. 15/90-17 del 11-12-17. 30-12-18 para cierre técnico y financiero según el ac. 11/52-18 del 17-09-18. | 0 | 1407.79 | 1407.79 | 0 | 1407.792 | 1407.792 | 0 | -0.002 | -0.002 | N/A |  | 93% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Cuadros (Sólo BC) | 03/10/2011 prefactibilidad. 05-08-13 financiamiento. 30-05-16 financiamiento adicional |  |  |  |  | 0 | 1361.53 | 1361.53 | 0 | 1361.53 | 1361.53 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0
Los Sitios (Sólo BC) | 03/10/2011 22-07-13 | 2014-05-19 |  |  |  | 0 | 565.08 | 565.08 | 0 | 565.0815 | 565.0815 | 0 | -0.0015374 | -0.0015374 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 879 | 0 | 0 | 0
Verolís - Cañas III Etapa (Casos individuales con retención) | 2011-10-10 |  |  |  |  | 317.06 | 0 | 317.06 | 317.06 | 0 | 317.06 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Cieneguita (sólo BC) | 04/06/2012 prefactibilidad. 05-08-13 Financiamiento. 21-07-14 Financiamiento adicional. 12-02-15 Financiamiento adicional. 14-12-15 financiamiento adicional. 23-01-17 reasignación de saldos. | 19/11/2014. 06-04-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | 14-12-14 ac. 7/64-14 del 27-10-14. 06-03-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | N/A | 14-12-14 ac. 7/64-14 del 27-10-14. 06-03-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | 0 | 1407.68 | 1407.68 | 0 | 1407.68 | 1407.68 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0
Vida Nueva | 23-07-12 02-09-13 | 2013-10-15 | 26-07-13 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-06-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 25-01-14 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-12-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 25-01-14 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-12-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 360.183 | 0 | 360.183 | 360.183 | 0 | 360.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Calle Troja (llave en mano) | 2012-11-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.31 | 0 | 95.31 | 95.31 | 0 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Villas del Bosque II Etapa (Casos Individuales). Retención | 20-12-12 11-02-13 06-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 493.29 | 0 | 493.29 | 493.29 | 0 | 493.29 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 35 | 35 | 0 | 35 | 0
Pitahaya (maduración de proyecto) | 20-05-13 16-11-15 22-01-18 08-03-2021 |  |  |  |  | 2102.95 | 0 | 2102.95 | 114.58 | 0 | 114.58 | 1988.37 | 0 | 1988.37 | N/A |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar Azul II | 20/05/2013 11-05-17 18-05-20 | 2021-11-16 |  |  |  | 1320.13 | 0 | 1320.13 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1265.63 | 0 | 1265.63 | 54.5 |  | 0% | 0% | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
Santa Eulalia (maduración de proyecto) | 5/8/2013 22/07/2019 07-10-2019 |  |  |  |  | 7.9244 | 0 | 7.9244 | 7.9244 | 0 | 7.9244 | -4e-05 | 0 | -4e-05 | N/A |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Porvenir | 27/05/2013 21-07-14 09-03-15 20-04-15 14-12-16 25-04-16 05-05-16 20-06-16 20-03-17 18-05-17 13-05-19 28-07-20 01-03-2021 05-05-2022 | 2015-08-18 | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 6-02-16 según ac. 4/79-15. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 31/08/2019 para la construcción y entrega del proyecto según ac 7/15-2019 del 25-02-2019. | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 15-08-16 según ac. 4/79-15 del 14-12-15. 11-05-17 según ac. 6/85-16 del 01-12-16. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 11-06-18 formalización y 11/07/2018 cierre técnico y financiero ac. 15/17-18 del 12-03-18. | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 15-08-16 según ac. 4/79-15 del 14-12-15. 11-05-17 según ac. 6/85-16 del 01-12-16. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 11-06-18 formalización y 11/07/2018 cierre técnico y financiero ac. 15/17-18 del 12-03-18. 31/08/2019 para la construcción y entrega del proyecto y 30/11/2019 para el cierre técnico y financiero según ac 7/15-2019 del 25-02-2019. 27-07-2020 Seis meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la Entidad autorizada y el BANHVI, para concluir el procesos de traspaso y recepción de la planta de tratamiento de aguas resuduales al Instituto Costarricense de Acueductor y Alcantarillados, según ac 6/03-2020 del 13-01-2020 (firmado el 27-01-2020). 31-12-2020 el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto El Porvenir, con el objetivo de finalizar el trámite de recepción de la PTAR ante el AyA, incluyendo el periodo de mantenimiento y operación de dicha Planta, según ac 3/58-2020 del 28-07-2020. 31 de julio de 2021, el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto El Porvenir, con el objetivo de finalizar el trámite de recepción de la PTAR ante el AyA, incluyendo el periodo de mantenimiento y operación de dicha Planta, según ac 5/17-2021 del 01-03-2021 (adenda firmada el 11-03-2021). Hasta el 31 de julio de 2022, para finalizar el trámite de recepción de la PTAR ante el AyA, incluyendo el mantenimiento y operación de esta durante dicho período. - Hasta el 31 de octubre de 2022, para la elaboración y entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 4/35-2022 del 05-05-2022 (adenda firmada el firmado el 03-06-2022). | 4653.8263 | 0 | 4653.8263 | 4640.096 | 0 | 4640.096 | 13.7303 | 0 | 13.7303 | 248.976 |  | 97% | 99% | 230 | 230 | 0 | 230 | 0
Bajo Campos (Casos individuales) | 2013-07-08 |  |  |  |  | 96.88 | 0 | 96.88 | 96.88 | 0 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Barrio Goly. Sólo Bono Colectivo | 08/07/2013 prefactibilidad. 22-05-17 Financiamiento. 25-02-2019 10-06-19 04-11-19 15-06-2020 | 2019-01-30 | 04/03/2019 para la ejecución y entrega del proyecto, según ac. 10/07-2019 del 28-01-2019. 21/08/2019 Para la entrega de las obras pendientes 54 días naturales adicionales, apartir de la firma de la adenda, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 28-06-2019) |  | 04/03/2019 para la ejecución y entrega del proyecto y 04-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/07-2019 del 28-01-2019 21/08/2019 Para la entrega de las obras pendientes 54 días naturales adicionales y 20-09-2019 Para la entrega del cierre técnico y financiero 84 días, a partir de la firma de la adenda, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 28-06-2019). 21-03-2020 Cuatro meses a partir de la firma del nuevo contrato para la liquidación y ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 7/86-2019 del 04-11-2019 (firmado el 21-11-2019). 20-02-2021 un plazo adicional e improrrogable de seis meses,, para la liquidación de las partidas pendientes de cobro y la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos del proyecto, según ac 7/86-2019 del 04-11-2019 (firmado el 20-08-2020). | 0 | 1116.56 | 1116.56 | 0 | 1116.558 | 1116.558 | 0 | 0.002 | 0.002 | N/A |  | 96.53% | 100% | 0 | 247 | 0 | 0 | 0
El Rodeo. Sólo Bono Colectivo | Prefactibilidad 24/02/2014. Financiamiento 04-07-16. Financiamiento adicional 28-08-17. Reasignación de saldos 04-09-17. Reasignación de saldos y financiamiento adicional 25-09-17. 16-12-2019 | 2017-08-17 | 05-09-17 según ac. 13/62-17 del 28-08-17. 30-11-17 para obras y 30-12-17 para cierre técnico y financiero según ac. 11/82-17 del 13-11-17. | N/A | 05-09-17 según ac. 13/62-17 del 28-08-17 para construcción y 05-10-17 para la presentación del cierre técnico y financiero. 30-11-17 para obras y 30-12-17 ára cierre técnico y financiero según ac. 11/82-17 del 13-11-17. 28-06-2020 un plazo adicional e inprorrogable de hasta cuatro meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la liquidación de los recursos pendientes de giro y la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 9/13-2020 del 17-02-2020. (firmado el 28-02-2020). | 0 | 444.37 | 444.37 | 0 | 444.37 | 444.37 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 57% | 100% | 0 | 588 | 0 | 0 | 0
Riojalandia. Sólo Bono Colectivo. | 14/07/2014 14-12-15 20-03-17 10-09-18 22-10-2018 27-05-19 16-12-19 15-06-2020 | 2018-04-30 | 01-05-2018 según ac. 6/27-2018 para obras, 11-10-2018 según ac 20/40-2018 obras. 15-01-19 para la finalización de la obras, según ac.4/61-18 del 22-10-18. 12/06/2019 para la finalización de las obras, según ac 6/36-2019 del 13-05-2019. | 01-06-2018 según ac. 6/27-2018 para cierre técnico y financiero. | 01-05-2018 para obras y 01-06-2018 según ac. 6/27-2018 para cierre técnico y financiero. 11-10-2018 para obras y 11-01-2019 para cierre financiero según ac 20/40-2018. 15-01-19 para la finalización de la obras y 15-03-19 para el cierre técnico y financiero, según ac.4/61-18 del 22-10-18. 12/06/2019 para la finalización de las obras y 12/09/2019 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 6/36-2019 del 13-05-2019. 11-06-2020 un plazo adicional e improrrogable de hasta tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recrusos, para la liquidacion de garantias y la ejecución del cierre técnico y financiero , según ac 7/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el 11-03-2020). 09-07-2020 Medio mes (15 días naturales) para la ejecución de las obras y 09-10-2020 Tres meses para la liberación de garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. Este plazo es únicamente entre el BANHVI y la entidad autorizada, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos,según ac 9/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020). 27-02-2021 un plazo adicional de hasta tres meses y medio (3,5 meses), a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras pendientes y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 7/86-2020 del 02-11-2020 (firmado el 12-11-2020). 24-02-2022 una ampliación de tres meses para la liquidación de saldos y la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma del contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según ac 5/85-2021 del 15-11-2021 (firmado el 24-11-2021) | 0 | 845.93 | 845.93 | 0 | 837.35 | 837.35 | 0 | 8.58 | 8.58 | N/A |  | 82.85% | 100% | 0 | 919 | 0 | 0 | 0
Juanito Mora II. Sólo Bono Colectivo. | 14-07-2014 14-12-15 09-05-16 22-05-17 22-04-19 23-12-20 19-04-21 19-08-2021 23-12-2021 | 2021-02-19 |  |  | 18-05-2021 57 días naturales al plazo del proyecto Juanito Mora II, a partir de la firma del nuevo contrato, según ac 11/17-2021 del 01-03-2021 (firma de contrato 22-03-2021). 23-06-2022 una ampliación de 111 días naturales al plazo de construcción y administración de recursos, a partir de la firma del nuevo contrato entre la entidad autorizada y el BANHVI, para la tramitología y finalización de las obras, según ac 7/95-2021 del 23-12-2021 (firma de contrato 04-02-2022). xxxx Tres meses para culminar las obras pendientes, contados a partir de la firma a la adenda del contrato. xxxx Tres meses para la liberación de garantías. xxxx Tres meses para la presentación del cierre técnico financiero por parte de la entidad autorizada. xxxx Dos meses para la elaboración del informe de cierre técnico financiero., según ac 6/48-2022 del 12-09-2022 (firma de contrato xxxx). | 0 | 589.4181 | 589.4181 | 0 | 459.92 | 459.92 | 0 | 129.4981 | 129.4981 | N/A |  | 85.62% | 100% | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Corales - Bambú. Sólo Bono Colectivo. | 04/08/2014 27-04-15 08-05-17 09-07-2018 16-12-19 30-03-20 23-12-20 19-08-2021 | 2021-07-22 |  |  |  | 0 | 3733.6794 | 3733.6794 | 0 | 251.7 | 251.7 | 0 | 3481.9794 | 3481.9794 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Lotificación El Pilar - Cajón (casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio) | 2014-09-29 |  |  |  |  | 99.41 | 0 | 99.41 | 99.41 | 0 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Vistas del Golfo II. Compra de Vivienda Existente. (presupuesto 2014 asignado y rechazado. Aprobado en 2016) | 13/6/2016 26/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 584.43 | 0 | 584.43 | 584.43 | 0 | 584.43 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Valle del Sol. Presupuesto 2014 asignado. | 04/12/2014 comunicado 03-02-15. 14-11-16 10-07-17. 28-08-17. 12-02-18 14-10-2019 | 2017-03-05 | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-11-17 según ac. 12/49-17 del 10-07-17 | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-12-17 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/49-17 del 10-07-17. 06-06-18 formalización y entrega según ac. 16/09-18 del 12-02-18. 30-11-18 formalización y entrega según ac. 7/56-18 del 01-10-18. 30-04-2019 entrega del proyecto según ac. 7/03-2019 del 14-01-2019. 30-10-2019 Tres meses para la formalización de las operaciones del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recrusos, según ac 8/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019) | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-12-17 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/49-17 del 10-07-17. 06-06-18 formalización y entrega; y 06-07-18 para liquidación técnica y financiera según ac. 16/09-18 del 12-02-18. 30-11-18 formalización y entrega; y 28-02-19 para liquidación técnica y financiera según ac. 7/56-18 del 01-10-18. 30-04-2019 entrega del proyecto y 31-07-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 7/03-2019 del 14-01-2019. 30-10-2019 Tres meses para la formalización de las operaciones del proyecto, 31-01-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recrusos, según ac 8/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019) | 1219.86 | 0 | 1219.86 | 1135.93 | 0 | 1135.93 | 83.93 | 0 | 83.93 | 1135.93 |  | 95% | 100% | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
RESERVA INDÍGENA TALAMANCA BIBRÍ, CR-CAN, SOMABACU. Presupuesto 2014 asignado ¢1,143,33. Presupuesto 2015 asignado ¢11,69. | 02/02/2015 04-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1155.03 | 0 | 1155.03 | 1095.57 | 0 | 1095.57 | 59.46 | 0 | 59.46 | N/A |  | 100% | 0% | 98 | 98 | 5 | 93 | 5
TERRITORIO INDÍGENA ALTO TELIRE, CR-CAN, CONSTECASA. Presupuesto 2014. | 02/02/2015 04-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 676.66 | 0 | 676.66 | 659.12 | 0 | 659.12 | 17.54 | 0 | 17.54 | N/A |  | 100% | 0% | 38 | 38 | 1 | 37 | 1
La Simona (presupuesto 2014 asignado) | 20-07-15 20-10-16 11-05-17 26-06-17 13-07-17 20-07-17 (2) 24-09-18 25-01-21 | 2017-06-14 | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 26-08-17 fecha límite para la construcción de las obras correspondientes a la reubicación del lote n° 56. 29-03-19 para la construcción de las obras faltantes, según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 30-12-17. 29-03-19 para la formalización según ac. 7/42-2018 del 13-08-18. 10-05-19 para la formalización y entrega de las viviendas, según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 30-12-17. 29-03-19 para la formalización y 29-06-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 7/42-2018 del 13-08-18. 29-03-19 para la construcción de las obras faltantes, 10-05-19 para la formalización y entrega de las viviendas y 10-08-2019 para el cierre técnico y financiero del proyecto , según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. 12-08-2021 seis meses al contrato de administración de recursos, para la segregación de las fincas, la formalización de las viviendas y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, segun ac. 6/07-2021 del 25-01-2021 (Firmado el 12-02-2021). | 1190.6458 | 0 | 1190.6458 | 1078.07 | 0 | 1078.07 | 112.5758 | 0 | 112.5758 | 1078.14 |  | 95% | 96% | 59 | 59 | 0 | 0 | 59
Villas del Bosque III (S-002 con retención de lotes y casas) | 2015-08-31 | 2016-08-04 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 600.35 | 0 | 600.35 | 600.35 | 0 | 600.35 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
Tierra Prometida (Sólo BC) | 07/12/2015 prefactibilidad. 19-02-18 Financiamiento. 03-12-18 30-04-20 18-05-20 26-10-20 21-12-21 12-04-21 19/08/2021 06/12/2021 |  |  |  |  | 0 | 2701.3788 | 2701.3788 | 0 | 137.95 | 137.95 | 0 | 2563.4288 | 2563.4288 | N/A |  | 0% | n/a | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
Don Sergio | 21-12-15 09-05-16 11-07-16 10-10-16 20-03-17 19-06-17 11-09-17 12-10-17 02-04-18 17-09-18 17-12-18 06-05-19 09-11-2020 01-03-2021 19-03-2021 06-09-2021 19-08-2021 28-04-2022 | 2017-09-07 | 15-02-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17 | 30-03-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17, 11-06-2018 según ac.2/21-18 del 02-04-18. 11-06-18 según ac.2/21-18 del 02-04-18. 31-12-2018 según ac.8/52-18 del 17-09-18. 28/02/2019 para la formalización y entregas de las viviendas según ac. 10/77-18 del 17-12-18. 30-06-2019 para la formalización según ac 4/34-2019 del 06-05-2019. | 30-03-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17, 11-06-2018 para formalización y entrega y el 11-07-2018 para cierre técnico y financiero según ac.2/21-18 del 02-04-18. 11-06-18 formalización y entrega de las viviendad y 11-07-2018 cierre técnico y financiero según ac.2/21-18 del 02-04-18. 31-12-2018 para formalización y 30-03-2019 para cierre técnico y financiero según ac.8/52-18 del 17-09-18. 28/02/2019 para la formalización y entregas de las viviendas y 30-05-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/77-18 del 17-12-18. 30-06-2019 para la formalización y 30-09-2019 para el cierre técnico y financiero según ac 4/34-2019 del 06-05-2019. 26/07/2020 Ocho Meses para la entrega y recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y 26-10-2020 Once meses, incluidos los ochos meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero del Proyecto, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, según ac 10/78-2019 del 07-10-2019 (firmado el 26-11-2019). 21-07-2021 siete meses al plazo del Contrato de Administración de Recursos, a partir de la firma de la adenda al contrato entre el BANHVI y la Entidad Autorizada, según ac 6/88-2020 del 09-11-2020 (firmado el 21-12-2020). 21-01-2022 con el objetivo de culminar el proceso de recepción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por parte del AyA, según ac 5/66-2021 del 06-09-2021 (firmado el 01-10-2021). 31 de agosto de 2022, con el objetivo de culminar el proceso de tramitación y entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales al AyA, según ac 5/32-2022 del 28-04-2022 (firmado el 31-05-2022). | 2310.3722 | 0 | 2310.3722 | 2288.23 | 0 | 2288.23 | 22.1422 | 0 | 22.1422 | 116.12 |  | 100% | 100% | 91 | 91 | 0 | 91 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR-CHIRRIPÓ, CR-CAN, TOBE TOBE S.A. | 2016-06-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 372.31 | 0 | 372.31 | 372.31 | 0 | 372.31 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 0% | 0% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR TAYNI/CR-CAN/DARQCO SRL | 2016-10-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 207.5 | 0 | 207.5 | 198.98 | 0 | 198.98 | 8.52 | 0 | 8.52 | N/A |  | 0% | 0% | 24 | 24 | 1 | 23 | 1
San Martín-Siquirres Etapa 1 (S-002 con retención) | 08-12-16 27-11-17 | 2018-05-11 |  | 30-09-2019 Dos meses para formalizar la última operación de Bono Familiar de Vivienda, a partir de la firma de la adenda al contrato de administracion, según ac. 5/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019) | 30-09-2019 Dos meses para formalizar la última operación de Bono Familiar de Vivienda, 30-12-2019 Cinco meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administracion, según ac. 5/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019). 17-06-2020 un plazo adicional e improrrogable de hasta seis meses para el proyecto, a partior de la firma del nuevo contraro, para formalizar la última operación pendiente, liberar las garantías y ejecutar el cierre técnico y financiero, según ac 8/13-2020 del 17-02-2020 (firmado el 17-03-2020) | 1264.9989 | 0 | 1264.9989 | 1257.95 | 0 | 1257.95 | 7.0489 | 0 | 7.0489 | N/A |  | 100% | 100% | 66 | 66 | 0 | 66 | 0
TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA/CR-CAN/SOMABACU | 19-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 875.49 | 0 | 875.49 | 850.05 | 0 | 850.05 | 25.44 | 0 | 25.44 | N/A |  | 100% | 0% | 71 | 71 | 71 | 69 | 2
Las Delicias de Turrubares. S-002 con retención de las pruebas de laboratorio | 06-04-17 |  |  |  |  | 74.79 | 0 | 74.79 | 74.79 | 0 | 74.79 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR TAYNI/CR-CAN/SOMABACU | 11-05-17 11-12-17 18-12-17 11-01-18 10-12-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3248 | 0 | 3248 | 3223.28 | 0 | 3223.28 | 24.72 | 0 | 24.72 | N/A |  | 100% | 0% | 270 | 270 | 2 | 268 | 2
Cartagena Valle La Estrella | 16/4/2018 08/07/2019 04/11/2019 | 2019-09-16 | 22-01-2020 Seis meses para la conexión de los servicios individuales de agua potable y la instración de la red electrica, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). | 22-04-2020 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). | 22-01-2020 Seis meses para la conexión de los servicios individuales de agua potable y la instración de la red electrica, 22-04-2020 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, 22-07-2020 doce meses (incluyendo los nueve meses antariores) para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). 23-05-2021 un plazo adicional e improrrogable de ocho meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, con el fin de liquidar los saldos pendientes, formalizar las operaciones y ejecutar el cierre técnico y financiero de dicho proyecto, según Ac 4/70-2020 del 07-09-2020 (firmado el 23-09-2020). 10-10-2021-Un mes para formalizar la última operación de Bono Familiar de Vivienda, 08-01-2022 Tres meses para ejecutar el cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según Ac 6/62-2021 del 23-08-2021 (firmado el 08-09-2021). 07-05-2022 tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto Cartagena, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según Ac 7/04-2022 del 17-01-2022 (firmado el 07-02-2022) | 1783.8365 | 0 | 1783.8365 | 1731.798 | 0 | 1731.798 | 52.0385 | 0 | 52.0385 | 4.36 |  | 93.92% | 100% | 86 | 86 | 0 | 85 | 1
TERRITORIO INDÍGENA LA CASONA (Guaymi)/CR-CAN/SOMABACU | 20-12-2018 28-01-2019 11-02-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 270.197 | 0 | 270.197 | 270.2 | 0 | 270.2 | -0.003 | 0 | -0.003 | N/A |  | 100% | 0% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Don Sergio II | 29-04-2019 27-05-2019 23-08-2021 19-08-2021 06-01-2022 05-05-2022 | 2022-03-14 | a) Hasta el 14 de julio de 2023, para la operación y mantenimiento de la PTAR del proyecto, b) Hasta el 14 de octubre de 2023, para la entrega de las retenciones de la PTAR, c) Hasta el 14 de diciembre de 2023, para el cierre técnico y financiero definitivo, según Ac 9/08-2022 del 31-01-2022 (firmado el 18-02-2022) | a) Hasta el 14 de marzo de 2022, para la formalización de las operaciones, , según Ac 9/08-2022 del 31-01-2022 (firmado el 18-02-2022). Hasta el 14 de julio de 2022, para la formalización de las operaciones, , según Ac 9/24-2022 del 28-03-2022 (firmado el 26-05-2022) | a) Hasta el 14 de marzo de 2022, para la formalización de las operaciones, b) Hasta el 14 de julio de 2023, para la operación y mantenimiento de la PTAR del proyecto, c) Hasta el 14 de octubre de 2023, para la entrega de las retenciones de la PTAR, d) Hasta el 14 de diciembre de 2023, para el cierre técnico y financiero definitivo, según Ac 9/08-2022 del 31-01-2022 (firmado el 18-02-2022). Hasta el 14 de julio de 2022, para la formalización de las operaciones, a) Hasta el 14 de julio de 2023, para la operación y mantenimiento de la PTAR del proyecto. b) Hasta el 14 de octubre de 2023, para la entrega de las retenciones de la PTAR. c) Hasta el 14 de diciembre de 2023, para el cierre técnico y financiero definitivo , según Ac 9/24-2022 del 28-03-2022 (firmado el 26-05-2022) | 2390.9801 | 0 | 2390.9801 | 2280.42 | 0 | 2280.42 | 110.5601 | 0 | 110.5601 | 245.3396 |  | 88.04% | 100% | 95 | 95 | 3 | 82 | 13
BONOS TERRITORIO INDÍGENA SALITRE/CR-CAN/SOMABACU | 03-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 769.5439 | 0 | 769.5439 | 769.54 | 0 | 769.54 | 0.0038631 | 0 | 0.0038631 | N/A |  | 100% | 0% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA REY CURRE/CR-CAN/SOMABACU | 03-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 206.4382 | 0 | 206.4382 | 206.43 | 0 | 206.43 | 0.0082244 | 0 | 0.0082244 | N/A |  | 100% | 0% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI Y TAYNI/CR-CAN/DARCO | 17-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 601.3881 | 0 | 601.3881 | 590.13 | 0 | 590.13 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | N/A |  | 100% | 0% | 53 | 53 | 1 | 52 | 1
BONOS LA CASONA III TERRITORIO GUAYMI | 02-09-2019 23-09-2019 25-05-2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460.56 | 0 | 460.56 | 460.56 | 0 | 460.56 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Bonos Territorio Indígena Tayni V CR CAN SOMABACU | 07-10-2019 25-05-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 390.4 | 0 | 390.4 | 390.4 | 0 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
Bonos Territorio Indígena Tayni CR CAN DARQCO | 11-11-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 528.31 | 0 | 528.31 | 528.31 | 0 | 528.31 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Bonos Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 02-12-2019 02-04-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1184.45 | 0 | 1184.45 | 1170.62 | 0 | 1170.62 | 13.83 | 0 | 13.83 | N/A |  | 100% | 0% | 85 | 85 | 1 | 84 | 1
Bonos Territorio LA Casona IV (Reserva Indígena Guaymi Coto Brus, Territorio La Casona) | 19-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 306.6733 | 0 | 306.6733 | 306.67 | 0 | 306.67 | 0.0032648 | 0 | 0.0032648 | N/A |  | 100% | 0% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Bonos territorio indígena Cabécar de Bajo Chirripó | 26-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 522.3248 | 0 | 522.3248 | 508.1488 | 0 | 508.1488 | 14.176 | 0 | 14.176 | N/A |  | 100% | 0% | 39 | 39 | 1 | 38 | 1
Bonos Barras del Tortuguero | 26-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1048.9202 | 0 | 1048.9202 | 1020.4536 | 0 | 1020.4536 | 28.4666 | 0 | 28.4666 | N/A |  | 100% | 0% | 72 | 72 | 2 | 70 | 2
Corrales Negros (S-002 con retención) | 16-11-2020 19/08/2021 | 2021-12-26 |  |  | 09 de julio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según Ac 5/33-2022 del 02-05-2022 (firmado el firmado el 26-05-2022). xx-xxx-xx 120 días naturales, contados a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, según Ac 4/51-2022 del 26-09-2022 (firmado el firmado el xxxxx). | 324.3355 | 0 | 324.3355 | 298.4599 | 0 | 298.4599 | 25.8756 | 0 | 25.8756 | N/A |  | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
Bonos Territorio indígena Salitre II de Buenos Aires | 23-11-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 680.0657 | 0 | 680.0657 | 666.862 | 0 | 666.862 | 13.2036 | 0 | 13.2036 | N/A |  | 100% | 0% | 51 | 51 | 1 | 50 | 1
Bonos Territorio Indígena Bribri Talamanca (VI)-SOMABACU | 23-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1289.4385 | 0 | 1289.4385 | 1263.0096 | 0 | 1263.0096 | 26.4289 | 0 | 26.4289 | N/A |  | 100% | 0% | 97 | 97 | 2 | 95 | 2
Bonos Territorio Indígena Conte Burica | 22-11-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1402.0776 | 0 | 1402.0776 | 1355.8646 | 0 | 1355.8646 | 46.213 | 0 | 46.213 | N/A |  | 100% | 0% | 92 | 92 | 3 | 89 | 3
Barras II (50 bonos extraordinarios en las comunidades de los bancos en los canales del Tortuguero) | 16-12-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 891.2026 | 0 | 891.2026 | 804.2653 | 0 | 804.2653 | 86.9373 | 0 | 86.9373 | N/A |  | 100% | 0% | 50 | 50 | 4 | 45 | 5
Bonos Territorio Indígena Bribri-Darqco-Fundación | 20-12-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 689.7009 | 0 | 689.7009 | 677.6479 | 0 | 677.6479 | 12.053 | 0 | 12.053 | N/A |  | 100% | 0% | 57 | 57 | 56 | 0 | 57
Aurora de Luz | 23-12-2021 |  | N/A | N/A | N/A | 3907.6834 | 0 | 3907.6834 | 694.2872 | 0 | 694.2872 | 3213.3962 | 0 | 3213.3962 | 694.29 |  | 0% | 0% | 142 | 142 | 0 | 0 | 142
Bonos Territorio Indígena Tayni y Bribri-Darqco-Fundación | 04-05-2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 495.6827 | 0 | 495.6827 | 0 | 0 | 0 | 495.6827 | 0 | 495.6827 | N/A |  | 100% | 0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 40
Subtotal Fundación CR-Canadá | [5 empty] | 99548.5051 | 42824.1309 | 142372.636 | 89121.6413 | 31598.0879 | 120719.7292 | 10426.8638 | 11226.043 | 21652.9068 | 11932.8931 |  |  |  | 10065 | 38833 | 292 | 8962 | 1103
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Cima del Cielo | 2001-06-08 | 2002-02-25 |  |  | 2004-09-30 | 40.5 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 90% | 135 | 135 | 0 | 135 | 0
Finca San Juan | 1996-09-19 | 2000-09-24 |  |  | 2000-09-24 | 577.99 | 0 | 577.99 | 577.99 | 0 | 577.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 489 | 489 | 0 | 513 | -24
Finca Tenorio | 1999-12-22 |  |  |  | 2002-02-15 | 676.64 | 0 | 676.64 | 676.64 | 0 | 676.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 320 | 320 | 0 | 319 | 1
Yireth | 2000-09-23 |  |  |  | 2002-08-30 | 1406.1941 | 0 | 1406.1941 | 1406.191 | 0 | 1406.191 | 0.003093 | 0 | 0.003093 | 0 |  | 100% | 100% | 574 | 574 | 0 | 574 | 0
Finca Tenorio II (3) | 2000-12-13 | 2002-03-08 |  |  | 2003-05-31 | 752.51 | 0 | 752.51 | 752.51 | 0 | 752.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 319 | 319 | 0 | 319 | 0
La Esperanza | 2001-03-28 | 2002-03-02 |  |  | 2002-12-15 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42 | 0
Los Ángeles | 2001-03-28 | 2002-03-02 |  |  | 2004-08-31 | 121.08 | 0 | 121.08 | 121.08 | 0 | 121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
Mata de Mora | 2001-05-09 | 2002-01-24 |  |  | 2004-11-30 | 382.48 | 0 | 382.48 | 382.48 | 0 | 382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Nísperos III (3era etapa) (4) | 2000-07-01 | 2001-07-12 |  |  | 2003-07-31 | 1059.62 | 0 | 1059.62 | 1059.62 | 0 | 1059.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 465 | 465 | 3 | 464 | 1
Los Cedros | 2003-02-27 | 2004-03-11 |  |  | 2008-04-30 | 505.99 | 0 | 505.99 | 505.99 | 0 | 505.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Los Robles | 2003-09-30 | 2004-10-28 |  |  | 2008-03-30 | 764.09 | 0 | 764.09 | 764.09 | 0 | 764.09 | 0 | 0 | 0 | 9.74 |  | 100% | 100% | 163 | 163 | 1 | 159 | 4
Orowe | 1999-12-22 | 2001-12-12 |  |  | 2004-08-31 | 557.43 | 0 | 557.43 | 557.43 | 0 | 557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 236 | 236 | 0 | 236 | 0
Loremar | 2002-03-25 | 2003-01-02 |  |  | 2005-08-14 | 548.36 | 0 | 548.36 | 548.36 | 0 | 548.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 155 | 155 | 0 | 155 | 0
La Radial | 2003-12-18 | 2005-01-07 |  |  | 2008-07-30 | 553.73 | 0 | 553.73 | 553.73 | 0 | 553.73 | 0 | 0 | 0 | 5.9758e-14 |  | 100% | 100% | 122 | 122 | 1 | 121 | 1
Reserva Juan Rafael Mora | 2004-05-13 | 2005-07-29 |  |  | 2008-09-30 | 544.36 | 0 | 544.36 | 544.36 | 0 | 544.36 | 0 | 0 | 0 | -1.1546e-14 |  | 100% | 100% | 109 | 109 | 0 | 109 | 0
Los Dragones (Robles II) | 2004-07-22 | 2005-07-29 |  |  | 2008-05-30 | 309.25 | 0 | 309.25 | 309.25 | 0 | 309.25 | 0 | 0 | 0 | 38.66 |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 56 | 8
Finca San Juan (Prefactibilidad para 105 viviendas) | 2006-11-30 |  |  |  | N/A | 498.7 | 0 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 0 | 498.7 | 0 |  | 0% | 0% | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
Finca San Juan III Etapa (Prefactibilidad) (BC) | 2009-10-05 |  |  |  |  | 0 | 733.56 | 733.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.56 | 733.56 | 0 |  | 0% | 100% | 0 | 357 | N/A | N/A | 0
Villa Flor (casos individuales) | 2007-05-16 | N/A |  |  | N/A | 152.34 | 0 | 152.34 | 152.34 | 0 | 152.34 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
La Radial II | 22-10-08. 06-05-10 | 2010-03-15 | N/A | 31/07/2010. Ac. 8 S. 25-10 del 05-04-10 | 31/07/2010. Ac. 8 S. 25-10 del 05-04-10 | 1465.26 | 0 | 1465.26 | 1465.26 | 0 | 1465.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 141 | 141 | 0 | 141 | 0
Manuel de Jesús Jiménez (casos individuales) | 2008-10-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 281.97 | 0 | 281.97 | 281.97 | 0 | 281.97 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 81% | 100% | 33 | 34 | 0 | 33 | 0
La Mascota (casos individuales) | 10-03-08 y 19-05-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 94% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Palo Campano (Casos individuales) | 2008-05-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 53% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Verolís - Barranca (BC) (con reserva BC) | 09-06-08, 06-10-08, 08-07-09 | 2010-02-11 |  | 03-03-2019 para la formalizacion y entrega de las viviendas, según ac. 7/58-2018 del 08-10-2018. | 03-03-2019 para la formalizacion y entrega de las viviendas y 03-06-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 7/58-2018 del 08-10-2018. | 644.67 | 173.85 | 818.52 | 644.67 | 173.85 | 818.52 | 0 | 0 | 0 | 6.0396e-14 |  | 100% | 100% | 67 | 67 | 0 | 67 | 0
La Franja (Casos Individuales) | 18-02-09, 13-05-09, 29-07-09 | 2009-11-18 | N/A | N/A | N/A | 725.44 | 0 | 725.44 | 725.44 | 0 | 725.44 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 96% | 100% | 52 | 52 | 0 | 52 | 0
Villa Paola | 23-02-09. 11-01-10. 19-04-10 | 2010-10-19 |  |  |  | 3655.52 | 0 | 3655.52 | 3436.68 | 0 | 3436.68 | 218.84 | 0 | 218.84 | 8.3489e-14 |  | 100% | 100% | 240 | 240 | 0 | 240 | 0
Palmira III (Casos individuales) Retención | 2009-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 327.84 | 0 | 327.84 | 327.84 | 0 | 327.84 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Pacuarito (llave en mano) | 13-07-09, 16-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.69 | 0 | 26.69 | 26.69 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Valle Dorado (Casos individuales) (Retención) | 2009-07-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1577.76 | 0 | 1577.76 | 1577.76 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 148 | 148 | 0 | 148 | 0
Carlota Virginia (llave en mano) | 16-11-09, 20-11-09. 20-01-10. 10-03-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 694.41 | 0 | 694.41 | 694.41 | 0 | 694.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
Vistas del Monte | 23-11-09, 28-02-11 28-03-11 | 2011-04-21 |  |  |  | 428.08 | 0 | 428.08 | 425.53 | 0 | 425.53 | 2.55 | 0 | 2.55 | 106.06 |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 5 | 24 | 8
Las Bellotas (casos individuales) | 2010-12-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.8 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 87% | 7 | 7 | 1 | 6 | 1
Juan Rafael Mora | 14-02-11 18-04-11 20-02-12 08-10-12 04-02-13 | 2012-08-11 | No aplica según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 30-01-20 para concluir formalización y entrega de viviendas y 28-02-20 para cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 30-01-20 para concluir formalización y entrega de viviendas y 28-02-20 para cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 2760.445 | 0 | 2760.445 | 2661.3 | 0 | 2661.3 | 99.145 | 0 | 99.145 | 2038.49 |  | 100% | 100% | 328 | 328 | 21 | 111 | 217
Nueva Jerusalén | 31/10/2011 28-10-13 | 2013-03-28 |  |  |  | 835.05 | 0 | 835.05 | 742.56 | 0 | 742.56 | 92.49 | 0 | 92.49 | 725.41 |  | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 0 | 56
La Guararí (sólo BC) | 13/08/2012 derogado. 18-07-16 prefactibilidad. 02-10-17 financiamiento. 04-12-17 Corrección. 09-11-20 | 05-03-2020 Liquidacion técnica y financiera del proyecto | 28-03-2020 para la finalización de las obras, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020 |  | 28-03-2020 para la finalización de las obras y 28-06-2020 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020. xx-xx-xxxx. tres meses, el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto de Bono Colectivo La Guararí, exclusivamente para la entidad autorizada, para la ejecución del cierre técnico y financiero, a partir de la firma del nuevo contrato de administración, según ac 6/62-2020 DEL 10-08-2020 ( firmado el 06-07-2021 ). Hasta el 15 de mayo de 2020, para la finalización de la fase constructiva del proyecto. 04-10-2021 - Noventa días naturales, a partir de la firma del nuevo contrato entre el BANHVI y la Entidad Autorizada, para la liquidación técnica y financiera del proyecto, así como el reajuste de precios, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020 ( firmado el 06-07-2021 ). | 0 | 1180.73 | 1180.73 | 0 | 1022.8419 | 1022.8419 | 0 | 157.8881 | 157.8881 | N/A |  | 93.21% | 100% | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
Nuevo Milenio (casos individuales con retención y giro contra avance de obras) | 11/11/2013 23-11-15 21-12-15 20-02-17 | 2017-05-04 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 793.4817 | 0 | 793.4817 | 770.12 | 0 | 770.12 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 18% | 0% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Hojancha | 17/12/2015 08-09-16 22-09-16 25-05-17 15-01-18 22-04-19 14-06-21 19-08-2021 07-04-2022 | 2019-08-21 | 06 de junio de 2019, para la finalización de las obras, según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-10-2019 Un mes para la ejecución de la obras aprobadas mediante el acuerdo N°4 de la sesión 30-2019 del 22/04/2019, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019). Hasta el 18 de enero de 2022, para la finalización de obras pendientes, continuando con el proceso de cobro de multas. según ac 5/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 19-02-2022) | 06 de diciembre de 2019, para la formalización de las operaciones de Bono Familiar de Vivienda (corresponde a los seis meses originales aprobados) según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-03-2020 Seis meeses (incluyendo el mmes anterior), para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, a partie de la firma de la adenda al constrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019). Hasta el 02 de mayo de 2022, para la formalización de las operaciones de bono. Hasta el 01 de agosto de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. según ac 5/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 19-02-2022). | 06 de junio de 2019, para la finalización de las obras, 06 de diciembre de 2019, para la formalización de las operaciones de Bono Familiar de Vivienda (corresponde a los seis meses originales aprobados) y 06 de marzo de 2020, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-10-2019 Un mes para la ejecución de la obras aprobadas mediante el acuerdo N°4 de la sesión 30-2019 del 22/04/2019, 11-04-2020 Siete meeses (incluyendo el mmes anterior), para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas y 11-07-2020 Diez meses (incluyendo los siete meses anteriores), para ña entrega del cierre técnico y financiero del proyecto a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019). 30-12-2021, Seis meses, para formalizar los casos, 30-03-2022- Tres meses, para el cierre técnico financiero del proyecto, según ac 13/44-2021 del 14-06-2021 (firmado el 30-06-2021). Hasta el 18 de enero de 2022, para la finalización de obras pendientes, continuando con el proceso de cobro de multas. Estas obras consisten principalmente en barandas sobre los muros ya construidos. Hasta el 02 de mayo de 2022, para la formalización de las operaciones de bono. Hasta el 01 de agosto de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. según ac 5/94-2021 del 20-12-2021 (firmado el 09-02-2022). Hasta el 15 de mayo de 2022, para finalizar las obras pendientes y continuar con el proceso de cobro de multas Estas obras consisten principalmente en barandas sobre los muros ya construidos, Hasta el 15 de noviembre de 2022, para la formalización de las operaciones de bono, Hasta el 15 de febrero de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 3/32-2022 del 28-04-2022 (firmado el 03-06-2022). | 1649.9815 | 0 | 1649.9815 | 1320.27 | 0 | 1320.27 | 329.7115 | 0 | 329.7115 | 1320.27 |  | 89.7% | 100% | 78 | 78 | 0 | 0 | 78
Los Lirios (S-002 con retención) | 2017-10-02 | 2018-06-20 | 28-02-19 para la entrega y recepción de las obras según ac, 8/42-2018 del 13-08-18. |  | 28-02-19 para la entrega y recepción de las obras y 30-05-19 para el cierre financiero, según ac, 8/42-2018 del 13-08-18. | 348.57 | 0 | 348.57 | 348.57 | 0 | 348.57 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Parque Corina Rodríguez ( BC) | 2/10/2017 23/12/2020 15/02/2021 19-08-2021 | 2023-02-10 |  |  |  | 0 | 956.3593 | 956.3593 | 0 | 382.119 | 382.119 | 0 | 574.2403 | 574.2403 | N/A |  | 27.88% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
PROYECTO TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI TALAMANCA/INVU/DARQCO SRL | 2018-02-26 |  |  |  |  | 407.63 | 0 | 407.63 | 407.63 | 0 | 407.63 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 0% | 0% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Parque Acosta Activa (BC) | 18/02/2019 (Prefactibilidad) 04-03-2019 12-04-21 19-08-2021 08-08-2022 |  |  |  |  | 0 | 758.0081 | 758.0081 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 754.7281 | 754.7281 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 20209 | 0 | 0 | 0
Subtotal Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | [5 empty] | 26551.7623 | 3802.5074 | 30354.2697 | 25286.961 | 1582.0909 | 26869.0519 | 1241.4396 | 2220.4165 | 3461.8561 | 4238.63 |  |  |  | 5060 | 28822 | 32 | 4604 | 456
Banco Popular
Boulevard del Sol (Llave en mano) | 27-08-08 03-11-08 08-12-08 23-02-09 23-03-09 30-03-09 06-05-09 20-07-09 07-09-09 16-09-09 05-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1618.51 | 0 | 1618.51 | 1618.51 | 0 | 1618.51 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 176 | 176 | 0 | 176 | 0
Boulevard del Sol II (Llave en mano) | 29-11-10 20-12-10 14-03-11 12-04-11 23-05-11 27-06-11 08-08-11 05-09-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022.09 | 0 | 2022.09 | 2022.08 | 0 | 2022.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | N/A |  | 100% | 100% | 171 | 171 | 0 | 171 | 0
Boulevard del Sol III (Llave en mano) | 04-02-13 16-09-13 07-10-13 19-12-13 21-04-14 20-11-14 04-05-15 20-07-15 12-11-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1964.85 | 0 | 1964.85 | 1964.85 | 0 | 1964.85 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
Flowers of Palermo (llave en mano) | 19-10-09 20-11-09 14-12-09 15-02-10 10-03-10 21-04-10 03-05-10 7-05-10 05-07-10 05-08-10 13-09-10 04-10-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1669.8 | 0 | 1669.8 | 1669.8 | 0 | 1669.8 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 151 | 151 | 0 | 151 | 0
El Encanto (Casos individuales con retención) | 05-08-10 06-02-12 | 2011-02-17 |  |  |  | 1198.66 | 0 | 1198.66 | 1198.66 | 0 | 1198.66 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 88% | 118 | 118 | 0 | 118 | 0
Las Bellotas (llave en mano) | 2010-10-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120.41 | 0 | 120.41 | 120.41 | 0 | 120.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Esfuerzo (Casos individuales con retención) | 12-11-12 26-11-12 22-07-13 14-10-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1147.97 | 0 | 1147.97 | 1147.97 | 0 | 1147.97 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Calle La Trocha (Casos individuales con retención) | 2013-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77 | 0 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Boulevard del Sol III. S-002- con retención y presupuesto 2014 asignado. | 23-03-15 04-04-16 | 2016-04-07 | N/A | N/A | N/A | 745.68 | 0 | 745.68 | 745.68 | 0 | 745.68 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 54 | 49 | 0 | 54 | 0
Las Rosas de Pocosol. S-002- con retención. | 2016-10-31 | 2018-02-06 |  |  |  | 816.83 | 0 | 816.83 | 816.83 | 0 | 816.83 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Cuatro Cruces de Chumico. S-002 con retención. | 2016-12-21 |  |  |  |  | 376.36 | 0 | 376.36 | 376.36 | 0 | 376.36 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Las Rosas de Pocosol II Etapa. S-002- con retención. | 2017-02-16 | 2017-11-27 |  |  |  | 297.68 | 0 | 297.68 | 297.68 | 0 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 95.94% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Las Rosas de Pocosol III Etapa. S-002- con retención. | 2017-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  | 607.8721 | 0 | 607.8721 | 607.8721 | 0 | 607.8721 | 4.1e-05 | 0 | 4.1e-05 | N/A |  | 100% | 95.1% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Las Rosas de Pocosol IV Etapa. S-002- con retención. | 2018-09-03 | 2019-12-17 |  |  |  | 373.23 | 0 | 373.23 | 373.23 | 0 | 373.23 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 97.2% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Las Rosas de Pocosol V Etapa. S-002- con retención. | 2018-12-03 | 2020-01-05 |  |  |  | 270.59 | 0 | 270.59 | 270.59 | 0 | 270.59 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Las Rosas de Pocosol II Etapa. S-002- con retención. Año 2020 | 21/9/2020 19-08-2021 | 2021-12-25 |  |  |  | 727.66 | 0 | 727.66 | 727.66 | 0 | 727.66 | 1.606e-05 | 0 | 1.606e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Bonos Territorio indígena La Casona | 2022-03-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 782.8893 | 0 | 782.8893 | 751.0475 | 0 | 751.0475 | 31.8418 | 0 | 31.8418 | N/A |  | 100% | 0% | 49 | 49 | 2 | 47 | 2
Subtotal Banco Popular | [5 empty] | 14830.8514 | 0 | 14830.8514 | 14798.9995 | 0 | 14798.9995 | 31.8518 | 0 | 31.8518 | 0 |  |  |  | 1137 | 1132 | 2 | 1135 | 2
Banco PROMÉRICA S.A.
El Renacimiento | 2001-12-19 | 2002-12-19 |  |  |  | 411.73 | 0 | 411.73 | 411.73 | 0 | 411.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 151 | 151 | 0 | 151 | 0
Cielo Azul (El Fortín) | 2003-03-14 | 2003-09-21 |  |  | 2008-06-30 | 414.69 | 0 | 414.69 | 381.16 | 0 | 381.16 | 33.53 | 0 | 33.53 | 6.86 |  | 100% | 96% | 109 | 109 | 0 | 107 | 2
El Robledal (CLYC) | 2003-09-16 | N/A |  |  | N/A | 203.28 | 0 | 203.28 | 203.28 | 0 | 203.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
Esparsol II | 11-12-01 y 13-05-04 | N/A |  |  | N/A | 362.75 | 0 | 362.75 | 362.75 | 0 | 362.75 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 107 | 107 | 0 | 107 | 0
Paquera (Bº Mojica) (CLYC) | 2003-10-08 | N/A |  |  | N/A | 322.18 | 0 | 322.18 | 322.18 | 0 | 322.18 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 95 | 95 | 0 | 93 | 2
Bella Vista | 2002-04-17 | 2002-12-31 |  |  | 2008-06-30 | 457.92 | 0 | 457.92 | 300.99 | 0 | 300.99 | 156.93 | 0 | 156.93 | 61.82 |  | 90% | 60% | 141 | 141 | 0 | 75 | 66
Los Cipreses | 2003-12-15 | 2004-07-13 |  |  | 2007-12-30 | 53.89 | 0 | 53.89 | 53.89 | 0 | 53.89 | 0 | 0 | 0 | 8.66 |  | 100% | 0% | 112 | 112 | 1 | 92 | 20
El Orgullo | 2003-11-03 | 2004-08-04 |  |  | 2006-02-28 | 373.42 | 0 | 373.42 | 373.42 | 0 | 373.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
La Pista (CLYC) | 2004-02-12 | N/A |  |  | N/A | 218.41 | 0 | 218.41 | 218.41 | 0 | 218.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 56 | 56 | 1 | 54 | 2
Palmira (CLYC) | 2004-02-24 | N/A |  |  | N/A | 71.25 | 0 | 71.25 | 71.25 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Ana Paula | 2004-05-17 | 2005-06-30 |  |  | 2008-06-30 | 601.14 | 0 | 601.14 | 601.14 | 0 | 601.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 124 | 124 | 0 | 124 | 0
Valle Dorado | 2004-09-23 | 2005-10-08 |  |  | 2008-06-30 | 772.36 | 0 | 772.36 | 766.67 | 0 | 766.67 | 5.69 | 0 | 5.69 | 9.98 |  | 100% | 100% | 158 | 158 | 1 | 156 | 2
Los Pioneros | 16/12/2004 28-02-11 | 2006-02-04 |  |  | 2008-06-30 | 636.69 | 0 | 636.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 30.64 | 0 | 30.64 | 24.63 |  | 100% | 100% | 117 | 117 | 0 | 111 | 6
Vista Hermosa | 10/3/2005 07/02/2022 | 2006-08-05 |  |  | 2007-12-31 | 3248.27 | 0 | 3248.27 | 3240.083 | 0 | 3240.083 | 8.187 | 0 | 8.187 | 310.661 |  | 100% | 100% | 477 | 477 | 27 | 443 | 34
El Golfo | 30-01-06. 26-04-10 | 2006-12-20 |  |  | 2007-12-31 | 428.58 | 0 | 428.58 | 428.58 | 0 | 428.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 99.58% | 59 | 59 | 0 | 59 | 0
Doña Lorena (CLYC) | 2005-03-31 | N/A |  |  | N/A | 188.7503 | 0 | 188.7503 | 188.7503 | 0 | 188.7503 | -4.3e-05 | 0 | -4.3e-05 | N/A |  | 100% | 78.58% | 52 | 52 | 1 | 43 | 9
Los Reformadores | 2006-01-30 | 2007-02-20 |  |  | 2008-06-30 | 1517.236 | 0 | 1517.236 | 1515.18 | 0 | 1515.18 | 2.056 | 0 | 2.056 | 23.43 |  | 100% | 99.54% | 221 | 221 | 1 | 217 | 4
Matabuey (Llave en mano) | 2007-10-03 | N/A |  |  | N/A | 138.27 | 0 | 138.27 | 138.27 | 0 | 138.27 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 99.54% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Matabuey II (Llave en mano) | 18/02/2008 y 03-03-08 | N/A |  |  | N/A | 190.71 | 0 | 190.71 | 190.71 | 0 | 190.71 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Nambí (llave en mano) | 2009-03-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Don Carlos (llave en mano) | 2010-04-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 216.46 | 0 | 216.46 | 216.46 | 0 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Las Bromelias (Llave en mano) | 2010-05-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 72.87 | 0 | 72.87 | 72.87 | 0 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Don Nicolás. Casos individuales con retención. Todo con recursos Cinchona | 2010-05-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 534.35 | 0 | 534.35 | 534.35 | 0 | 534.35 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Calle El Tajo (Efraín Cordero). Casos individuales con retención. Todo con recursos Cinchona | 2011-03-28 | 2011-10-05 |  |  |  | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Los Geranios. Casos individuales con retención. | 28-03-11 28-03-11 23-05-11 |  |  |  |  | 77.14 | 0 | 77.14 | 73.14 | 0 | 73.14 | 4 | 0 | 4 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Tres casos de Cariari. Casos individuales con retención. | 2011-05-23 |  |  |  |  | 35.39 | 0 | 35.39 | 35.39 | 0 | 35.39 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
La Pradera II (llave en mano) | 29-08-11 05-09-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 589.81 | 0 | 589.81 | 589.81 | 0 | 589.81 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
Subtotal Banco PROMÉRICA S.A. | [5 empty] | 12450.5263 | 0 | 12450.5263 | 12209.4933 | 0 | 12209.4933 | 241.033 | 0 | 241.033 | 446.041 |  |  |  | 2326 | 2326 | 32 | 2179 | 147
Coopenae R.L.
Pueblo Real (CLYC) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 65.8 | 0 | 65.8 | 65.8 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
Los Olivos (CLYC) | 2004-07-15 | N/A |  |  | N/A | 243.59 | 0 | 243.59 | 243.59 | 0 | 243.59 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
Don Omar | 2004-09-13 | 2005-10-27 |  |  | 2006-10-27 | 628.19 | 0 | 628.19 | 628.19 | 0 | 628.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 122 | 122 | 0 | 122 | 0
La Esperanza (CLYC) | 2004-10-14 | 2007-06-22 |  |  | 2008-01-14 | 281.41 | 0 | 281.41 | 281.41 | 0 | 281.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 98% | 52 | 52 | 1 | 51 | 1
San Juan Grande (CLYC) | 2004-10-14 | 2007-12-20 |  |  | 2008-01-14 | 164.57 | 0 | 164.57 | 164.57 | 0 | 164.57 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
Boruca | 1205-05 20-10-06 06-02-08 09-07-08 26-03-12 | 2006-07-07 |  |  | 2008-03-31 | 744.48 | 0 | 744.48 | 744.48 | 0 | 744.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | 111 | 111 | 0 | 111 | 0
El Puente (Llave en mano) | 2008-11-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.42 | 0 | 54.42 | 54.42 | 0 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Ramasal (Llave en mano). Parte Cinchona | 20-05-09. 24-08-09. 04-11-09. 20-11-09. 04-12-09. 15-02-10. 22-03-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 333.01 | 0 | 333.01 | 333.01 | 0 | 333.01 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
San Pablo de Turrubares (Llave en mano) | 11-12-09. 10-02-10 14-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.93 | 0 | 75.93 | 75.93 | 0 | 75.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Barbudal (llave en mano) | 2009-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.38 | 0 | 100.38 | 100.38 | 0 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
El Señor del Triunfo (casos individuales) | 05-04-10. 21-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.24 | 0 | 44.24 | 44.24 | 0 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Nuevo Pital (llave en mano) | 2011-06-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.59 | 0 | 89.59 | 89.59 | 0 | 89.59 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
MCKENZIE (casos individuales con retención) | 20-12-12 11-02-13 11-08-14 |  |  |  |  | 820.8714 | 0 | 820.8714 | 820.8714 | 0 | 820.8714 | 4.152e-05 | 0 | 4.152e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
El Huerto (Vivienda Existente) | 2014-11-03 |  |  |  |  | 96.92 | 0 | 96.92 | 96.92 | 0 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Florida Verde. S-002- con retención. Compromisos 2014. Disponibilidad Impuesto Solidario. Tramitado originalmente a COOPEASERRÍ. | 2015-07-27 |  | 24-07-16 según ac. 22/43-16 del 20-06-16 |  | 24-08-16 según ac. 22/43-16 del 20-06-16 | 256.47 | 0 | 256.47 | 256.47 | 0 | 256.47 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 94% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
La Isla (presupuesto 2014 asignado). S-002 con retención. Tramitado originalmente por COOPEASERRÍ. | 2015-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.14 | 0 | 86.14 | 86.14 | 0 | 86.14 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Brisas del Chirripó (Vivienda existente) | 2015-09-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.75 | 0 | 42.75 | 42.75 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
Astúa Pirie. S-002 con retención. Disponibilidad Impuesto Solidario 2014 ¢543,28 y FODESAF 2015 ¢107,23. Tramitado originalmente por Coopeaserrí. | 19/10/2015 23/01/2020 14/12/2020 01/08/2022 | 26/3/2021 Cierre técnico y financiero |  |  | • Hasta el 30 de julio de 2021, para la culminación de las modificaciones y subsanaciones solicitadas por el AyA y el Ministerio de Salud, las cuales son parte del alcance original. Para las obras que a esa fecha no se hayan finalizado, se deberán cobrar las multas respectivas, según el contrato entre la entidad autorizada y el constructor. • Hasta el 31 de octubre de 2021, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 10/29-2021 del 19-04-21 (firmado el 28-04-2021) | 741.22 | 0 | 741.22 | 730.1343 | 0 | 730.1343 | 11.0857 | 0 | 11.0857 | N/A |  | 100% | 93.5% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Las Lomitas (Llave en Mano) | 21-12-15 02-02-16 14-03-16 23-05-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 411.98 | 0 | 411.98 | 411.98 | 0 | 411.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Génesis (Llave en Mano) | 18-01-16 11-02-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703.71 | 0 | 703.71 | 703.71 | 0 | 703.71 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Santa Elena (Llave en mano) | 2016-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149.04 | 0 | 149.04 | 149.04 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
El Rosario (Llave en Mano) | 24/08/2016 20-10-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.79 | 0 | 95.79 | 95.79 | 0 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
RESERVA INDÍGENA TALAMANCA BIBRÍ, SOMABACU | 11/07/2016 08-08-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1555.67 | 0 | 1555.67 | 1520.69 | 0 | 1520.69 | 34.98 | 0 | 34.98 | N/A |  | 100% | 0% | 133 | 133 | 133 | 130 | 3
Brisas de Tilarán. S-002- con retención. | 19/09/2016 25-09-17 08-10-18 | 2018-07-27 | 30-11-18 para la entrega de las viviendas, según ac. 6/42-2018 del 13-08-2018. |  | 30-11-18 para la entrega de las viviendas y 28-02-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 6/42-2018 del 13-08-2018. | 4268.39 | 0 | 4268.39 | 4250.7 | 0 | 4250.7 | 17.69 | 0 | 17.69 | N/A |  | 100% | 51% | 168 | 168 | 0 | 168 | 0
Brasilia (Llave en Mano) | 2016-10-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.92 | 0 | 69.92 | 69.92 | 0 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Biolley (Llave en Mano) | 10-10-16 07-11-16 17-12-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 193.6 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Turrubares-DAVIVIENDA (Llave en Mano) | 2016-11-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126.41 | 0 | 126.41 | 126.41 | 0 | 126.41 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Las Vueltas-Potrero Grande (Llave en Mano) | 01/12/2016 04/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 146.49 | 0 | 146.49 | 146.49 | 0 | 146.49 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Renacer de Pavones (S-002 con retención) | 12-06-17 31-07-17 | 2019-05-11 |  |  |  | 496.14 | 0 | 496.14 | 496.14 | 0 | 496.14 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Llanuras de Canaán | 4/12/2017 23/09/2019 24/02/2020 | 2020-08-06 |  |  | 22-04-2021 una prórroga de siete meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, con el fin de liquidar, formalizar y ejecutar el cierre técnico de dicho proyecto, según ac 3/70-2020 del 07-09-2020 (firmado el 22-09-2020). 22-09-2021 un plazo adicional e improrrogable de hasta el 22 de setiembre de 2021, al contrato de administración de recursos del proyecto Llanuras de Canaán, incluyendo en este plazo la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 6/38-2021 del 24-05-2021 (firmado el 08-06-2021). Hasta el 22 de enero de 2022, para la entrega de las viviendas, así como para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Hasta el 22 de abril de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 8/87-2021 del 22-11-2021 (firmado el 22-12-2021). Hasta el 22 de julio de 2022, para la conclusión de las formalizaciones.Hasta el 22 de octubre de 2022, para la liberación de garantías.Hasta el 22 de diciembre de 2022, para concluir los tramites de recepción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Hasta el 23 de febrero de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 6/33-2022 del 02-05-2022 (firmado el 18-05-2022) | 3328.2654 | 0 | 3328.2654 | 3286.51 | 0 | 3286.51 | 41.7554 | 0 | 41.7554 | 287.3764 |  | 95.68% | 100% | 174 | 174 | 9 | 155 | 19
BONOS RESERVA INDÍGENA GUAYMÍ (LA CASONA), COOPENAE, SOMABACU | 05-03-2018 13-08-2018 |  |  |  |  | 1217 | 0 | 1217 | 1193.63 | 0 | 1193.63 | 23.37 | 0 | 23.37 | N/A |  | 100% | 0% | 103 | 103 | 0 | 101 | 2
Pepillo (Llave en Mano) | 04/05/2018 05-07-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.38 | 0 | 110.38 | 110.38 | 0 | 110.38 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Campo Claro (S-002 con retención) | 2018-05-04 | 2020-01-16 |  |  | 31-08-2020, para liquidar los recursos pendientes de giro, devolver la garantía y entregar el cierre técnico y financiero, según ac 8/21-2020 del 16-03-2020. | 2449.41 | 0 | 2449.41 | 2449.41 | 0 | 2449.41 | 1.821e-05 | 0 | 1.821e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 92 | 92 | 0 | 92 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA CABÉCAR CHIRRIPO, COOPENAE, SOMABACU | 27/08/2018 04/02/2019 |  |  |  |  | 766.3 | 0 | 766.3 | 754.62 | 0 | 754.62 | 11.68 | 0 | 11.68 | N/A |  | 100% | 0% | 65 | 65 | 1 | 64 | 1
La Esmeralda | 26/11/2018 05/08/2019 11/11/2019 | 2020-03-14 | 11-11-2019 Dos meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras faltantes, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 11-05-2020 Ocho meses (incluyendo los dos meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la formalización y entrega de las viviendas, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 11-11-2019 Dos meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras faltantes, 11-05-2020 Ocho meses (incluyendo los dos meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la formalización y entrega de las viviendas, 11-08-2020 Once meses (incluyendo los ocho meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 240.71 | 0 | 240.71 | 240.71 | 0 | 240.71 | 3.174e-05 | 0 | 3.174e-05 | -0.002 |  | 95.56% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Valladolid (S-002 con retención) | 8/4/2019 13-05-2019 12-04-21 19-08-2021 | 2021-01-29 |  |  | Hasta el 12 de abril de 2021, para la ejecución de las obras del proyecto y Hasta el 12 de julio de 2021, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 10/15-2021 del 22-02-2021 (adenda firmada el 26-02-2021). 1° de noviembre de 2021, cinco meses al plazo del contrato de administración de recursos, para realizar la devolución de las garantías y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto. La ampliación del plazo no aplica para la construcción de las obras, cuyo plazo venció el 12 de abril del 2021 y deben aplicarse el cobro de multas establecidas en los contratos, hasta la finalización y entrega de obras, seguín ac 9/42-2021 del 07-06-2021 del 15-06-2021 (firmado el 28-06-2021). 15 de mayo de 2022 para la liberación de garantías; y hasta el 15 de agosto de 2022 para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, seguín ac 3/20-2022 del 14-03-2022 (firmado el firmado el 15-06-2022). | 1702.7917 | 0 | 1702.7917 | 1687.9342 | 0 | 1687.9342 | 14.8575 | 0 | 14.8575 | N/A |  | 100% | 98.59% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Costa Verde (S-002 con retención) | 10/6/2019 19/08/2021 | 2021-06-02 |  |  | • Hasta el 31 de agosto de 2021, para la finalización del proceso constructivo. Esta ampliación no implica la exoneración del cobro de multas a la empresa por el retraso de las obras., • Hasta el 24 de enero de 2022, para finalizar formalizaciones. • Hasta el 30 de octubre de 2021, para la devolución de garantías y para el cierre técnico y financiero del proyecto por parte de la entidad autorizada, , seguín ac 7/48-2021 del 28-06-2021 (firmado el 21-07-2021). 24 de abril de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, seguín ac 6/22-2022 del 21-03-2022 (firmado el 07-04-2022) | 1584.5078 | 0 | 1584.5078 | 1555.913 | 0 | 1555.913 | 28.5948 | 0 | 28.5948 | N/A |  | 100% | 64.07% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Buena Vista (Llave en Mano) | 24/6/2019 16/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.03 | 0 | 471.03 | 471.03 | 0 | 471.03 | -9.395e-06 | 0 | -9.395e-06 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Las Palmas (S-002 con retención) | 19/12/2019 09/03/2020 19/08/2021 24/01/2022 | 2022-03-19 | Hasta el 15 de marzo de 2022, sin el cobro de multas; plazo definido por el Departamento Técnico por atrasos que no son imputables al constructor, Hasta el 31 de marzo de 2022, para la finalización de las obras, según el cronograma de obras presentado y avalado por la entidad autorizada, quien deberá realizar el respectivo cálculo de multas, según el contrato de construcción y las fechas definidas en dicho cronograma, según ac. 2/06-2022 del 24-01-2021 (firmado el 15-02-2022). Hasta el 14 de mayo de 2022, con el cobro de multas según el contrato, para la construcción de las 12 viviendas restantes, Hasta el 14 de agosto de 2022, para la construcción de las obras pendientes de infraestructura y la liberación de saldos de retenciones del 5%, Hasta el 14 de noviembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac. 5/35-2022 del 05-05-2022 (firmado el 18-05-2022) |  | Hasta el 15 de marzo de 2022, sin el cobro de multas; plazo definido por el Departamento Técnico por atrasos que no son imputables al constructor, Hasta el 31 de marzo de 2022, para la finalización de las obras, según el cronograma de obras presentado y avalado por la entidad autorizada, quien deberá realizar el respectivo cálculo de multas, según el contrato de construcción y las fechas definidas en dicho cronograma,Hasta el 30 de junio de 2022, para la liberación de garantías, Hasta el 31 de agosto de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero. según ac. 2/06-2022 del 24-01-2021 (firmado el 15-02-2022). Hasta el 14 de mayo de 2022, con el cobro de multas según el contrato, para la construcción de las 12 viviendas restantes, Hasta el 14 de agosto de 2022, para la construcción de las obras pendientes de infraestructura y la liberación de saldos de retenciones del 5%, Hasta el 14 de noviembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac. 5/35-2022 del 05-05-2022 (firmado el 18-05-2022) | 4828.4456 | 0 | 4828.4456 | 4465.1178 | 0 | 4465.1178 | 363.3277 | 0 | 363.3277 | N/A |  | 100% | 96.26% | 191 | 191 | 0 | 191 | 0
Bonos Territorio indigena Bribrí de Talamanca- Aditica Somabacu | 17-02-2020 12-07-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 510.95 | 0 | 510.95 | 495.76 | 0 | 495.76 | 15.19 | 0 | 15.19 | N/A |  | 100% | 0% | 36 | 36 | 0 | 35 | 1
El Colono | 2020-03-16 | 2022-01-02 |  | Hasta el 31 de enero de 2022, para la formalización de las operaciones, según ac 9/01-2022 del 06-01-2022 (firmado el 17-01-2022) | Hasta el 31 de enero de 2022, para la formalización de las operaciones,Hasta el 23 de abril de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 9/01-2022 del 06-01-2022 (firmado el 17-01-2022) | 612.23 | 0 | 612.23 | 576.91 | 0 | 576.91 | 35.32 | 0 | 35.32 | 576.91 |  | 62.53% | 93.23% | 25 | 25 | 0 | 0 | 25
Gran Sol II | 19-3-2020 02-04-2020 01-02-2021 02-05-2022 | 2021-09-14 |  | Hasta el 07 de diciembre de 2021, para la formalización de las operaciones, según ac 4/83-2021 del 08-11-2021 (firmado el 22-11-2021). 07 de abril de 2022, para la formalización de las operaciones, según ac 2/14-2022 del 21-02-2022 (firmado el 07-04-2022). | Hasta el 07 de diciembre de 2021, para la formalización de las operaciones y Hasta el 07 de marzo de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 4/83-2021 del 08-11-2021 (firmado el 22-11-2021). 07 de abril de 2022, para la formalización de las operaciones, 07 de julio de 2022, para la entrega de la retención por garantía al constructor y 07 de setiembre de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 2/14-2022 del 21-02-2022 (firmado el 07-04-2022). | 1012.5145 | 0 | 1012.5145 | 986.02 | 0 | 986.02 | 26.4945 | 0 | 26.4945 | 986.02 |  | 69.52% | 64.91% | 39 | 25 | 0 | 0 | 39
Las Trojas | 23/11/2020 03/12/2020 19/08/2021 12/04/2022 04/05/2022 | 2022-11-07 |  |  | a) Plazo de obra constructiva en 78 días naturales, o 2,6 meses, finalizando el 27 de abril del 2022. Según lo propuesto por la Administración, se avala la ampliación de plazo sin el cobro de multas hasta el 13 de abril del 2022, puesto que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la Empresa Constructora. Cualquier otro plazo adicional que requiera la empresa para finalizar las obras constructivas, deberá ser con el respectivo cobro de multas establecido en el Contrato de Obra Determinada. La ampliación de plazo, según el cronograma enviado por la Entidad Autorizada, indica la finalización de obras hasta el 27 de abril del 2022. Sin embargo, se considera que en este plazo sí existe responsabilidad imputable a la Empresa Constructora por los retrasos; lo anterior, según se especifica en el informe. b) Plazo de tres meses para el trámite ante instituciones y ejecución de obras de desfogue de PTAR y media tensión, finalizando el 13 de julio 2022., según ac 5/10-2022 del 07-02-2022 (firmado el 25-02-2022) | 3058.8311 | 0 | 3058.8311 | 2671.46 | 0 | 2671.46 | 387.3711 | 0 | 387.3711 | 2671.46 |  | 90.94% | 100% | 84 | 84 | 0 | 0 | 84
3x1 (3 Casos individuales) | 3/12/2020 15/02/2021 |  |  |  |  | 81.5155 | 0 | 81.5155 | 81.5155 | 0 | 81.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
Bonos Territorio indígena Cabécar (Tayní VI) | 22-12-2020 12-07-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450.1563 | 0 | 450.1563 | 384.0969 | 0 | 384.0969 | 66.0594 | 0 | 66.0594 | N/A |  | 100% | 0% | 34 | 34 | 2 | 29 | 5
San José de Upala (Llave en Mano) | 23/12/2020 31/05/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 576.67 | 0 | 576.67 | 576.67 | 0 | 576.67 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Bonos Territorio indígena Salitre | 14/6/2021 25/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 407.5472 | 0 | 407.5472 | 362.6221 | 0 | 362.6221 | 44.9251 | 0 | 44.9251 | N/A |  | 100% | 0% | 27 | 27 | 3 | 24 | 3
Bonos Territorio indígena Guaymi | 14/6/2021 25/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 406.4906 | 0 | 406.4906 | 406.4906 | 0 | 406.4906 | 4.057e-05 | 0 | 4.057e-05 | N/A |  | 100% | 0% | 27 | 27 | 27 | 0 | 27
Bonos Territorio indígena Conte Burica | 2021-10-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 494.0143 | 0 | 494.0143 | 448.6565 | 0 | 448.6565 | 45.3577 | 0 | 45.3577 | N/A |  | 100% | 0% | 32 | 32 | 3 | 29 | 3
Viila Verde | 28/3/2022 08/08/2022 |  |  |  |  | 1694.7697 | 0 | 1694.7697 | 0 | 0 | 0 | 1694.7697 | 0 | 1694.7697 | N/A |  | 100% | 0% | 70 | 70 | 0 | 0 | 70
Subtotal Coopenae R.L. | [5 empty] | 39091.6512 | 0 | 39091.6512 | 36228.8223 | 0 | 36228.8223 | 2862.8289 | 0 | 2862.8289 | 4521.7644 |  |  |  | 2266 | 2252 | 202 | 1977 | 289
Coopealianza R.L.
El Huerto (CLYC) | 19-04-04 y 17-05-05 | N/A |  |  | N/A | 395.0796 | 0 | 395.0796 | 395.0796 | 0 | 395.0796 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
El Cacao (Llave en mano) | 2007-10-03 | N/A |  |  | N/A | 101.91 | 0 | 101.91 | 101.91 | 0 | 101.91 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
El Cacao II (Llave en mano) | 13-02-08 y 17-03-08 | N/A |  |  | N/A | 138.72 | 0 | 138.72 | 138.72 | 0 | 138.72 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 19 | 1
Brunka (Llave en mano) | 13-08-08 y 03-12-08 | N/A |  |  | N/A | 56.5 | 0 | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Las Bromelias (Llave en mano) | 2008-08-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.89 | 0 | 60.89 | 60.89 | 0 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Villa Lorena (Llave en mano) | 2008-12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 175.59 | 0 | 175.59 | 175.59 | 0 | 175.59 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Los Reyes (llave en mano) | 26-01-09, 23-02-09, 10-06-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.59 | 0 | 46.59 | 46.59 | 0 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Socorro de Brunka (casos individuales) | 2009-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131.99 | 0 | 131.99 | 131.99 | 0 | 131.99 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Villa Lorena (casos individuales). Parte Cinchona | 2009-08-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 651.16 | 0 | 651.16 | 651.16 | 0 | 651.16 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
Flowers of Palermo (llave en mano) | 19-08-09. 24-08-09. 07-09-09. 09-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 237.72 | 0 | 237.72 | 237.72 | 0 | 237.72 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Potrero Grande (llave en mano) | 19-10-09 22-08-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180.73 | 0 | 180.73 | 180.73 | 0 | 180.73 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Barrigones (casos individuales) Retención. | 2009-11-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 220.91 | 0 | 220.91 | 220.91 | 0 | 220.91 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
San Luis (llave en mano) | 2010-01-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.92 | 0 | 56.92 | 56.92 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
San Antonio (llave en mano) | 2010-03-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.42 | 0 | 59.42 | 59.42 | 0 | 59.42 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Puerto Escondido (casos individuales) Retención. | 2010-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 360.99 | 0 | 360.99 | 360.99 | 0 | 360.99 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
La Palma (casos individuales) Retención. | 2010-08-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 274.89 | 0 | 274.89 | 274.89 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
La Palma II (casos individuales) Retención. | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 441.76 | 0 | 441.76 | 441.76 | 0 | 441.76 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Nueva Alianza (casos individuales con retención) | 2011-08-29 | 2012-04-07 | N/A | N/A | N/A | 584.11 | 0 | 584.11 | 584.11 | 0 | 584.11 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Potrero Grande III (casos individuales con retención) | 2011-10-03 | 2012-03-20 | N/A | N/A | N/A | 439.95 | 0 | 439.95 | 439.95 | 0 | 439.95 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Socorro de Brunka II (casos individuales con retención) | 2012-01-30 |  | N/A | N/A | N/A | 416.62 | 0 | 416.62 | 416.62 | 0 | 416.62 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
El Tecal (casos individuales) | 2012-03-12 |  | N/A | N/A | N/A | 144.42 | 0 | 144.42 | 144.42 | 0 | 144.42 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Emmanuelle (casos individuales con retención) | 20-12-12 11-02-13 |  |  |  |  | 738.11 | 0 | 738.11 | 738.11 | 0 | 738.11 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
Santa Martha del Sur (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-06-06 | 2013-11-16 |  |  |  | 293.12 | 0 | 293.12 | 293.12 | 0 | 293.12 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Las Terrazas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-11-18 |  |  |  |  | 507.03 | 0 | 507.03 | 507.03 | 0 | 507.03 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 95% | 35 | 35 | 0 | 35 | 0
Palma Real (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-12-02 |  |  |  |  | 279.86 | 0 | 279.86 | 279.86 | 0 | 279.86 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
La Puna (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 05/05/2014 01-09-14 | 2014-11-21 |  |  |  | 289.19 | 0 | 289.19 | 289.19 | 0 | 289.19 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Los Pinos (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2014-09-08 |  |  |  |  | 739.75 | 0 | 739.75 | 739.75 | 0 | 739.75 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 53 | 53 | 0 | 53 | 0
El Cementerio (Llave en Mano) | 10-11-14 22-06-15 09-05-16 |  |  |  |  | 258.93 | 0 | 258.93 | 258.93 | 0 | 258.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Londres (Casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio). Todo Emergencia Tomas. | 2014-11-10 |  |  |  |  | 110.51 | 0 | 110.51 | 110.51 | 0 | 110.51 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Los Recuerdos (Llave en Mano) | 12/11/2015 30-11-15 |  |  |  |  | 1161.57 | 0 | 1161.57 | 1161.57 | 0 | 1161.57 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 64 | 64 | 1 | 63 | 1
La Puna II (S-002 con retención) | 2016-12-01 |  |  |  |  | 55.19 | 0 | 55.19 | 55.19 | 0 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
Juan Pablo II (S-002 con retención) | 2016-12-12 | 2017-08-21 |  |  |  | 272.87 | 0 | 272.87 | 272.87 | 0 | 272.87 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
San Pablo (Llave en Mano) | 07/05/2018 05/07/18 19-07-18 21-01-2019 |  |  |  |  | 357.6298 | 0 | 357.6298 | 357.63 | 0 | 357.63 | -0.00015927 | 0 | -0.00015927 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Kilométro 20 (S-002 con retención) | 7/5/2018 19/08/2021 | 2019-08-17 | 18-05-2020 Siete meses (incluidos los tres meses anteriores) para la ejecución de las obras, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019) | 18-12-2019 Tres meses para la formalización de las 16 operaciones pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019). 01-02-2021 Cuatro meses para la formalización de las 8 operaciones pendientes, , según Ac 2/75-2020 del 24-09-2019. 12 de enero de 2022, para la conclusión de la fase de formalización de las operaciones, según Ac 5/04-2022 del 17-01-2022 (firmado el 15-02-2022) | 18-12-2019 Tres meses para la formalización de las 16 operaciones pendientes, 18-05-2020 Siete meses (incluidos los tres meses anteriores) para la ejecución de las obras, y 18-06-2020 Diez meses (inluidos los siete meeses anteriores) para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019). 01-02-2021 Cuatro meses para la formalización de las 8 operaciones pendientes, y 01-05-2021 Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 2/75-2020 del 24-09-2019 (firmado el 01-10-2021). 15-09-2021-veinte (20) semanas a partir de la firma de la adenda al contrato entre el BANHVI y la entidad autorizada, según el siguiente detalle: •23/06/2021 Ocho semanas para la formalización de las 8 operaciones. •25/08/2021 Nueve semanas para la ejecución de las 8 viviendas. •15/09/2021 Tres semanas para la entrega del cierre técnico y financiero, según Ac 11/727-2021 del 12-04-2021 (firmado el 27-04-2021). 12 de enero de 2022, para la conclusión de la fase de formalización de las operaciones, 12 de abril de 2022, para la entrega de cierre técnico y financiero., según Ac 5/04-2022 del 17-01-2022 (firmado el 15-02-2022). 10-08-2022 una ampliación de dos meses posteriores a la firma del nuevo contrato administrativo, para finalizar los trámites pendientes y generar el cierre técnico y financiero del proyecto, según Ac 10/35-2022 del 05-05-2022 (firmado el 10-06-2022). | 1116.4807 | 0 | 1116.4807 | 1084.09 | 0 | 1084.09 | 32.3907 | 0 | 32.3907 | N/A |  | 100% | 100% | 65 | 65 | 1 | 64 | 1
BONOS PROYECTO PUNTA RIEL (S-002 con retención) | 17/9/2019 16/09/2019 09/03/2020 | 2019-07-07 | 06-11-2019 Tres meses adicionales para la formalización a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 30-05-2020 para la ejecución de las obras pendientes, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. 30-08-2020 Un mes para la ejecución de las obras pendientes, , a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/53-2020 del 13-07-2020 (firmado el 30-07-2020) | 06-02-2020 Seis meses adicionales para la construcción y entrega (incluidos los tres meses anteriores) a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 20-04-2020 para la formalización, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. | 06-11-2019 Tres meses adicionales para la formalización y 06-02-2020 Seis meses adicionales para la construcción y entrega (incluidos los tres meses anteriores) 06-05-2020 Nueve meses para la entrega del cierre técnico y financiero ( incluidos los tres y seis meses de los puntos anteriores) a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 20-04-2020 para la formalización, 30-05-2020 para la ejecución de las obras pendientes y 30-09-2020 para la entrega del cierre técnico y financiero, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. 30-08-2020 Un mes para la ejecución de las obras pendientes, y 30-11-2020 Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/53-2020 del 13-07-2020 (firmado el 30-07-2020). 22-05-2021 una prórroga de tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto de vivienda Punta de Riel, para la liquidación de saldos y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, según ac 14/05-2021 del 18-01-2021 (firmado el 22-02-2021) | 627.35 | 0 | 627.35 | 627.35 | 0 | 627.35 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 94.95% | 45 | 45 | 5 | 44 | 1
Los Almendros (S-002 con retención) | 23/12/2020 19/08/2021 | 2022-01-29 |  |  | Plazo constructivo hasta el 02 de marzo de 2022, sin el cobro de multas; dado que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la empresa constructora, Ampliación del plazo constructivo hasta el 12 de marzo de 2022. Por este plazo la entidad autorizada deberá cobrar las multas respectivas, establecidas en el contrato, Ampliación del plazo para la elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando el 12 de junio de 2022, según Ac 5/81-2021 del 01-11-2021 (firmado el 23-11-2021). Ampliar el plazo constructivo hasta el 21 de abril del 2022, para la finalización de las obras del proyecto, con el respectivo cobro de multas, puesto que se considera que hasta esa fecha el retraso es imputable a la empresa constructora. Ampliar el plazo para la devolución de las garantías hasta el 22 de julio de 2022, y la elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando como máximo el 22 de octubre de 2022, según Ac 7/22-2022 del 21-02-2022 (firmado el 07-04-2022) | 1180.2058 | 0 | 1180.2058 | 1175.2875 | 0 | 1175.2875 | 4.9183 | 0 | 4.9183 | N/A |  | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 54 | 3
Lomas del Valle (S-002 con retención) | 23/12/2020 19/08/2021 | 2022-01-29 |  |  | Plazo constructivo hasta el 09 de enero de 2022, sin el cobro de multas; dado que se considera que hasta esa fecha el retraso no es imputable a la empresa constructora, Ampliación del plazo constructivo hasta el 14 de enero de 2022. Por este plazo la entidad autorizada deberá cobrar las multas respectivas, establecidas en el contrato y Ampliación del plazo para la elaboración del cierre técnico y financiero del proyecto, finalizando el 14 de abril de 2022, según Ac 4/81-2021 del 01-11-2021 (firmado el 03-12-2021) | 984.6671 | 0 | 984.6671 | 984.6671 | 0 | 984.6671 | 2.845e-05 | 0 | 2.845e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
Subtotal Coopealianza | [5 empty] | 14149.3331 | 0 | 14149.3331 | 14112.0242 | 0 | 14112.0242 | 37.3089 | 0 | 37.3089 | 0 |  |  |  | 1079 | 1079 | 7 | 1072 | 7
Coocique R.L.
Garabito (CLYC) | 2006-01-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101.4971 | 0 | 101.4971 | 101.4971 | 0 | 101.4971 | 2e-05 | 0 | 2e-05 | N/A |  | 96% | 91% | 25 | 25 | 0 | 24 | 1
Abanico (llave en mano). Parte Cinchona | 20-05-09. 08-07-09. 24-08-09. 07-10-09. 17-02-10. 17-03-10 21-06-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 540.96 | 0 | 540.96 | 540.96 | 0 | 540.96 | -3.264e-05 | 0 | -3.264e-05 | N/A |  | 100% | 100% | 59 | 59 | 0 | 55 | 4
Villa Tiberias (llave en mano)(Parte Cinchona) | 02-12-09. 11-12-09. 25-01-10. 10-03-10. 21-04-10. 26-04-10. 05-05-10. 19-07-10 11-10-10 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 771.93 | 0 | 771.93 | 771.93 | 0 | 771.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 70 | 1
Los Cedros (llave en mano) | 05-05-10 05-08-10 16-08-10 04-10-10 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 397.68 | 0 | 397.68 | 397.68 | 0 | 397.68 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Sole (llave en mano) | 05-08-10 16-08-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 269.53 | 0 | 269.53 | 269.53 | 0 | 269.53 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
La Pradera (llave en mano) | 30-08-10. 13-09-10. 04-10-10. 01-11-10. 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 723.4 | 0 | 723.4 | 723.4 | 0 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Plaza Vieja (llave en mano) | 30-08-10 28-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.28 | 0 | 75.28 | 75.28 | 0 | 75.28 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
El Molino (llave en mano) | 04-10-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Matapalo (casos individuales con retención) | 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.22 | 0 | 94.22 | 94.22 | 0 | 94.22 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Pradera II (llave en mano) | 23-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 499.84 | 0 | 499.84 | 499.84 | 0 | 499.84 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Los Cedros II (llave en mano) | 23-05-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 296.99 | 0 | 296.99 | 296.99 | 0 | 296.99 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
Nuevo Pital (llave en mano) | 23-05-11 06-06-13 07-10-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171.73 | 0 | 171.73 | 171.73 | 0 | 171.73 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
El Parque (llave en mano) | 01-08-11 10-10-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 56 | 0
Kilómetro 37 (llave en mano) | 21/05/2012 05-12-12 09-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 974.4 | 0 | 974.4 | 974.4 | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 81 | 81 | 0 | 81 | 0
San Martín-Guácimo | 23-07-12 20-06-16 28-07-16 | 2014-01-18 |  |  |  | 1664.86 | 0 | 1664.86 | 1644.48 | 0 | 1644.48 | 20.38 | 0 | 20.38 | -3.6948e-13 |  | 100% | 100% | 117 | 117 | 0 | 117 | 0
Nuevo Pital (Casos individuales con retención) | 2012-10-01 |  | N/A | N/A | N/A | 617.01 | 0 | 617.01 | 617.01 | 0 | 617.01 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
El Sol (Llave en Mano) | 2012-10-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 407.67 | 0 | 407.67 | 407.67 | 0 | 407.67 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
Guapinol (llave en mano) | 05/12/2012 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109.23 | 0 | 109.23 | 109.23 | 0 | 109.23 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Las Vueltas-La Cruz (Llave en mano) | 17-12-12 09-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 316.93 | 0 | 316.93 | 316.93 | 0 | 316.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Santa Elena (Llave en mano) | 30-09-13 07-10-13 18-11-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 319.09 | 0 | 319.09 | 319.09 | 0 | 319.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
El Jobo (Llave en mano) | 14/10/2013 18-11-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 403.18 | 0 | 403.18 | 403.18 | 0 | 403.18 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Monterrey. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2013-11-11 | 2014-07-10 |  |  |  | 263.84 | 0 | 263.84 | 263.84 | 0 | 263.84 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Katira. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2013-11-18 | 2014-11-15 |  |  |  | 965.39 | 0 | 965.39 | 958.24 | 0 | 958.24 | 7.15 | 0 | 7.15 | N/A |  | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
La Maravilla. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2014-10-13 | 2015-08-04 |  |  |  | 491.22 | 0 | 491.22 | 491.22 | 0 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Vainilla (Llave en Mano) | 01/12/2014 20-04-15 |  |  |  |  | 90.49 | 0 | 90.49 | 90.49 | 0 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
El Alba-Chimurria (presupuesto 2014 asignado) | 04-12-14 fecha de la sesión. Comunicado el 17-02-15. 30-05-16. 31-10-16 07-11-16 | 2016-12-27 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16. | 1109.464 | 0 | 1109.464 | 1109.464 | 0 | 1109.464 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
Katira II. Llave en mano. Presupuesto 2014 y 2015 asignado. Disponibilidad Impuesto Solidario. | 28/01/2015 15-06-15 12-11-15 18-02-16 |  |  |  |  | 559.46 | 0 | 559.46 | 559.46 | 0 | 559.46 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Santa Lucía (Llave en mano) | 2015-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 177.71 | 0 | 177.71 | 177.71 | 0 | 177.71 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Cocales de Duacarí | 17-12-15 31-07-17 12-10-17 27-11-17 29-10-18 28-01-19 14-10-2019 21-10-19 27-01-2020 10-02-2020 17-02-2020 18-05-2020 18-06-2020 29-06-2020 12-10-2020 18-01-2021 31-05-2021 | 2018-08-26 |  | 28-02-2019 para la formalización, según ac 7/63-18 del 29-10-2018. 28-12-2019 6 meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/44-2019 del 10-06-2019 (firmado el 28-06-2019) 24-12-2020 8 meses adicionales para la formalización , a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 24-04-2020) | 28-02-2019 para la formalización y 30-05-2019 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 7/63-18 del 29-10-2018. 28-12-19 6 meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 28-03-20 9 meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/44-2019 del 10-06-2019 (firmado el 28-06-2019). 24-12-2020 8 meses adicionales para la formalización y 24-03-2021 3 meses adicionales para el cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 24-04-2020). (16-05-2021) tres meses, improrrogables, el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Cocales de Duacarí, para la formalización de las viviendas y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según Ac 9/05-2021 del 18-01-2021 (firmado el 16-02-2021). 27-11-2022, seis meses, el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Cocales de Duacarí, para la formalización de las ultimas 36 operaciones, la liberación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, contados a partir de la firma del nuevo contrato a firmar entre el BANHVI y la entidad autorizada, según Ac 5/22-2022 del 21-03-2022 (firmado el 27-05-2022) | 3190.4005 | 0 | 3190.4005 | 2878.07 | 0 | 2878.07 | 312.3305 | 0 | 312.3305 | -1.0516e-12 |  | 100% | 100% | 139 | 139 | 0 | 138 | 1
La Torre (Llave en Mano) | 07/01/2016 14-03-16 09-05-16 |  |  |  |  | 264.39 | 0 | 264.39 | 264.39 | 0 | 264.39 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
Perfil Parque Amarillo (Bono Colectivo). | 18/07/2016 04-12-17 |  |  |  |  | 0 | 448.98 | 448.98 | 0 | 6.59 | 6.59 | 0 | 442.39 | 442.39 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 417 | 0 | 0 | 0
PICA (Llave en Mano) | 16/02/2017 19-03-18 |  |  |  |  | 354.42 | 0 | 354.42 | 354.42 | 0 | 354.42 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Parque Los Chiles (sólo BC) | 02-10-17 21-12-17 13-04-21 10-05-21 30-08-21 19-08-2021 04-04-2022 |  |  |  |  | 0 | 635.837 | 635.837 | 0 | 6.17 | 6.17 | 0 | 629.667 | 629.667 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
Gallardo (Llave en Mano) | 2017-12-18 |  |  |  |  | 529.73 | 0 | 529.73 | 529.73 | 0 | 529.73 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Los Lirios (S-002 con retención) | 9/4/2018 12/08/2019 09/09/2019 | 2019-04-28 |  | 03-09-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 03-06-2019). 23-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019) | 03-09-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 03-12-2019 Seis meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 03-06-2019). 23-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 23-03-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero , a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019) | 261.16 | 0 | 261.16 | 257.62 | 0 | 257.62 | 3.54 | 0 | 3.54 | N/A |  | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
Tres y Tres (S-002 con retención) | 2018-05-03 | 2019-04-28 |  | 30-08-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 8/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 30-05-2019) | 30-08-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 30-11-2019 Seis meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 8/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 30-05-2019) | 334.19 | 0 | 334.19 | 334.19 | 0 | 334.19 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Parque Los Malinches (BC Prefactibilidad) | 16/7/2018 15/06/2020 |  |  |  |  | 0 | 586.6 | 586.6 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 580.57 | 580.57 | N/A |  | 0% | 100% | 0 | 50464 | 0 | 0 | 0
Loma Linda | 03-06-2019 30-09-2019 19-08-2021 04-10-2021 | 2021-11-10 | Establecer el 16 de enero de 2021, como fecha de finalización del plazo constructivo inicial del proyecto sin cobro de multas, ya que se ha aprobado una ampliación de plazo de 94 días naturales por atrasos que no son imputables al constructor. b) El plazo total para la finalización de las obras al 31 de octubre de 2021, improrrogables, para lo cual la Entidad deberá realizar el cobro de multas respectivas desde 16 de enero de 2021, por cuanto los atrasos son imputables al desarrollador , según Ac 8/71-2021 del 27-09-2019. c) Ampliar el plazo para la construcción de las obras potables externas hasta el 6 de diciembre de 2021, sin cobro de multas. Este plazo es de 8 meses, y se empieza a contabilizar a partir del 6 de abril de 2021, fecha en que el AyA emitió el informe sobre la visita realizada al proyecto. Se constituye por 3 meses para tramitología de aprobación de las modificaciones y 5 meses para la Página #2 construcción. De no cumplirse dicho plazo, a partir de su vencimiento se deberán cobrar las multas según se ha establecido en el contrato. d) Establecer fecha para finalización de las viviendas de los lotes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 (18 en total) y las obras imprevistas aprobadas mediante informe DF-DT-IN-0168-2021, hasta el 31 de octubre de 2021 sin cobro de multas. De no cumplirse dicho plazo, se deberán cobrar las multas según se ha establecido en el contrato. e) Diez meses para la formalización de las operaciones, hasta el 06 de octubre de 2022, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral. f) Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, hasta el 06 de enero de 2023., según ac 8/71-2021 del 27-09-2021 (firmado el 19-10-2021). Realizar una nueva adenda al contrato de administración de recursos y adicionalmente al contrato de obra, para que se amplíe el plazo del período constructivo por 90 días naturales 18-05-2022, según el cronograma de obras y su correspondiente cronograma financiero presentado, y suspender el cobro de multas por un período de 71 días (29-04-2022) a partir de la fecha de suscripción de la nueva adenda, según Ac 1/08-2022 del 31-01-2022 (firmado el 17-02-2022). | Diez meses para la formalización de las operaciones, hasta el 06 de octubre de 2022, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral. Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, hasta el 06 de enero de 2023 | Establecer el 16 de enero de 2021, como fecha de finalización del plazo constructivo inicial del proyecto sin cobro de multas, ya que se ha aprobado una ampliación de plazo de 94 días naturales por atrasos que no son imputables al constructor. b) El plazo total para la finalización de las obras al 31 de octubre de 2021, improrrogables, para lo cual la Entidad deberá realizar el cobro de multas respectivas desde 16 de enero de 2021, por cuanto los atrasos son imputables al desarrollador c) Ampliar el plazo para la construcción de las obras potables externas hasta el 6 de diciembre de 2021, sin cobro de multas. Este plazo es de 8 meses, y se empieza a contabilizar a partir del 6 de abril de 2021, fecha en que el AyA emitió el informe sobre la visita realizada al proyecto. Se constituye por 3 meses para tramitología de aprobación de las modificaciones y 5 meses para la construcción. De no cumplirse dicho plazo, a partir de su vencimiento se deberán cobrar las multas según se ha establecido en el contrato. d) Establecer fecha para finalización de las viviendas de los lotes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 (18 en total) y las obras imprevistas aprobadas mediante informe DF-DT-IN-0168-2021, hasta el 31 de octubre de 2021 sin cobro de multas. De no cumplirse dicho plazo, se deberán cobrar las multas según se ha establecido en el contrato. Diez meses para la formalización de las operaciones, hasta el 06 de octubre de 2022, incluyendo el trámite de segregación e inscripción registral. Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, hasta el 06 de enero de 2023, , según Ac 8/71-2021 del 27-09-2019 (firmado el 19-10-2021). Realizar una nueva adenda al contrato de administración de recursos y adicionalmente al contrato de obra, para que se amplíe el plazo del período constructivo por 90 días naturales 18-05-2022, según el cronograma de obras y su correspondiente cronograma financiero presentado, y suspender el cobro de multas por un período de 71 días (29-04-2022) a partir de la fecha de suscripción de la nueva adenda, según Ac 1/08-2022 del 31-01-2022 (firmado el 17-02-2022). Hasta el 18 de julio de 2023, para la formalización de las operaciones; Hasta el 18 de octubre de 2023, para la liberación de las retenciones; Hasta del 18 de enero de 2024, para el cierre técnico y financiero del proyecto. Ampliar el plazo del contrato de obra determinada hasta el 18 de julio de 2023, en lo que respecta a la formalización de las operaciones, con el correspondiente cobro de multas, según lo establecido en dicho contrato, egún Ac 7/35-2022 del 05-05-2022 (firmado el 05-07-2022). | 2443.2635 | 0 | 2443.2635 | 1780.93 | 0 | 1780.93 | 662.3335 | 0 | 662.3335 | 1780.93 |  | 72.72% | 82.36% | 106 | 106 | 0 | 0 | 106
Bonos Territorio indígena Cabécar | 2021-06-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 252.4657 | 0 | 252.4657 | 0 | 0 | 0 | 252.4657 | 0 | 252.4657 | N/A |  | 100% | 0% | 23 | 23 | 0 | 0 | 23
TUJANKIR II (S-002 con retención) | 6/9/2021 25-04/04/2022 | 2022-01-08 |  |  |  | 210.9451 | 0 | 210.9451 | 42.1557 | 0 | 42.1557 | 168.7894 | 0 | 168.7894 | N/A |  | 100% | 0% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Bonos Territorio Boruca Coocique Davivienda | 2021-11-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63.8697 | 0 | 63.8697 | 0 | 0 | 0 | 63.8697 | 0 | 63.8697 | N/A |  | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
José Villalobos (S-002 con retención) | 2021-12-13 | 2023-12-18 |  |  |  | 1353.214 | 0 | 1353.214 | 303.4745 | 0 | 303.4745 | 1049.7395 | 0 | 1049.7395 | N/A |  | 100% | 0% | 71 | 71 | 1 | 45 | 26
Subtotal Coocique R.L. | [5 empty] | 22335.5496 | 1671.417 | 24006.9666 | 19794.9513 | 18.79 | 19813.7413 | 2540.5982 | 1652.627 | 4193.2253 | 1780.934 |  |  |  | 1507 | 52388 | 1 | 1339 | 168
Banco de Costa Rica
La Uvita (Llave en mano) | 3-12-08, 11-12-08, 15-12-08, 13-05-09, 27-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Campo Cinco (Llave en mano) | 2008-12-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.34 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Mascota (Llave en mano) | 2009-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.88 | 0 | 60.88 | 60.88 | 0 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Las Palmas (Llave en mano en Nambí) | 20-04-09, 01-06-09, 13-07-09, 10-08-09, 19-08-09, 09-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703.08 | 0 | 703.08 | 703.08 | 0 | 703.08 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Copal (Llave en mano) | 20-04-09. 24-08-09. 09-11-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 307.79 | 0 | 307.79 | 307.79 | 0 | 307.79 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Veracruz Los Chiles (llave en mano) | 23-09-09. 21-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 132.47 | 0 | 132.47 | 132.47 | 0 | 132.47 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
El Ocaso (casos individuales). Retención | 14-12-09. 05-10-15 14-12-15 22-01-18 | 2017-04-05 | 30-01-18 según ac. 17/58-17 del 14-08-17. 31-01-19 para la construcción, formalización y entrega de las viviendas y 30-04-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 4/46-18 del 27-08-18. | N/A | 30-01-18 según ac. 17/58-17 del 14-08-17. 31-01-19 para la construcción, formalización y entrega de las viviendas y 30-04-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 4/46-18 del 27-08-18. | 355.58 | 0 | 355.58 | 355.58 | 0 | 355.58 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Ivannia | 2010-02-17 | 2011-11-25 |  |  |  | 1803.11 | 0 | 1803.11 | 1787.79 | 0 | 1787.79 | 15.32 | 0 | 15.32 | 169.25 |  | 100% | 100% | 127 | 127 | 13 | 114 | 13
El Molino (llave en mano) | 05-04-10. 07-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.33 | 0 | 170.33 | 170.33 | 0 | 170.33 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
La Flor (llave en mano) | 19-04-10. 26-04-10. 03-05-10 06-05-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 542.76 | 0 | 542.76 | 542.76 | 0 | 542.76 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 44 | 44 | 2 | 42 | 2
Orokay (llave en mano) | 09-04-10 28-04-10 28-10-13 03-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 250.98 | 0 | 250.98 | 250.98 | 0 | 250.98 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Valladolid (llave en mano) | 26-04-10 03-05-10 05-05-10 16-08-10 23-05-11 28-07-11 19-12-11 18-06-12 27-08-12 07-10-13 18-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1379.35 | 0 | 1379.35 | 1379.35 | 0 | 1379.35 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 110 | 111 | 0 | 111 | -1
Los Mangos (llave en mano). Con retención solicitada por Juan de Dios Rojas. | 2010-07-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 280.29 | 0 | 280.29 | 280.29 | 0 | 280.29 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Veracruz Los Chiles (casos individuales con retención) | 2010-07-19 | 2010-12-27 |  |  |  | 182.03 | 0 | 182.03 | 182.03 | 0 | 182.03 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
La Palma (Llave en mano en Colorado) | 28-03-11. 12-04-11 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 567.14 | 0 | 567.14 | 567.14 | 0 | 567.14 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49 | 0
Colinas del Valle (casos individuales con retención y parte Cinchona) | 2011-05-23 | 2011-11-30 |  |  |  | 452.33 | 0 | 452.33 | 345.07 | 0 | 345.07 | 107.26 | 0 | 107.26 | N/A |  | 100% | 30% | 32 | 32 | 1 | 25 | 7
Bethel (casos individuales compra de vivienda existente) | 04/04/2013 17-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 374.78 | 0 | 374.78 | 374.78 | 0 | 374.78 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Turrubares | 05/05/2014 05/10/15 25/04/16 06-11-17 14-01-19 21-10-2019 15-03-2021 | 2016-05-23 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16. 30-06-17 según ac. 13/22-17 del 27-03-17. 30-12-17 según ac. 13/63-17 del 04-09-17. 28-02-19 para la formalización y entrega de la viviendas, según ac. 5/61-2018 del 22-10-18. 31-05-19 para la formalización y entrega de la viviendas, según ac. 4/22-2019 del 18-03-2019 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16. 30-06-17 según ac. 13/22-17 del 27-03-17. 30-12-17 y 30-01-2018 según ac. 13/63-17 del 04-09-17. 28-02-19 para la formalización y entrega de la viviendas y 31-05-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 5/61-2018 del 22-10-18. 31-05-19 para la formalización y entrega del proyecto y 30/08/2019 para la presentación del cierre técnicp y financiero del proyecto, según ac. 4/22-2019 del 18-03-2019. 14-02-2020 Tres meses para la liquidación y ejecución del cierre técnico y financiero del poryecto, a partir de la firma del nuevo contrato, según ac 7/82-2019 del 21-10-2019 (firmado el 14-11-2019). 06-07-2021 un período de tres meses a partir de la fecha de la firma del nuevo contrato de administración entre la entidad autorizada y el BANHVI, según ac 6/21-2021 del 15-03-2021 (firmado el 06-04-2021) | 1481.41 | 0 | 1481.41 | 1481.41 | 0 | 1481.41 | 7.47e-06 | 0 | 7.47e-06 | -2.1316e-13 |  | 97% | 100% | 54 | 54 | 0 | 54 | 0
San Jorge. Llave en Mano (presupuesto 2014 y 2015 asignado) | 09-02-15 22-06-15 12-11-15 |  |  |  |  | 352.86 | 0 | 352.86 | 352.86 | 0 | 352.86 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Subtotal Banco de Costa Rica | [5 empty] | 10068.51 | 0 | 10068.51 | 9945.93 | 0 | 9945.93 | 122.58 | 0 | 122.58 | 169.25 |  |  |  | 761 | 762 | 16 | 740 | 21
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Las Bromelias (Llave en mano) | 2008-12-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.67 | 0 | 40.67 | 40.67 | 0 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
Atlántida (casos individuales). Retención | 2009-02-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 887.11 | 0 | 887.11 | 531.52 | 0 | 531.52 | 355.59 | 0 | 355.59 | N/A |  | 70% | 70% | 90 | 90 | 3 | 64 | 26
Subtotal Banco Crédito Agrícola de Cartago | [5 empty] | 927.78 | 0 | 927.78 | 572.19 | 0 | 572.19 | 355.59 | 0 | 355.59 |  |  |  |  | 94 | 94 | 3 | 68 | 26
Coopemex RL
Petrona Cárcamo (llave en mano) | 2008-12-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.15 | 0 | 18.15 | 18.15 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Pacuarito (llave en mano) | 13-07-09. 15-07-09. 19-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.53 | 0 | 100.53 | 100.53 | 0 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Subtotal Coopemex RL | [5 empty] | 118.68 | 0 | 118.68 | 118.68 | 0 | 118.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Coopeservidores RL
María Auxiliadora (llave en mano) | 2012-04-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 302.05 | 0 | 302.05 | 302.05 | 0 | 302.05 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 24 | 24 | 1 | 23 | 1
La Pradera II (llave en mano) | 28-05-12 15-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 140.72 | 0 | 140.72 | 140.72 | 0 | 140.72 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Llano Grande (llave en mano) | 2013-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.3 | 0 | 71.3 | 71.3 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Upala Centro (llave en mano) | 2015-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119.93 | 0 | 119.93 | 119.93 | 0 | 119.93 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Aserrí (llave en mano) | 2015-06-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 147.44 | 0 | 147.44 | 147.44 | 0 | 147.44 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Aserrí (llave en mano) | 2015-06-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 147.44 | 0 | 147.44 | 147.44 | 0 | 147.44 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Bonos Territorio Indígena Conte-Burica (Alto Conte) | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 337.3119 | 0 | 337.3119 | 337.31 | 0 | 337.31 | 0.0019089 | 0 | 0.0019089 | N/A |  | 100% | 0% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Bonos Territorio Guaymi Coopeservidores Davivienda | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104.5003 | 0 | 104.5003 | 104.5 | 0 | 104.5 | 0.00028722 | 0 | 0.00028722 | N/A |  | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Bonos Territorio Boruca Coopeservidores Davivienda | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.7203 | 0 | 78.7203 | 78.72 | 0 | 78.72 | 0.00034256 | 0 | 0.00034256 | N/A |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Bonos Territorios indígenas Conte Burica, Guaymí, Kekoldi y Cabécar | 28-4-2022 05-05-2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 540.7676 | 0 | 540.7676 | 0 | 0 | 0 | 540.7676 | 0 | 540.7676 | N/A |  | 100% | 0% | 46 | 46 | 0 | 0 | 46
Subtotal Coopeservidores RL | [5 empty] | 1990.1801 | 0 | 1990.1801 | 1449.41 | 0 | 1449.41 | 540.7701 | 0 | 540.7701 | 0 |  |  |  | 162 | 162 | 1 | 115 | 47
Coopeacosta RL
Territorio Indígena Zapatón (SOMABACU) | 2015-06-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.18 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Territorio Indígena Quitirrisí (SOMABACU) | 2015-06-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.45 | 0 | 23.45 | 23.45 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Subtotal Coopeacosta RL | [5 empty] | 58.63 | 0 | 58.63 | 58.63 | 0 | 58.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Coopeaserrí RL
Caliche. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 25/02/2013 18-11-13 | 2013-10-25 |  |  |  | 1312.82 | 0 | 1312.82 | 1312.82 | 0 | 1312.82 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 65 | 65 | 0 | 65 | 0
Atlántida II | 2014-04-28 | 2014-10-17 |  |  |  | 180.05 | 0 | 180.05 | 55.24 | 0 | 55.24 | 124.81 | 0 | 124.81 | 55.24 |  | 42% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brisas del Chirripó (Vivienda existente) | 03/11/2014 17-08-15 |  |  |  |  | 394.43 | 0 | 394.43 | 394.43 | 0 | 394.43 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Subtotal Coopeaserrí RL | [5 empty] | 1887.3 | 0 | 1887.3 | 1762.49 | 0 | 1762.49 | 124.81 | 0 | 124.81 | 55.24 |  |  |  | 86 | 86 | 0 | 86 | 0
Coopeuna RL
La Rosalía. Casos individuales con retención parcial de lotes y pruebas de laboratorio. | 27/07/2015 17-08-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.55 | 0 | 188.55 | 188.55 | 0 | 188.55 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
PROYECTO TERRITORIO INDÍGENA CABECAR DE ALTO CHIRRIPO | 2019-04-08 |  |  |  |  | 660.45 | 0 | 660.45 | 600.45 | 0 | 600.45 | 60 | 0 | 60 | N/A |  | 0% | 0% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Subtotal Coopeuna RL | [5 empty] | 849 | 0 | 849 | 789 | 0 | 789 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
ASEDEMASA
Santa Rosa de Pocosol | 2019-07-15 |  |  |  |  | 113.77 | 0 | 113.77 | 113.77 | 0 | 113.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
BONOS PROYECTO Corazón de Jesús (Grupo de 5 a 10 casos). CASOS INDIVIDUALES CON RETENCIÓN. | 2020-12-07 |  |  |  |  | 91.4562 | 0 | 91.4562 | 91.4562 | 0 | 91.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
Amapolas S-002 con retención | 2021-12-20 | 2023-03-15 |  |  |  | 799.9937 | 0 | 799.9937 | 160.2648 | 0 | 160.2648 | 639.7289 | 0 | 639.7289 | N/A |  | 100% | 0% | 37 | 37 | 9 | 20 | 17
Subtotal Asedemasa | [5 empty] | 1005.2199 | 0 | 1005.2199 | 365.4911 | 0 | 365.4911 | 639.7289 | 0 | 639.7289 | 0 |  |  |  | 51 | 37 | 9 | 20 | 17
COOPECAJA
BONOS PROYECTO LOTIFICACION EL JADE (Grupo de 5 a 10 casos). CASOS INDIVIDUALES CON RETENCIÓN. | 2021-08-19 |  |  |  |  | 97.9092 | 0 | 97.9092 | 97.9092 | 0 | 97.9092 | 1e-08 | 0 | 1e-08 | 0 |  | 0% | 0% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Bonos Proyecto Chachagua Grupo de 8 a 15 casos individuales con retención | 2022-09-12 |  |  |  |  | 284.3925 | 0 | 284.3925 | 0 | 0 | 0 | 284.3925 | 0 | 284.3925 | 0 |  | 0% | 0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 15
Subtotal COOPECAJA | [5 empty] | 382.3017 | 0 | 382.3017 | 97.9092 | 0 | 97.9092 | 284.3925 | 0 | 284.3925 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 0 | 6 | 15
TOTAL | [5 empty] | 458175.1395 | 61960.0225 | 520135.162 | 425791.3038 | 42785.149 | 468576.4528 | 30878.9752 | 19174.8736 | 51479.8198 | 44048.3442 |  |  |  | 38246 | 165352 | 844 | 33865 | 4314